## Sheet1
Số thứ tự (No.) | Mã Epic (Epic ID) | Tên Epic (Epic Name) | Mã User Story (Story ID) | Tên User Story (Story Title) | User Story | Vai trò (Role) | Giá trị nghiệp vụ (Business Value) | Mô tả chi tiết (Description) | Điều kiện bắt đầu (Precondition) | Kết quả sau hoàn thành (Postcondition) | Quy tắc liên quan (Business Rule) | Độ ưu tiên (Priority) | Story Point | Phụ thuộc vào (Dependency) | Người phụ trách đề xuất (Assignee) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-001 | Đăng nhập hệ thống | Là nhân viên phòng khám, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản được cấp, để truy cập đúng chức năng theo vai trò của mình. | Nhân viên phòng khám | Bảo vệ dữ liệu y tế và chỉ cho người hợp lệ vào hệ thống. | Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, hệ thống xác thực rồi mở đúng chức năng theo vai trò. | Người dùng đã có tài khoản hợp lệ và chưa đăng nhập. | Người dùng vào được hệ thống với đúng quyền và phiên làm việc được ghi nhận. | QTN-01 | Bắt buộc |  |  | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
2 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-002 | Quản lý tài khoản người dùng | Là quản trị viên, tôi muốn tạo và quản lý tài khoản cho nhân viên, để mỗi người có một tài khoản riêng gắn với vai trò phù hợp. | Quản trị viên | Quản lý người dùng tập trung và gắn trách nhiệm theo tài khoản. | Quản trị viên tạo, sửa và vô hiệu hóa tài khoản nhân viên cùng thông tin vai trò. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Danh sách tài khoản được tạo và cập nhật chính xác. |  | Bắt buộc |  | NCL-01-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
3 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-003 | Phân quyền theo vai trò | Là quản trị viên, tôi muốn gán quyền truy cập theo vai trò, để mỗi vai trò chỉ thao tác đúng dữ liệu được phép. | Quản trị viên | Ngăn truy cập trái phép vào dữ liệu y tế nhạy cảm. | Quản trị viên gán vai trò và hệ thống áp dụng quyền cho từng chức năng và dữ liệu. | Đã có danh sách vai trò và chức năng. | Mỗi vai trò chỉ truy cập được chức năng và dữ liệu được phép. | QTN-01 | Bắt buộc |  | NCL-01-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
4 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-004 | Khóa và mở tài khoản | Là quản trị viên, tôi muốn khóa hoặc mở lại tài khoản, để ngăn người đã nghỉ việc truy cập và khôi phục khi cần. | Quản trị viên | Kiểm soát an toàn khi nhân sự thay đổi. | Quản trị viên khóa tài khoản để chặn đăng nhập và mở lại khi hợp lệ. | Tài khoản đang tồn tại trong hệ thống. | Tài khoản bị khóa không đăng nhập được và mở lại thì dùng được. |  | Nên có |  | NCL-01-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
5 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-001 | Đăng ký bệnh nhân mới | Là lễ tân, tôi muốn đăng ký hồ sơ cho bệnh nhân mới, để bắt đầu quản lý thông tin và lịch sử khám của người bệnh. | Lễ tân | Tạo hồ sơ chuẩn ngay từ lần tiếp đón đầu tiên. | Lễ tân nhập thông tin hành chính của bệnh nhân và hệ thống tạo mã hồ sơ duy nhất. | Bệnh nhân đến khám lần đầu và chưa có hồ sơ. | Hồ sơ bệnh nhân được tạo với mã duy nhất và có thể tra cứu. | QTN-10 | Bắt buộc |  | NCL-01-CN-003 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
6 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-002 | Tra cứu hồ sơ bệnh nhân | Là lễ tân, tôi muốn tra cứu hồ sơ bệnh nhân theo tên hoặc mã, để nhanh chóng tìm đúng người khi tiếp đón. | Lễ tân | Tiết kiệm thời gian tiếp đón và tránh tạo trùng hồ sơ. | Lễ tân tìm hồ sơ bằng từ khóa và hệ thống trả về danh sách phù hợp. | Đã có hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống. | Tìm được đúng hồ sơ cần thao tác. | QTN-01 | Bắt buộc |  | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
7 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-003 | Cập nhật thông tin bệnh nhân | Là lễ tân, tôi muốn cập nhật thông tin hành chính của bệnh nhân, để hồ sơ luôn chính xác khi liên hệ và thống kê. | Lễ tân | Giữ hồ sơ chính xác và tin cậy. | Lễ tân sửa thông tin liên hệ và hành chính của hồ sơ đã có. | Hồ sơ bệnh nhân đã tồn tại. | Thông tin hồ sơ được cập nhật và lưu vết thay đổi. |  | Quan trọng |  | NCL-02-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
8 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-004 | Xem lịch sử khám của bệnh nhân | Là bác sĩ, tôi muốn xem lịch sử khám của bệnh nhân, để nắm diễn tiến bệnh và điều trị phù hợp. | Bác sĩ | Ra quyết định dựa trên diễn tiến bệnh đầy đủ. | Bác sĩ mở hồ sơ và xem danh sách lượt khám cùng bệnh án trước đây. | Bệnh nhân đã có ít nhất một lượt khám. | Bác sĩ xem được lịch sử khám theo thứ tự thời gian. | QTN-02 | Quan trọng |  | NCL-02-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
9 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-001 | Đặt lịch hẹn khám | Là lễ tân, tôi muốn đặt lịch hẹn cho bệnh nhân với bác sĩ, để sắp xếp thời gian khám và tránh trùng lịch. | Lễ tân | Giảm chờ đợi và phân bổ thời gian bác sĩ hợp lý. | Lễ tân chọn bệnh nhân, bác sĩ và khung giờ rồi tạo lịch hẹn. | Bệnh nhân đã có hồ sơ và bác sĩ còn khung giờ trống. | Lịch hẹn được tạo ở trạng thái đã đặt và không trùng giờ bác sĩ. | QTN-04 | Bắt buộc |  | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
10 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-002 | Hủy lịch hẹn | Là lễ tân, tôi muốn hủy lịch hẹn khi bệnh nhân báo bận, để giải phóng khung giờ cho người khác. | Lễ tân | Tận dụng khung giờ trống và giữ lịch chính xác. | Lễ tân hủy lịch hẹn và hệ thống chuyển lịch sang trạng thái đã hủy. | Lịch hẹn đang ở trạng thái đã đặt hoặc đã xác nhận. | Lịch hẹn chuyển sang đã hủy và khung giờ được giải phóng. |  | Bắt buộc |  | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
11 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-003 | Xử lý bệnh nhân không đến | Là lễ tân, tôi muốn đánh dấu bệnh nhân không đến khi quá giờ hẹn, để lịch phản ánh đúng thực tế và thống kê chính xác. | Lễ tân | Giữ số liệu lịch hẹn trung thực và giải phóng chỗ. | Khi bệnh nhân quá giờ hẹn mà không đến, hệ thống hoặc lễ tân chuyển lịch sang trạng thái không đến. | Lịch hẹn đã xác nhận và đã quá khung giờ. | Lịch hẹn được đánh dấu không đến và được thống kê. | QTN-08 | Quan trọng |  | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
12 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-004 | Quản lý hàng đợi khám | Là lễ tân, tôi muốn đưa bệnh nhân đã đến vào hàng đợi khám, để bác sĩ gọi khám theo thứ tự hợp lý. | Lễ tân | Điều phối thứ tự khám công bằng và giảm lộn xộn. | Lễ tân check in bệnh nhân vào hàng đợi và bác sĩ gọi khám theo thứ tự. | Bệnh nhân đã đến và có lịch hoặc đăng ký khám. | Hàng đợi hiển thị đúng thứ tự và bác sĩ gọi được bệnh nhân. |  | Bắt buộc |  | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
13 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-005 | Nhắc lịch hẹn | Là lễ tân, tôi muốn hệ thống gửi nhắc lịch trước giờ hẹn, để bệnh nhân nhớ đến khám và giảm số ca không đến. | Lễ tân | Giảm tỷ lệ bệnh nhân quên lịch. | Hệ thống gửi nhắc lịch mô phỏng cho bệnh nhân trước thời điểm hẹn. | Có lịch hẹn ở trạng thái đã đặt hoặc đã xác nhận. | Bệnh nhân nhận được nhắc lịch trước giờ hẹn. |  | Nên có |  | NCL-03-CN-001 | Thành viên năm | Chưa thực hiện
14 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-001 | Ghi bệnh án điện tử theo mẫu có cấu trúc | Là bác sĩ, tôi muốn ghi bệnh án điện tử cho lượt khám, để lưu lại triệu chứng và diễn tiến bệnh một cách có cấu trúc. | Bác sĩ | Lưu bệnh án chuẩn và tra cứu được về sau. | Bác sĩ ghi triệu chứng, tiền sử và diễn tiến của lượt khám theo mẫu có cấu trúc. | Bệnh nhân đang trong lượt khám của bác sĩ. | Bệnh án được lưu ở trạng thái đang ghi và gắn với lượt khám. | QTN-07 | Bắt buộc | 5 | NCL-03-CN-004, NCL-02-CN-004 | Thành viên một | Chưa thực hiện
15 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-002 | Ghi chẩn đoán và chỉ định | Là bác sĩ, tôi muốn ghi chẩn đoán và chỉ định cho bệnh nhân, để định hướng điều trị và làm căn cứ kê đơn. | Bác sĩ | Chuẩn hóa kết luận khám và cơ sở điều trị. | Bác sĩ chọn chẩn đoán và ghi chỉ định gắn vào bệnh án của lượt khám. | Bệnh án của lượt khám đã được mở. | Chẩn đoán và chỉ định được lưu cùng bệnh án. | QTN-11 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
16 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-003 | Đính kèm kết quả cận lâm sàng | Là bác sĩ, tôi muốn đính kèm kết quả cận lâm sàng vào bệnh án, để có đủ căn cứ chẩn đoán và theo dõi. | Bác sĩ | Tập hợp đủ bằng chứng cho chẩn đoán. | Bác sĩ tải tập tin kết quả cận lâm sàng mô phỏng và gắn vào bệnh án. | Bệnh án của lượt khám đã được mở. | Kết quả cận lâm sàng được lưu kèm bệnh án. | QTN-03 | Có thể phát triển sau | 2 | NCL-04-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
17 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-004 | Xem lại nội dung bệnh án | Là bác sĩ, tôi muốn xem lại nội dung bệnh án của các lượt khám, để đối chiếu diễn tiến và tránh bỏ sót thông tin. | Bác sĩ | Bảo đảm quyết định điều trị dựa trên bệnh án đầy đủ. | Bác sĩ mở một lượt khám và xem chi tiết bệnh án đã ghi. | Bệnh nhân đã có bệnh án ở lượt khám trước. | Bác sĩ xem được nội dung bệnh án và lần truy cập được ghi nhật ký. | QTN-01 | Quan trọng | 2 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
18 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-005 | Chỉ định cận lâm sàng | Là bác sĩ, tôi muốn tạo chỉ định cận lâm sàng cho bệnh nhân đang khám, để có thêm căn cứ chẩn đoán chính xác. | Bác sĩ | Có cơ sở khách quan cho chẩn đoán và điều trị. | Bác sĩ chọn các loại xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh cần làm và gắn chỉ định vào lượt khám hiện tại. | Lượt khám đang diễn ra và bác sĩ đã mở bệnh án. | Chỉ định cận lâm sàng được tạo và gắn với lượt khám của bệnh nhân. | QTN-13 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
19 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-006 | Nhập kết quả xét nghiệm và cảnh báo chỉ số bất thường | Là bác sĩ, tôi muốn nhập chỉ số kết quả xét nghiệm và được cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng bình thường, để phát hiện sớm bất thường của người bệnh. | Bác sĩ | Kết quả cận lâm sàng được lưu trữ và tra cứu theo lượt khám. | Bác sĩ nhập các chỉ số của kết quả xét nghiệm và hệ thống đối chiếu với ngưỡng tham chiếu. | Đã có chỉ định cận lâm sàng chờ kết quả. | Chỉ số được lưu cùng chỉ định và các chỉ số vượt ngưỡng được đánh dấu. | QTN-13 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-005 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
20 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-001 | Kê đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn kê đơn thuốc từ danh mục, để bệnh nhân nhận đúng thuốc theo chẩn đoán. | Bác sĩ | Chuẩn hóa đơn thuốc và giảm sai sót. | Bác sĩ chọn thuốc từ danh mục, nhập liều dùng và tạo đơn gắn với lượt khám. | Đã có chẩn đoán cho lượt khám. | Đơn thuốc được tạo ở trạng thái chờ cấp phát. | QTN-11 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
21 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-002 | Cảnh báo tương tác thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn được cảnh báo khi các thuốc trong đơn có tương tác, để tránh kê đơn gây hại cho bệnh nhân. | Bác sĩ | Tăng an toàn cho bệnh nhân khi kê đơn. | Khi bác sĩ thêm thuốc, hệ thống kiểm tra luật tương tác cơ bản và hiển thị cảnh báo. | Đơn thuốc có từ hai thuốc trở lên. | Cảnh báo tương tác hiển thị và được ghi nhận khi bác sĩ bỏ qua. | QTN-05 | Quan trọng | 5 | NCL-05-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
22 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-003 | Điều chỉnh đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn điều chỉnh đơn thuốc khi chưa cấp phát, để sửa sai sót hoặc thay đổi theo diễn tiến bệnh. | Bác sĩ | Sửa kịp thời trước khi thuốc được cấp. | Bác sĩ sửa hoặc bỏ thuốc trong đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ cấp phát. | Đơn thuốc đang ở trạng thái chờ cấp phát. | Đơn thuốc được cập nhật và lưu vết thay đổi. | QTN-12 | Bắt buộc | 3 | NCL-05-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
23 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-001 | Quản lý danh mục thuốc | Là dược sĩ, tôi muốn quản lý danh mục thuốc, để bác sĩ kê đơn và kho vận hành trên dữ liệu thuốc chuẩn. | Dược sĩ | Chuẩn hóa dữ liệu thuốc cho toàn hệ thống. | Dược sĩ thêm, sửa và ngừng dùng thuốc trong danh mục. | Dược sĩ đã đăng nhập với quyền quản lý kho. | Danh mục thuốc được cập nhật và dùng chung cho kê đơn và kho. |  | Quan trọng | 3 |  | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
24 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-002 | Nhập kho thuốc | Là dược sĩ, tôi muốn nhập thuốc vào kho, để cập nhật tồn kho phục vụ cấp phát theo đơn. | Dược sĩ | Bảo đảm tồn kho phản ánh đúng lượng thuốc thực có. | Dược sĩ tạo phiếu nhập và hệ thống cộng số lượng vào tồn kho. | Thuốc đã có trong danh mục. | Tồn kho được cộng đúng theo phiếu nhập. |  | Quan trọng | 3 | NCL-06-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
25 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-003 | Cấp phát thuốc theo đơn | Là dược sĩ, tôi muốn cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ, để bệnh nhân nhận đúng thuốc và tồn kho được trừ chính xác. | Dược sĩ | Cấp đúng thuốc và giữ tồn kho chính xác. | Dược sĩ xem đơn ở trạng thái chờ cấp phát, cấp thuốc và hệ thống trừ tồn kho. | Đơn thuốc ở trạng thái chờ cấp phát và tồn kho đủ. | Thuốc được cấp, đơn chuyển sang đã cấp phát và tồn kho giảm đúng. | QTN-06 | Bắt buộc | 5 | NCL-05-CN-001, NCL-06-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
26 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-004 | Cảnh báo tồn kho thấp | Là dược sĩ, tôi muốn được cảnh báo khi thuốc sắp hết, để nhập bổ sung kịp thời và không gián đoạn cấp phát. | Dược sĩ | Tránh thiếu thuốc khi cấp phát. | Hệ thống so tồn kho với ngưỡng tối thiểu và cảnh báo khi thấp hơn. | Thuốc có thiết lập ngưỡng tồn kho tối thiểu. | Dược sĩ thấy cảnh báo với các thuốc dưới ngưỡng. | QTN-06 | Nên có | 1 | NCL-06-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
27 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-005 | Nhập thuốc theo lô và hạn dùng | Là dược sĩ, tôi muốn nhập thuốc theo lô kèm hạn dùng, để theo dõi tồn kho và kiểm soát hạn sử dụng chính xác. | Dược sĩ | Quản lý tồn kho chi tiết đến từng lô và hạn dùng. | Dược sĩ tạo phiếu nhập ghi số lượng, số lô và hạn dùng cho từng loại thuốc. | Danh mục thuốc đã có loại thuốc cần nhập. | Tồn kho tăng theo lô và hạn dùng được lưu cho từng lô. | QTN-14 | Quan trọng | 2 | NCL-06-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
28 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-006 | Cảnh báo thuốc gần hết hạn | Là dược sĩ, tôi muốn được cảnh báo các lô thuốc gần hết hạn, để xử lý kịp thời và không cấp phát thuốc quá hạn. | Dược sĩ | Giảm hao hụt và bảo đảm an toàn khi cấp phát. | Hệ thống rà soát hạn dùng của các lô và hiển thị cảnh báo cho lô gần hoặc đã hết hạn. | Có lô thuốc với hạn dùng đã lưu trong kho. | Dược sĩ thấy danh sách lô gần hết hạn và lô hết hạn bị chặn cấp phát. | QTN-14 | Quan trọng | 2 | NCL-06-CN-005 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
29 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-007 | Thiết lập tồn tối thiểu | Là dược sĩ, tôi muốn thiết lập mức tồn tối thiểu cho từng thuốc, để hệ thống cảnh báo bổ sung trước khi hết hàng. | Dược sĩ | Chủ động bổ sung thuốc và tránh gián đoạn cấp phát. | Dược sĩ đặt ngưỡng tồn tối thiểu cho từng loại thuốc để hệ thống dựa vào đó cảnh báo. | Danh mục thuốc đã có các loại thuốc. | Mỗi thuốc có ngưỡng tồn tối thiểu và cảnh báo khi tồn thấp hơn ngưỡng. | QTN-06 | Nên có | 1 | NCL-06-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
30 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-001 | Thu phí khám bệnh | Là lễ tân, tôi muốn thu phí khám và tiền thuốc của bệnh nhân, để hoàn tất lượt khám và ghi nhận thanh toán. | Lễ tân | Thu đúng số tiền và khép kín lượt khám. | Lễ tân tổng hợp phí khám và tiền thuốc rồi ghi nhận khoản thanh toán của bệnh nhân. | Bệnh nhân đã khám xong và đã nhận thuốc. | Khoản thu được ghi nhận và lượt khám chuyển sang hoàn tất. |  | Bắt buộc | 5 | NCL-06-CN-003 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
31 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-002 | Lập hóa đơn | Là lễ tân, tôi muốn lập hóa đơn cho khoản đã thu, để bệnh nhân có chứng từ và phòng khám lưu vết doanh thu. | Lễ tân | Cung cấp chứng từ minh bạch cho bệnh nhân. | Sau khi thu phí, lễ tân lập hóa đơn gắn với lượt khám và khoản thanh toán. | Đã ghi nhận khoản thu cho lượt khám. | Hóa đơn được lập với đầy đủ khoản mục và mã hóa đơn. | QTN-09 | Bắt buộc | 2 | NCL-07-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
32 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-003 | Điều chỉnh hóa đơn | Là quản lý phòng khám, tôi muốn điều chỉnh hóa đơn khi có sai sót, để số liệu doanh thu chính xác và có vết điều chỉnh. | Quản lý phòng khám | Sửa sai minh bạch và giữ số liệu trung thực. | Quản lý phòng khám lập hóa đơn điều chỉnh gắn với hóa đơn gốc và ghi lý do. | Hóa đơn gốc đã được lập. | Hóa đơn điều chỉnh được lập kèm lý do và liên kết hóa đơn gốc. | QTN-09 | Quan trọng | 3 | NCL-07-CN-002 | Thành viên một | Chưa thực hiện
33 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-001 | Báo cáo lượt khám | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem báo cáo lượt khám theo thời gian, để nắm khối lượng công việc và bố trí nhân sự. | Quản lý phòng khám | Hiểu tải khám để điều phối nguồn lực. | Quản lý phòng khám chọn khoảng thời gian và hệ thống tổng hợp số lượt khám. | Đã có dữ liệu lượt khám trong kỳ. | Báo cáo lượt khám hiển thị đúng theo khoảng thời gian. |  | Quan trọng | 3 |  | Thành viên hai | Chưa thực hiện
34 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-002 | Báo cáo doanh thu | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo thời gian, để theo dõi tình hình tài chính của phòng khám. | Quản lý phòng khám | Nắm doanh thu để ra quyết định vận hành. | Quản lý phòng khám chọn kỳ và hệ thống tổng hợp doanh thu từ các hóa đơn. | Đã có hóa đơn trong kỳ báo cáo. | Báo cáo doanh thu hiển thị đúng và loại trừ khoản điều chỉnh. |  | Quan trọng | 2 |  | Thành viên ba | Chưa thực hiện
35 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-003 | Nhật ký truy cập bệnh án | Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký truy cập bệnh án, để giám sát ai đã xem hoặc sửa dữ liệu y tế nhạy cảm. | Quản trị viên | Bảo đảm truy cập dữ liệu y tế minh bạch và có kiểm soát. | Quản trị viên tra cứu nhật ký ghi lại mọi lần xem và sửa bệnh án theo người và thời gian. | Hệ thống đã ghi nhật ký truy cập cho các thao tác bệnh án. | Nhật ký truy cập tra cứu được theo người dùng, bệnh nhân và thời gian. | QTN-02 | Bắt buộc | 5 |  | Thành viên hai | Chưa thực hiện
36 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-004 | Bảng điều khiển vận hành | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem một bảng điều khiển tổng quan, để nắm nhanh tình hình vận hành trong ngày. | Quản lý phòng khám | Nắm bức tranh vận hành tức thời để điều phối. | Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số chính như lượt khám, hàng đợi và doanh thu trong ngày. | Đã có dữ liệu vận hành trong ngày. | Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số chính đúng thời điểm. |  | Có thể phát triển sau | 2 | NCL-08-CN-001, NCL-08-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
37 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-005 | Báo cáo lượt khám theo bác sĩ | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem số lượt khám của từng bác sĩ trong kỳ, để đánh giá khối lượng công việc và phân bổ lịch khám hợp lý. | Quản lý phòng khám | Nhìn thấy xu hướng vận hành theo ngày và tuần. | Quản lý phòng khám chọn khoảng thời gian và xem số lượt khám tách theo từng bác sĩ. | Đã có dữ liệu lượt khám trong kỳ. | Báo cáo hiển thị số lượt khám của từng bác sĩ trong khoảng thời gian đã chọn. |  | Nên có | 3 | NCL-08-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
38 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-006 | Báo cáo thuốc dùng nhiều | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem các thuốc được dùng nhiều nhất, để hỗ trợ dự trù mua sắm và quản lý kho. | Quản lý phòng khám | Dự trù thuốc sát nhu cầu thực tế. | Hệ thống tổng hợp số lượng thuốc đã cấp phát theo kỳ và xếp hạng thuốc dùng nhiều. | Đã có dữ liệu cấp phát thuốc trong kỳ. | Danh sách thuốc dùng nhiều hiển thị đúng theo kỳ đã chọn. |  | Nên có | 2 | NCL-06-CN-003 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
39 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-001 | Quản lý danh mục dịch vụ và giá | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục dịch vụ và giá, để thu phí áp dụng đúng bảng giá đang hiệu lực. | Quản trị viên | Thu phí nhất quán và minh bạch theo bảng giá. | Quản trị viên tạo và cập nhật các dịch vụ khám cùng giá và thời điểm hiệu lực. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Danh mục dịch vụ có giá hiệu lực dùng cho lập hóa đơn. | QTN-16 | Quan trọng | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
40 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-002 | Cấu hình thông tin phòng khám | Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình thông tin và giờ làm việc của phòng khám, để hệ thống hiển thị và vận hành đúng bối cảnh. | Quản trị viên | Vận hành nhất quán theo cấu hình chung của phòng khám. | Quản trị viên khai báo tên phòng khám, giờ làm việc và các phòng khám bệnh. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Thông tin phòng khám được lưu và dùng chung cho toàn hệ thống. | QTN-01 | Nên có | 1 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
41 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-003 | Điều chỉnh quyền của vai trò có sẵn | Là quản trị viên, tôi muốn bật hoặc tắt từng quyền của các vai trò có sẵn, để phù hợp cách phân công thực tế của phòng khám. | Quản trị viên | Linh hoạt phân quyền ngoài các vai trò mặc định. | Quản trị viên mở bảng quyền của một vai trò có sẵn và bật tắt từng quyền trên từng chức năng. | Hệ thống đã có sáu vai trò chuẩn. | Quyền của vai trò được cập nhật và có hiệu lực ở lần đăng nhập kế tiếp. | QTN-01 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
42 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-004 | Xuất dữ liệu báo cáo | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo ra tệp, để lưu trữ ngoài hệ thống và tổng hợp khi cần. | Quản lý phòng khám | Chia sẻ và lưu trữ số liệu vận hành thuận tiện. | Người dùng chọn báo cáo và khoảng thời gian rồi xuất ra tệp bảng tính mô phỏng. | Đã có báo cáo vận hành với số liệu. | Tệp báo cáo được tạo với đúng số liệu đã chọn. | QTN-01 | Nên có | 2 | NCL-08-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
43 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-005 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu | Là quản trị viên, tôi muốn sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống, để phòng ngừa mất mát và khôi phục khi có sự cố. | Quản trị viên | Bảo toàn dữ liệu vận hành và giảm rủi ro mất mát. | Quản trị viên tạo bản sao lưu dữ liệu mô phỏng và phục hồi từ bản sao khi cần. | Hệ thống đang có dữ liệu vận hành mô phỏng. | Bản sao lưu được tạo và phục hồi thành công về đúng thời điểm. | QTN-03 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
44 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-001 | Nhắc tái khám | Là lễ tân, tôi muốn tạo lịch nhắc tái khám theo chỉ định của bác sĩ, để bệnh nhân quay lại đúng hẹn điều trị. | Lễ tân | Tăng tuân thủ điều trị và duy trì liên tục chăm sóc. | Lễ tân tạo lịch nhắc tái khám dựa trên mốc thời gian bác sĩ chỉ định và theo dõi danh sách cần nhắc. | Bệnh nhân đã có lượt khám với chỉ định tái khám. | Lịch nhắc tái khám được tạo và xuất hiện trong danh sách đến hạn. |  | Nên có | 2 | NCL-04-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
45 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-002 | Ghi nhận chăm sóc sau khám | Là lễ tân, tôi muốn ghi nhận nội dung liên hệ chăm sóc sau khám, để lưu vết việc theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân. | Lễ tân | Theo dõi liên tục và có bằng chứng chăm sóc sau khám. | Lễ tân ghi lại kết quả liên hệ nhắc tái khám hoặc dặn dò sau khám cho từng bệnh nhân. | Bệnh nhân đã có lịch nhắc tái khám hoặc lượt khám gần đây. | Nội dung chăm sóc sau khám được lưu và tra cứu theo bệnh nhân. | QTN-02 | Nên có | 1 | NCL-10-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
46 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-003 | Cổng tra cứu kết quả bằng mã hẹn | Là bệnh nhân, tôi muốn tra cứu kết quả khám bằng mã hẹn, để xem kết quả của mình mà không cần đến phòng khám. | Bệnh nhân | Thuận tiện xem kết quả và giảm tải cho lễ tân. | Bệnh nhân nhập mã hẹn hợp lệ vào cổng tra cứu và hệ thống hiển thị kết quả tương ứng của lượt khám đó. | Lượt khám đã hoàn tất và có mã hẹn cùng kết quả. | Bệnh nhân xem được kết quả đúng theo mã hẹn của mình. | QTN-15 | Có thể phát triển sau | 5 | NCL-04-CN-006 | Thành viên một | Chưa thực hiện
47 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-004 | Xem bệnh án trên thiết bị di động | Là bác sĩ, tôi muốn xem bệnh án và lịch sử khám trên thiết bị di động, để tra cứu nhanh khi không ngồi tại máy tính. | Bác sĩ | Truy cập thông tin bệnh nhân linh hoạt và kịp thời. | Bác sĩ mở giao diện tối ưu cho màn hình nhỏ để xem bệnh án và lịch sử khám của bệnh nhân. | Bác sĩ đã đăng nhập trên thiết bị di động. | Bác sĩ xem được bệnh án và lịch sử khám gọn gàng trên màn hình nhỏ. | QTN-02 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-04-CN-004 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
48 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-004 | Hoàn tiền và hủy phiếu thu | Là quản lý phòng khám, tôi muốn hoàn tiền và hủy phiếu thu khi bệnh nhân không khám nữa, để số liệu doanh thu phản ánh đúng thực tế. | Quản lý phòng khám | Giữ số liệu tài chính đúng và có vết cho mọi khoản đã hoàn. | Quản lý phòng khám chọn phiếu thu đã lập, ghi lý do hoàn tiền và xác nhận hoàn. | Phiếu thu đã được lập và lượt khám chưa hoàn tất. | Phiếu thu chuyển sang đã hoàn tiền và doanh thu trong kỳ được trừ tương ứng. | QTN-09 | Quan trọng | 3 | NCL-07-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
49 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-001 | Hoàn tất và ký bệnh án | Là bác sĩ, tôi muốn ký xác nhận bệnh án khi khám xong, để bệnh án có giá trị và không ai sửa được nữa. | Bác sĩ | Bệnh án chỉ có giá trị khi đã được người khám ký xác nhận. | Bác sĩ rà lại nội dung bệnh án, bấm ký và hệ thống lưu chữ ký mô phỏng rồi khóa bệnh án. | Bệnh án của lượt khám đã ghi đủ nội dung khám và chẩn đoán. | Bệnh án chuyển sang trạng thái đã ký và khóa, không sửa trực tiếp được nữa. | QTN-17 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001, NCL-04-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
50 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-002 | Lập bản đính chính cho bệnh án đã ký | Là bác sĩ, tôi muốn lập bản đính chính cho bệnh án đã ký, để sửa sai sót mà vẫn giữ nguyên bản gốc. | Bác sĩ | Sửa được sai sót chuyên môn mà không phá vỡ tính toàn vẹn của hồ sơ. | Bác sĩ chọn bệnh án đã ký, ghi lý do đính chính và nhập nội dung mới, hệ thống tạo bản đính chính gắn với bản gốc. | Bệnh án đã ở trạng thái đã ký và khóa. | Bệnh án có thêm một bản đính chính, bản gốc giữ nguyên và hai bản đều tra cứu được. | QTN-18 | Bắt buộc | 5 | NCL-11-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
51 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-003 | Xem lịch sử phiên bản bệnh án | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem toàn bộ phiên bản của một bệnh án, để biết nội dung nào đã thay đổi và ai thay đổi. | Quản lý phòng khám | Chứng minh được tính minh bạch của hồ sơ khi có khiếu nại. | Người dùng mở một bệnh án và xem danh sách các phiên bản kèm người thực hiện và thời điểm. | Bệnh án đã có ít nhất một bản đính chính. | Danh sách phiên bản hiển thị theo thứ tự thời gian kèm người thực hiện và lý do. | QTN-18 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-002 | Thành viên một | Chưa thực hiện
52 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-004 | Cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án | Là quản lý phòng khám, tôi muốn cấp bản sao hồ sơ bệnh án khi người bệnh yêu cầu, để đáp ứng đúng quyền của người bệnh. | Quản lý phòng khám | Đáp ứng quyền được tiếp cận hồ sơ của người bệnh và có vết cho mỗi lần cấp. | Quản lý phòng khám nhận yêu cầu, chọn lượt khám cần cấp và xuất bản sao hồ sơ ở dạng tệp đọc được. | Bệnh án đã ký và người yêu cầu là chính bệnh nhân hoặc người được ủy quyền. | Bản sao hồ sơ được tạo và lần cấp được ghi vào nhật ký. | QTN-19 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
53 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-005 | Thiết lập thời hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án | Là quản trị viên, tôi muốn đặt thời hạn lưu trữ cho hồ sơ bệnh án, để hệ thống không cho xóa hồ sơ còn trong thời hạn. | Quản trị viên | Tránh mất hồ sơ do thao tác nhầm và tuân thủ nghĩa vụ lưu trữ. | Quản trị viên đặt số năm lưu trữ tối thiểu, hệ thống chặn mọi lệnh xóa hồ sơ chưa hết hạn. | Hệ thống đã có hồ sơ bệnh án đã ký. | Mọi hồ sơ trong thời hạn đều không xóa được và có thể chuyển sang kho lưu trữ. | QTN-19 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
54 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-001 | Chuẩn hóa trường bắt buộc của đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn hệ thống buộc nhập đủ liều dùng và cách dùng cho từng thuốc, để người bệnh dùng thuốc đúng cách. | Bác sĩ | Giảm sai sót dùng thuốc do đơn ghi thiếu thông tin. | Khi kê từng thuốc, bác sĩ phải nhập hàm lượng, liều một lần, số lần mỗi ngày, số ngày dùng và đường dùng. | Bác sĩ đang kê đơn cho một lượt khám. | Đơn thuốc chỉ hoàn tất được khi mọi thuốc trong đơn đã đủ trường bắt buộc. | QTN-20 | Bắt buộc | 3 | NCL-05-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
55 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-002 | Cấp mã đơn thuốc điện tử | Là bác sĩ, tôi muốn mỗi đơn thuốc được cấp một mã riêng, để đơn tra cứu được và không bị nhầm với đơn khác. | Bác sĩ | Mỗi đơn thuốc có định danh duy nhất phục vụ in, tra cứu và liên thông. | Khi đơn thuốc hoàn tất lần đầu, hệ thống cấp một mã đơn duy nhất và gắn cố định với đơn. | Đơn thuốc đã đủ trường bắt buộc. | Đơn thuốc có mã riêng, không đổi trong suốt vòng đời của đơn. | QTN-21 | Bắt buộc | 2 | NCL-12-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
56 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-003 | In và bàn giao đơn thuốc cho người bệnh | Là bác sĩ, tôi muốn in đơn thuốc để đưa cho người bệnh, để người bệnh có đơn mang đi mua thuốc bên ngoài khi cần. | Bác sĩ | Người bệnh cầm được đơn giấy đúng nội dung với đơn trong hệ thống. | Bác sĩ chọn đơn đã hoàn tất và in ra bản có mã đơn, thông tin phòng khám, thuốc và cách dùng. | Đơn thuốc đã hoàn tất và đã có mã đơn. | Bản in đơn thuốc có đủ nội dung và mỗi lần in đều được ghi nhận. | QTN-21 | Quan trọng | 3 | NCL-12-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
57 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-004 | Gửi đơn thuốc lên hệ thống liên thông mô phỏng | Là bác sĩ, tôi muốn gửi đơn thuốc lên hệ thống liên thông, để đơn được ghi nhận theo đúng nghĩa vụ của phòng khám. | Bác sĩ | Trình diễn được nghiệp vụ liên thông đơn thuốc mà không cần kết nối thật. | Sau khi đơn hoàn tất, hệ thống gửi đơn tới một dịch vụ liên thông mô phỏng và nhận về kết quả tiếp nhận. | Đơn thuốc đã hoàn tất và đã có mã đơn. | Đơn có trạng thái liên thông là đã gửi thành công hoặc gửi thất bại kèm lý do. | QTN-21 | Quan trọng | 5 | NCL-12-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
58 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-005 | Tra cứu trạng thái liên thông của đơn thuốc | Là quản trị viên, tôi muốn tra cứu các đơn chưa liên thông được, để xử lý dứt điểm và không bỏ sót đơn nào. | Quản trị viên | Không để tồn đơn chưa liên thông mà không ai biết. | Quản trị viên lọc đơn theo trạng thái liên thông và gửi lại các đơn thất bại. | Đã có đơn thuốc được gửi liên thông. | Danh sách đơn theo trạng thái liên thông hiển thị đúng và gửi lại được đơn thất bại. | QTN-21 | Nên có | 3 | NCL-12-CN-004 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
59 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-001 | Quản lý danh mục mã bệnh | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục mã bệnh, để bác sĩ chọn đúng mã khi ghi chẩn đoán. | Quản trị viên | Chuẩn hóa cách gọi tên bệnh để tổng hợp được số liệu. | Quản trị viên nhập, sửa và ngừng dùng các mã bệnh trong danh mục theo phân loại bệnh quốc tế. | Người dùng có quyền quản trị danh mục. | Danh mục mã bệnh sẵn sàng cho bác sĩ tra cứu khi ghi chẩn đoán. | QTN-22 | Quan trọng | 3 |  | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
60 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-002 | Ghi chẩn đoán kèm mã bệnh | Là bác sĩ, tôi muốn chọn mã bệnh khi ghi chẩn đoán, để chẩn đoán được chuẩn hóa và tổng hợp được. | Bác sĩ | Số liệu chẩn đoán tổng hợp được theo nhóm bệnh. | Khi ghi chẩn đoán chính, bác sĩ tra cứu và chọn một mã bệnh trong danh mục. | Danh mục mã bệnh đã sẵn sàng và bệnh án đang ở trạng thái đang ghi. | Chẩn đoán được lưu kèm mã bệnh tương ứng. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-13-CN-001, NCL-04-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
61 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-003 | Quản lý mẫu bệnh án theo chuyên khoa | Là quản trị viên, tôi muốn tạo mẫu bệnh án cho từng chuyên khoa, để bác sĩ mỗi khoa ghi đúng nội dung cần thiết. | Quản trị viên | Nội dung bệnh án phù hợp từng chuyên khoa thay vì một mẫu chung chung. | Quản trị viên tạo mẫu gồm các mục cần ghi cho một chuyên khoa và gán mẫu đó cho chuyên khoa tương ứng. | Hệ thống đã có cấu trúc bệnh án. | Mỗi chuyên khoa có ít nhất một mẫu bệnh án dùng được. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
62 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-004 | Dùng mẫu bệnh án khi khám | Là bác sĩ, tôi muốn chọn mẫu bệnh án theo chuyên khoa khi bắt đầu ghi, để không phải gõ lại các mục quen thuộc. | Bác sĩ | Rút ngắn thời gian ghi bệnh án và giảm bỏ sót mục cần ghi. | Khi mở bệnh án của lượt khám, bác sĩ chọn một mẫu và hệ thống dựng sẵn các mục theo mẫu đó. | Chuyên khoa của lượt khám đã có mẫu bệnh án. | Bệnh án được dựng sẵn các mục theo mẫu và bác sĩ chỉ cần điền nội dung. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-13-CN-003 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
63 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-001 | Đăng ký tài khoản cho người bệnh | Là bệnh nhân, tôi muốn tự tạo tài khoản trên cổng phòng khám, để tự đặt lịch và theo dõi hồ sơ của mình. | Bệnh nhân | Người bệnh chủ động hơn và lễ tân bớt phải nhận điện thoại. | Người bệnh nhập số điện thoại và thông tin cơ bản, hệ thống gắn tài khoản với hồ sơ bệnh nhân nếu đã có. | Người bệnh có số điện thoại dùng được. | Tài khoản bệnh nhân được tạo và gắn đúng hồ sơ bệnh nhân nếu hồ sơ đã tồn tại. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
64 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-002 | Đăng nhập cổng bệnh nhân | Là bệnh nhân, tôi muốn đăng nhập vào cổng bằng tài khoản của mình, để chỉ mình tôi xem được dữ liệu của tôi. | Bệnh nhân | Bảo vệ dữ liệu y tế của từng người bệnh. | Người bệnh đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu, hệ thống giới hạn dữ liệu theo đúng người đăng nhập. | Người bệnh đã có tài khoản trên cổng. | Người bệnh vào được cổng và chỉ thấy dữ liệu của chính mình. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
65 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-003 | Đặt lịch hẹn trực tuyến | Là bệnh nhân, tôi muốn tự chọn bác sĩ và khung giờ còn trống để đặt lịch, để không phải gọi điện cho phòng khám. | Bệnh nhân | Giảm số cuộc gọi tới lễ tân và giảm trùng lịch. | Người bệnh xem các khung giờ còn trống theo bác sĩ và đặt lịch, hệ thống giữ chỗ và báo cho lễ tân. | Người bệnh đã đăng nhập cổng và phòng khám đã cấu hình giờ làm việc. | Lịch hẹn được tạo ở trạng thái đã đặt và hiện trong danh sách của lễ tân. | QTN-04 | Quan trọng | 5 | NCL-14-CN-002, NCL-03-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
66 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-004 | Đổi hoặc hủy lịch hẹn trực tuyến | Là bệnh nhân, tôi muốn tự đổi hoặc hủy lịch hẹn của mình, để phòng khám biết sớm và xếp người khác vào khung giờ đó. | Bệnh nhân | Giảm số ca không đến và tận dụng được khung giờ trống. | Người bệnh mở lịch hẹn sắp tới của mình và chọn đổi giờ hoặc hủy, hệ thống giải phóng khung giờ cũ. | Người bệnh có lịch hẹn chưa tới giờ khám. | Lịch hẹn được đổi giờ hoặc chuyển sang đã hủy và khung giờ cũ được giải phóng. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
67 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-005 | Xem lịch sử khám và đơn thuốc của bản thân | Là bệnh nhân, tôi muốn xem lại các lần khám và đơn thuốc của mình, để theo dõi việc điều trị của bản thân. | Bệnh nhân | Người bệnh nắm được quá trình điều trị mà không cần xin giấy tờ. | Người bệnh mở danh sách lượt khám của mình và xem chẩn đoán cùng đơn thuốc của từng lượt. | Người bệnh đã đăng nhập cổng và đã có ít nhất một lượt khám. | Danh sách lượt khám và đơn thuốc của chính người bệnh hiển thị đầy đủ. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-002, NCL-11-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
68 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-001 | Ghi nhận phiếu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân | Là lễ tân, tôi muốn ghi nhận sự đồng ý của người bệnh về việc xử lý dữ liệu cá nhân, để phòng khám làm đúng quy định. | Lễ tân | Có bằng chứng về sự đồng ý cho mọi hồ sơ được lập. | Khi lập hồ sơ mới, lễ tân đọc nội dung phiếu đồng ý cho người bệnh và ghi nhận việc đồng ý cùng thời điểm. | Người bệnh đang làm thủ tục lập hồ sơ lần đầu. | Hồ sơ bệnh nhân được lưu kèm phiếu đồng ý và thời điểm đồng ý. | QTN-24 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
69 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-002 | Cảnh báo truy cập bệnh án bất thường | Là quản trị viên, tôi muốn được cảnh báo khi có tài khoản mở bệnh án bất thường, để phát hiện sớm việc xem dữ liệu sai mục đích. | Quản trị viên | Phát hiện sớm hành vi xem dữ liệu y tế sai mục đích. | Hệ thống theo dõi số lần mở bệnh án của mỗi tài khoản và cảnh báo khi vượt ngưỡng hoặc mở ngoài giờ làm việc. | Đã có nhật ký truy cập bệnh án. | Quản trị viên nhận được cảnh báo kèm tài khoản, số lần và khoảng thời gian liên quan. | QTN-25 | Quan trọng | 5 | NCL-08-CN-003 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
70 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-003 | Ẩn danh dữ liệu bệnh nhân khi trình diễn | Là quản trị viên, tôi muốn chuyển hệ thống sang chế độ ẩn danh khi trình diễn, để không lộ thông tin nhận dạng của người bệnh. | Quản trị viên | Trình diễn sản phẩm an toàn mà vẫn giữ được luồng nghiệp vụ đầy đủ. | Khi bật chế độ ẩn danh, hệ thống che họ tên, số điện thoại và địa chỉ của người bệnh trên mọi màn hình. | Hệ thống đang chạy bằng dữ liệu mô phỏng. | Toàn bộ màn hình hiển thị thông tin nhận dạng đã được che. | QTN-03 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
71 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-004 | Rà soát và xuất báo cáo nhật ký truy cập | Là quản trị viên, tôi muốn xuất báo cáo nhật ký truy cập theo kỳ, để lưu hồ sơ giám sát và trình khi được yêu cầu. | Quản trị viên | Có bằng chứng về việc giám sát truy cập dữ liệu y tế. | Quản trị viên chọn khoảng thời gian và xuất báo cáo tổng hợp lượt truy cập bệnh án theo tài khoản. | Đã có nhật ký truy cập bệnh án trong kỳ. | Báo cáo nhật ký được xuất ra tệp và lần xuất được ghi nhận. | QTN-25 | Nên có | 2 | NCL-15-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện