## Product Overview (Tổng quan)
Trường thông tin (Field) | Nội dung (Value)
Tên dự án | Bệnh Án Số
Phụ đề (Tagline) | Quản lý phòng khám và hồ sơ bệnh án điện tử
Lĩnh vực | Y tế và chuyển đổi số cơ sở khám chữa bệnh
Tầm nhìn sản phẩm | Trở thành hệ thống vận hành số toàn diện cho các phòng khám tư quy mô nhỏ, giúp họ đáp ứng lộ trình bệnh án điện tử của Bộ Y tế mà không cần đầu tư hệ thống bệnh viện đắt đỏ. Sản phẩm hướng tới việc để bác sĩ và bệnh nhân có được lịch sử khám chữa bệnh liền mạch, an toàn và tra cứu được. Nhờ đó nâng chất lượng chăm sóc và giảm rủi ro sai sót y khoa do hồ sơ giấy phân tán.
Mục tiêu sản phẩm | 1. Số hóa hồ sơ bệnh án theo cấu trúc và tra cứu được theo lịch sử của từng bệnh nhân. 2. Rút ngắn thời gian tiếp đón, khám, kê đơn và thu phí trong một luồng liền mạch. 3. Giảm sai sót kê đơn nhờ danh mục thuốc và cảnh báo tương tác cơ bản. 4. Quản lý lịch hẹn để giảm chờ đợi và tránh trùng lịch của bác sĩ. 5. Cung cấp báo cáo vận hành gồm lượt khám, doanh thu và thuốc đã dùng. 6. Bảo mật và phân quyền truy cập dữ liệu y tế chặt chẽ theo vai trò. 7. Tạo nền tảng đáp ứng lộ trình bệnh án điện tử của Bộ Y tế.
Vấn đề thực tế | Phòng khám tư nhỏ đang dùng hồ sơ giấy và bảng tính rời rạc để quản lý lịch hẹn, kê đơn và thu phí, dẫn tới mất dữ liệu, khó tra cứu lịch sử và không đáp ứng chuẩn số hóa. Thông tư 13/2025/TT-BYT đặt lộ trình bệnh án điện tử cho các cơ sở ngoài bệnh viện phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, tạo áp lực tuân thủ trong khi các cơ sở nhỏ thiếu công cụ phù hợp và giá hợp lý.
Người dùng chính | Bác sĩ và phòng khám tư nhỏ hoặc chuyên khoa.
Người dùng phụ | Lễ tân, dược sĩ và quản lý phòng khám.
Giá trị cốt lõi | Kết hợp bệnh án điện tử và vận hành phòng khám trong một hệ thống nhẹ, giá phù hợp phòng khám nhỏ và đáp ứng lộ trình pháp lý. Điểm khác biệt là tối giản cho cơ sở siêu nhỏ hoặc chuyên khoa thay vì hệ thống thông tin bệnh viện đồ sộ.
Quy trình nghiệp vụ chính | Bệnh nhân đến phòng khám thì lễ tân đăng ký hoặc tra hồ sơ và đưa vào hàng đợi. Bác sĩ khám, ghi bệnh án điện tử và kê đơn có cảnh báo tương tác cơ bản. Dược sĩ cấp thuốc từ kho theo đơn. Lễ tân thu phí và lập hóa đơn. Hệ thống cập nhật lịch sử khám và ghi nhật ký mọi lần truy cập bệnh án.
Phạm vi sản phẩm tối thiểu | Sản phẩm tối thiểu gồm đăng nhập và phân quyền, hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn và hàng đợi khám, bệnh án điện tử, kê đơn kèm danh mục thuốc, thu phí và hóa đơn, báo cáo vận hành cùng nhật ký truy cập bệnh án. Toàn bộ chạy trên dữ liệu mô phỏng.
Nội dung ngoài phạm vi | Thanh toán bằng mã phản hồi nhanh, cổng bệnh nhân đặt lịch trực tuyến, kết nối bảo hiểm y tế và giám định, khám bệnh từ xa, phân tích dịch tễ và trợ lý chẩn đoán bằng trí tuệ nhân tạo nằm ngoài phạm vi và để phát triển sau.
Nguồn kiểm chứng | Căn cứ chính là Thông tư 13/2025/TT-BYT về lộ trình bệnh án điện tử cho cơ sở ngoài bệnh viện trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, cùng bằng chứng thị trường cho thấy nhiều phần mềm quản lý phòng khám đang vận hành tại Việt Nam nên cần chọn ngách phòng khám siêu nhỏ hoặc chuyên khoa.

## User Roles (Vai trò)
Mã vai trò (Role ID) | Tên vai trò (Role) | Mô tả (Description) | Mục tiêu sử dụng (Goal) | Quyền hạn chính (Permissions) | Dữ liệu được truy cập (Data Access) | Giới hạn quyền (Constraints)
VT-01 | Quản lý phòng khám | Người điều hành phòng khám, theo dõi vận hành và phê duyệt điều chỉnh. | Bảo đảm phòng khám hoạt động trơn tru và tuân thủ quy định. | Xem báo cáo vận hành, phê duyệt điều chỉnh hóa đơn và xem nhật ký truy cập theo điều kiện. | Báo cáo, hóa đơn, tổng hợp lượt khám và doanh thu. | Không trực tiếp ghi bệnh án và không kê đơn thuốc.
VT-02 | Bác sĩ | Người khám bệnh, ghi bệnh án điện tử và kê đơn thuốc. | Khám và điều trị chính xác dựa trên lịch sử bệnh nhân. | Xem và ghi bệnh án của bệnh nhân đang khám, kê đơn và ghi chẩn đoán. | Bệnh án, chẩn đoán, chỉ định, đơn thuốc và kết quả cận lâm sàng. | Chỉ sửa bệnh án khi lượt khám đang diễn ra và không can thiệp kho thuốc.
VT-03 | Lễ tân | Người tiếp đón, đăng ký bệnh nhân, quản lý lịch hẹn và thu phí. | Đón tiếp nhanh, sắp xếp hàng đợi và thu phí chính xác. | Đăng ký và cập nhật hồ sơ hành chính, đặt và hủy lịch hẹn, lập hóa đơn và thu phí. | Hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, hàng đợi, hóa đơn và thanh toán. | Không xem nội dung bệnh án chuyên môn và không kê đơn.
VT-04 | Dược sĩ | Người quản lý kho thuốc và cấp phát thuốc theo đơn. | Cấp đúng thuốc theo đơn và kiểm soát tồn kho. | Xem đơn thuốc, cấp phát thuốc, quản lý danh mục và tồn kho thuốc. | Danh mục thuốc, kho thuốc, phiếu cấp phát và cảnh báo tồn kho. | Không sửa nội dung đơn thuốc và không truy cập bệnh án chuyên môn.
VT-05 | Quản trị viên | Người quản trị hệ thống, tài khoản và phân quyền. | Bảo đảm an toàn hệ thống và phân quyền đúng vai trò. | Tạo và khóa tài khoản, gán vai trò và xem toàn bộ nhật ký truy cập. | Tài khoản, vai trò, quyền hạn và nhật ký truy cập bệnh án. | Không tham gia nghiệp vụ khám bệnh và không kê đơn thuốc.
VT-06 | Bệnh nhân | Người đến khám tại phòng khám, tự truy cập phần dữ liệu của chính mình qua cổng bệnh nhân. | Đặt lịch khám, theo dõi lịch sử khám và nhận kết quả mà không phải đến tận nơi. | Xem dữ liệu của chính mình, đặt và hủy lịch hẹn của chính mình. | Hồ sơ, lịch hẹn, đơn thuốc, kết quả cận lâm sàng và hóa đơn của chính mình. | Không xem được dữ liệu của người khác, không sửa nội dung chuyên môn do bác sĩ ghi.
VT-07 | Nhân viên phòng khám | Cách gọi chung cho lễ tân, bác sĩ, dược sĩ và quản lý phòng khám khi nói về các chức năng dùng chung. | Truy cập hệ thống bằng tài khoản riêng và làm việc đúng phạm vi vai trò được cấp. | Chỉ các quyền của vai trò cụ thể đang giữ. | Chỉ dữ liệu mà vai trò cụ thể được phép. | Không phải một vai trò cấp quyền riêng, chỉ dùng khi mô tả chức năng chung như đăng nhập.

## Epics (Nhóm chức năng)
Mã Epic (Epic ID) | Tên Epic (Epic Name) | Mục tiêu nghiệp vụ (Business Goal) | Giá trị mang lại (Value) | Vai trò liên quan (Roles) | Phạm vi (Scope) | Điều kiện hoàn thành (Definition of Done) | Độ ưu tiên (Priority)
NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | Kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu y tế theo vai trò. | Bảo mật dữ liệu nhạy cảm và ngăn truy cập trái phép. | Quản trị viên và toàn bộ vai trò. | Đăng nhập, quản lý tài khoản, gán vai trò và khóa mở tài khoản. | Người dùng đăng nhập được và mọi truy cập bị ràng buộc theo quyền. | Bắt buộc
NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Tiếp đón và lưu trữ hồ sơ bệnh nhân có cấu trúc. | Tra cứu nhanh lịch sử và giảm sai sót hành chính. | Lễ tân và bác sĩ. | Đăng ký, tra cứu, cập nhật hồ sơ và xem lịch sử khám. | Hồ sơ bệnh nhân được tạo, tra cứu và cập nhật đúng quyền. | Bắt buộc
NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | Sắp xếp lịch hẹn và điều phối hàng đợi khám. | Giảm chờ đợi và tránh trùng lịch bác sĩ. | Lễ tân và bác sĩ. | Đặt lịch, hủy lịch, xử lý bệnh nhân không đến, hàng đợi và nhắc lịch. | Lịch hẹn được đặt, hủy và chuyển vào hàng đợi đúng trạng thái. | Bắt buộc
NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | Ghi bệnh án điện tử có cấu trúc và tra cứu lịch sử. | Lịch sử khám liền mạch và giảm sai sót y khoa. | Bác sĩ. | Ghi bệnh án, ghi chẩn đoán và chỉ định, đính kèm cận lâm sàng và xem lịch sử. | Bác sĩ ghi được bệnh án và lịch sử bệnh án tra cứu được. | Bắt buộc
NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | Kê đơn an toàn với cảnh báo tương tác cơ bản. | Giảm sai sót kê đơn và tăng an toàn cho bệnh nhân. | Bác sĩ. | Kê đơn, cảnh báo tương tác và điều chỉnh đơn thuốc. | Đơn thuốc được kê, cảnh báo hiển thị và điều chỉnh đúng quy tắc. | Bắt buộc
NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | Quản lý danh mục, tồn kho và cấp phát thuốc theo đơn. | Kiểm soát tồn kho và cấp đúng thuốc theo đơn. | Dược sĩ. | Danh mục thuốc, nhập kho, cấp phát theo đơn và cảnh báo tồn kho thấp. | Thuốc được cấp phát theo đơn và tồn kho cập nhật đúng. | Quan trọng
NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | Thu phí khám và lập hóa đơn minh bạch. | Thu đúng, lập hóa đơn chính xác và có vết điều chỉnh. | Lễ tân và quản lý phòng khám. | Thu phí, lập hóa đơn và điều chỉnh hóa đơn. | Hóa đơn được lập, thanh toán ghi nhận và điều chỉnh có vết. | Bắt buộc
NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | Theo dõi vận hành và bảo đảm nhật ký truy cập bệnh án. | Minh bạch vận hành và kiểm soát truy cập dữ liệu nhạy cảm. | Quản lý phòng khám và quản trị viên. | Báo cáo lượt khám, báo cáo doanh thu, nhật ký truy cập và bảng điều khiển. | Báo cáo hiển thị đúng số liệu và nhật ký truy cập ghi đầy đủ. | Quan trọng
NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | Cấu hình phòng khám, quản lý danh mục dịch vụ và giá, xuất và sao lưu dữ liệu. | Vận hành nhất quán, thu phí đúng bảng giá và bảo toàn dữ liệu. | Quản trị viên và quản lý phòng khám. | Danh mục dịch vụ và giá, cấu hình phòng khám, vai trò tùy chỉnh, xuất báo cáo và sao lưu dữ liệu. | Danh mục dịch vụ, cấu hình và sao lưu hoạt động đúng và có phân quyền. | Quan trọng
NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | Nhắc tái khám, ghi nhận chăm sóc sau khám và cho bệnh nhân tra cứu kết quả. | Tăng tuân thủ điều trị, duy trì chăm sóc liên tục và thuận tiện cho bệnh nhân. | Lễ tân, bác sĩ và bệnh nhân. | Nhắc tái khám, ghi nhận chăm sóc sau khám, cổng tra cứu bằng mã hẹn và xem bệnh án trên di động. | Nhắc tái khám, chăm sóc sau khám và cổng tra cứu hoạt động đúng và an toàn dữ liệu. | Nên có
NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | Bảo đảm bệnh án chỉ có giá trị khi được bác sĩ ký, không bị sửa lén và được lưu trữ đủ thời hạn. | Đưa sản phẩm từ mức ghi chép điện tử lên đúng nghĩa hồ sơ bệnh án điện tử. | Bác sĩ, quản trị viên và quản lý phòng khám | Ký bệnh án bằng chữ ký mô phỏng, khóa bệnh án, lập bản đính chính, xem lịch sử phiên bản, cung cấp bản sao và lưu trữ. | Bệnh án đã ký không sửa được trực tiếp và mọi thay đổi sau đó đều có bản đính chính lưu vết. | Bắt buộc
NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | Chuẩn hóa đơn thuốc điện tử, in bàn giao cho người bệnh và gửi liên thông theo mô phỏng. | Giúp phòng khám đáp ứng nghĩa vụ về đơn thuốc điện tử và giảm sai sót khi phát thuốc. | Bác sĩ, dược sĩ và quản trị viên | Trường bắt buộc của đơn, mã đơn thuốc điện tử, in đơn, gửi liên thông mô phỏng và tra cứu trạng thái liên thông. | Mỗi đơn thuốc có mã riêng, in được và có trạng thái liên thông tra cứu được. | Bắt buộc
NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | Chuẩn hóa cách ghi chẩn đoán bằng mã bệnh và rút ngắn thời gian ghi bệnh án bằng mẫu theo chuyên khoa. | Số liệu chẩn đoán tổng hợp được và bác sĩ ghi bệnh án nhanh hơn. | Bác sĩ và quản trị viên | Danh mục mã bệnh, ghi chẩn đoán kèm mã bệnh, quản lý mẫu bệnh án theo chuyên khoa và dùng mẫu khi khám. | Mọi chẩn đoán đều gắn mã bệnh và bác sĩ chọn được mẫu theo chuyên khoa. | Quan trọng
NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | Cho người bệnh tự đặt lịch và theo dõi hồ sơ của chính mình mà không phải gọi điện hay đến tận nơi. | Giảm tải cho lễ tân và tăng tỷ lệ bệnh nhân đến đúng hẹn. | Bệnh nhân và lễ tân | Tài khoản bệnh nhân, đăng nhập cổng, đặt lịch, đổi và hủy lịch, xem lịch sử khám cùng đơn thuốc của chính mình. | Bệnh nhân đặt được lịch trực tuyến và chỉ thấy dữ liệu của chính mình. | Quan trọng
NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | Bảo đảm dữ liệu người bệnh chỉ được xử lý khi có sự đồng ý và mọi truy cập bất thường đều bị phát hiện. | Giảm rủi ro lộ lọt dữ liệu y tế và giúp nhóm bảo vệ được phần an toàn thông tin trước hội đồng. | Quản trị viên, lễ tân và bệnh nhân | Phiếu đồng ý xử lý dữ liệu, ẩn danh dữ liệu khi trình diễn, cảnh báo truy cập bất thường và rà soát nhật ký định kỳ. | Có phiếu đồng ý cho mọi hồ sơ mới và có báo cáo rà soát nhật ký truy cập. | Quan trọng

## Product Backlog (User Stories)
Số thứ tự (No.) | Mã Epic (Epic ID) | Tên Epic (Epic Name) | Mã User Story (Story ID) | Tên User Story (Story Title) | User Story | Vai trò (Role) | Giá trị nghiệp vụ (Business Value) | Mô tả chi tiết (Description) | Điều kiện bắt đầu (Precondition) | Kết quả sau hoàn thành (Postcondition) | Quy tắc liên quan (Business Rule) | Độ ưu tiên (Priority) | Story Point | Phụ thuộc vào (Dependency) | Người phụ trách đề xuất (Assignee) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-001 | Đăng nhập hệ thống | Là nhân viên phòng khám, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản được cấp, để truy cập đúng chức năng theo vai trò của mình. | Nhân viên phòng khám | Bảo vệ dữ liệu y tế và chỉ cho người hợp lệ vào hệ thống. | Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, hệ thống xác thực rồi mở đúng chức năng theo vai trò. | Người dùng đã có tài khoản hợp lệ và chưa đăng nhập. | Người dùng vào được hệ thống với đúng quyền và phiên làm việc được ghi nhận. | QTN-01 | Bắt buộc | 5 |  | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
2 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-002 | Quản lý tài khoản người dùng | Là quản trị viên, tôi muốn tạo và quản lý tài khoản cho nhân viên, để mỗi người có một tài khoản riêng gắn với vai trò phù hợp. | Quản trị viên | Quản lý người dùng tập trung và gắn trách nhiệm theo tài khoản. | Quản trị viên tạo, sửa và vô hiệu hóa tài khoản nhân viên cùng thông tin vai trò. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Danh sách tài khoản được tạo và cập nhật chính xác. |  | Bắt buộc | 5 | NCL-01-CN-001 | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
3 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-003 | Phân quyền theo vai trò | Là quản trị viên, tôi muốn gán quyền truy cập theo vai trò, để mỗi vai trò chỉ thao tác đúng dữ liệu được phép. | Quản trị viên | Ngăn truy cập trái phép vào dữ liệu y tế nhạy cảm. | Quản trị viên gán vai trò và hệ thống áp dụng quyền cho từng chức năng và dữ liệu. | Đã có danh sách vai trò và chức năng. | Mỗi vai trò chỉ truy cập được chức năng và dữ liệu được phép. | QTN-01 | Bắt buộc | 5 | NCL-01-CN-002 | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
4 | NCL-01 | Đăng nhập và phân quyền | NCL-01-CN-004 | Khóa và mở tài khoản | Là quản trị viên, tôi muốn khóa hoặc mở lại tài khoản, để ngăn người đã nghỉ việc truy cập và khôi phục khi cần. | Quản trị viên | Kiểm soát an toàn khi nhân sự thay đổi. | Quản trị viên khóa tài khoản để chặn đăng nhập và mở lại khi hợp lệ. | Tài khoản đang tồn tại trong hệ thống. | Tài khoản bị khóa không đăng nhập được và mở lại thì dùng được. |  | Nên có | 5 | NCL-01-CN-002 | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
5 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-001 | Đăng ký bệnh nhân mới | Là lễ tân, tôi muốn đăng ký hồ sơ cho bệnh nhân mới, để bắt đầu quản lý thông tin và lịch sử khám của người bệnh. | Lễ tân | Tạo hồ sơ chuẩn ngay từ lần tiếp đón đầu tiên. | Lễ tân nhập thông tin hành chính của bệnh nhân và hệ thống tạo mã hồ sơ duy nhất. | Bệnh nhân đến khám lần đầu và chưa có hồ sơ. | Hồ sơ bệnh nhân được tạo với mã duy nhất và có thể tra cứu. | QTN-10 | Bắt buộc | 5 | NCL-01-CN-003 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
6 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-002 | Tra cứu hồ sơ bệnh nhân | Là lễ tân, tôi muốn tra cứu hồ sơ bệnh nhân theo tên hoặc mã, để nhanh chóng tìm đúng người khi tiếp đón. | Lễ tân | Tiết kiệm thời gian tiếp đón và tránh tạo trùng hồ sơ. | Lễ tân tìm hồ sơ bằng từ khóa và hệ thống trả về danh sách phù hợp. | Đã có hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống. | Tìm được đúng hồ sơ cần thao tác. | QTN-01 | Bắt buộc | 5 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
7 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-003 | Cập nhật thông tin bệnh nhân | Là lễ tân, tôi muốn cập nhật thông tin hành chính của bệnh nhân, để hồ sơ luôn chính xác khi liên hệ và thống kê. | Lễ tân | Giữ hồ sơ chính xác và tin cậy. | Lễ tân sửa thông tin liên hệ và hành chính của hồ sơ đã có. | Hồ sơ bệnh nhân đã tồn tại. | Thông tin hồ sơ được cập nhật và lưu vết thay đổi. |  | Quan trọng | 5 | NCL-02-CN-002 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
8 | NCL-02 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | NCL-02-CN-004 | Xem lịch sử khám của bệnh nhân | Là bác sĩ, tôi muốn xem lịch sử khám của bệnh nhân, để nắm diễn tiến bệnh và điều trị phù hợp. | Bác sĩ | Ra quyết định dựa trên diễn tiến bệnh đầy đủ. | Bác sĩ mở hồ sơ và xem danh sách lượt khám cùng bệnh án trước đây. | Bệnh nhân đã có ít nhất một lượt khám. | Bác sĩ xem được lịch sử khám theo thứ tự thời gian. | QTN-02 | Quan trọng | 5 | NCL-02-CN-002 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
9 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-001 | Đặt lịch hẹn khám | Là lễ tân, tôi muốn đặt lịch hẹn cho bệnh nhân với bác sĩ, để sắp xếp thời gian khám và tránh trùng lịch. | Lễ tân | Giảm chờ đợi và phân bổ thời gian bác sĩ hợp lý. | Lễ tân chọn bệnh nhân, bác sĩ và khung giờ rồi tạo lịch hẹn. | Bệnh nhân đã có hồ sơ và bác sĩ còn khung giờ trống. | Lịch hẹn được tạo ở trạng thái đã đặt và không trùng giờ bác sĩ. | QTN-04 | Bắt buộc | 5 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
10 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-002 | Hủy lịch hẹn | Là lễ tân, tôi muốn hủy lịch hẹn khi bệnh nhân báo bận, để giải phóng khung giờ cho người khác. | Lễ tân | Tận dụng khung giờ trống và giữ lịch chính xác. | Lễ tân hủy lịch hẹn và hệ thống chuyển lịch sang trạng thái đã hủy. | Lịch hẹn đang ở trạng thái đã đặt hoặc đã xác nhận. | Lịch hẹn chuyển sang đã hủy và khung giờ được giải phóng. |  | Bắt buộc | 5 | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
11 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-003 | Xử lý bệnh nhân không đến | Là lễ tân, tôi muốn đánh dấu bệnh nhân không đến khi quá giờ hẹn, để lịch phản ánh đúng thực tế và thống kê chính xác. | Lễ tân | Giữ số liệu lịch hẹn trung thực và giải phóng chỗ. | Khi bệnh nhân quá giờ hẹn mà không đến, hệ thống hoặc lễ tân chuyển lịch sang trạng thái không đến. | Lịch hẹn đã xác nhận và đã quá khung giờ. | Lịch hẹn được đánh dấu không đến và được thống kê. | QTN-08 | Quan trọng | 5 | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
12 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-004 | Quản lý hàng đợi khám | Là lễ tân, tôi muốn đưa bệnh nhân đã đến vào hàng đợi khám, để bác sĩ gọi khám theo thứ tự hợp lý. | Lễ tân | Điều phối thứ tự khám công bằng và giảm lộn xộn. | Lễ tân check in bệnh nhân vào hàng đợi và bác sĩ gọi khám theo thứ tự. | Bệnh nhân đã đến và có lịch hoặc đăng ký khám. | Hàng đợi hiển thị đúng thứ tự và bác sĩ gọi được bệnh nhân. |  | Bắt buộc | 5 | NCL-03-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
13 | NCL-03 | Lịch hẹn và hàng đợi khám | NCL-03-CN-005 | Nhắc lịch hẹn | Là lễ tân, tôi muốn hệ thống gửi nhắc lịch trước giờ hẹn, để bệnh nhân nhớ đến khám và giảm số ca không đến. | Lễ tân | Giảm tỷ lệ bệnh nhân quên lịch. | Hệ thống gửi nhắc lịch mô phỏng cho bệnh nhân trước thời điểm hẹn. | Có lịch hẹn ở trạng thái đã đặt hoặc đã xác nhận. | Bệnh nhân nhận được nhắc lịch trước giờ hẹn. |  | Nên có | 5 | NCL-03-CN-001 | Thành viên năm | Đã hoàn thành
14 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-001 | Ghi bệnh án điện tử theo mẫu có cấu trúc | Là bác sĩ, tôi muốn ghi bệnh án điện tử cho lượt khám, để lưu lại triệu chứng và diễn tiến bệnh một cách có cấu trúc. | Bác sĩ | Lưu bệnh án chuẩn và tra cứu được về sau. | Bác sĩ ghi triệu chứng, tiền sử và diễn tiến của lượt khám theo mẫu có cấu trúc. | Bệnh nhân đang trong lượt khám của bác sĩ. | Bệnh án được lưu ở trạng thái đang ghi và gắn với lượt khám. | QTN-07 | Bắt buộc | 5 | NCL-03-CN-004, NCL-02-CN-004 | Thành viên một | Chưa thực hiện
15 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-002 | Ghi chẩn đoán và chỉ định | Là bác sĩ, tôi muốn ghi chẩn đoán và chỉ định cho bệnh nhân, để định hướng điều trị và làm căn cứ kê đơn. | Bác sĩ | Chuẩn hóa kết luận khám và cơ sở điều trị. | Bác sĩ chọn chẩn đoán và ghi chỉ định gắn vào bệnh án của lượt khám. | Bệnh án của lượt khám đã được mở. | Chẩn đoán và chỉ định được lưu cùng bệnh án. | QTN-11 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
16 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-003 | Đính kèm kết quả cận lâm sàng | Là bác sĩ, tôi muốn đính kèm kết quả cận lâm sàng vào bệnh án, để có đủ căn cứ chẩn đoán và theo dõi. | Bác sĩ | Tập hợp đủ bằng chứng cho chẩn đoán. | Bác sĩ tải tập tin kết quả cận lâm sàng mô phỏng và gắn vào bệnh án. | Bệnh án của lượt khám đã được mở. | Kết quả cận lâm sàng được lưu kèm bệnh án. | QTN-03 | Có thể phát triển sau | 2 | NCL-04-CN-001 | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
17 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-004 | Xem lại nội dung bệnh án | Là bác sĩ, tôi muốn xem lại nội dung bệnh án của các lượt khám, để đối chiếu diễn tiến và tránh bỏ sót thông tin. | Bác sĩ | Bảo đảm quyết định điều trị dựa trên bệnh án đầy đủ. | Bác sĩ mở một lượt khám và xem chi tiết bệnh án đã ghi. | Bệnh nhân đã có bệnh án ở lượt khám trước. | Bác sĩ xem được nội dung bệnh án và lần truy cập được ghi nhật ký. | QTN-01 | Quan trọng | 2 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Đã hoàn thành
18 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-005 | Chỉ định cận lâm sàng | Là bác sĩ, tôi muốn tạo chỉ định cận lâm sàng cho bệnh nhân đang khám, để có thêm căn cứ chẩn đoán chính xác. | Bác sĩ | Có cơ sở khách quan cho chẩn đoán và điều trị. | Bác sĩ chọn các loại xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh cần làm và gắn chỉ định vào lượt khám hiện tại. | Lượt khám đang diễn ra và bác sĩ đã mở bệnh án. | Chỉ định cận lâm sàng được tạo và gắn với lượt khám của bệnh nhân. | QTN-13 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Đã hoàn thành
19 | NCL-04 | Khám bệnh và bệnh án điện tử | NCL-04-CN-006 | Nhập kết quả xét nghiệm và cảnh báo chỉ số bất thường | Là bác sĩ, tôi muốn nhập chỉ số kết quả xét nghiệm và được cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng bình thường, để phát hiện sớm bất thường của người bệnh. | Bác sĩ | Kết quả cận lâm sàng được lưu trữ và tra cứu theo lượt khám. | Bác sĩ nhập các chỉ số của kết quả xét nghiệm và hệ thống đối chiếu với ngưỡng tham chiếu. | Đã có chỉ định cận lâm sàng chờ kết quả. | Chỉ số được lưu cùng chỉ định và các chỉ số vượt ngưỡng được đánh dấu. | QTN-13 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-005 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
20 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-001 | Kê đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn kê đơn thuốc từ danh mục, để bệnh nhân nhận đúng thuốc theo chẩn đoán. | Bác sĩ | Chuẩn hóa đơn thuốc và giảm sai sót. | Bác sĩ chọn thuốc từ danh mục, nhập liều dùng và tạo đơn gắn với lượt khám. | Đã có chẩn đoán cho lượt khám. | Đơn thuốc được tạo ở trạng thái chờ cấp phát. | QTN-11 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001 | Thành viên một | Đã hoàn thành
21 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-002 | Cảnh báo tương tác thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn được cảnh báo khi các thuốc trong đơn có tương tác, để tránh kê đơn gây hại cho bệnh nhân. | Bác sĩ | Tăng an toàn cho bệnh nhân khi kê đơn. | Khi bác sĩ thêm thuốc, hệ thống kiểm tra luật tương tác cơ bản và hiển thị cảnh báo. | Đơn thuốc có từ hai thuốc trở lên. | Cảnh báo tương tác hiển thị và được ghi nhận khi bác sĩ bỏ qua. | QTN-05 | Quan trọng | 5 | NCL-05-CN-001 | Thành viên hai | Đã hoàn thành
22 | NCL-05 | Kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác | NCL-05-CN-003 | Điều chỉnh đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn điều chỉnh đơn thuốc khi chưa cấp phát, để sửa sai sót hoặc thay đổi theo diễn tiến bệnh. | Bác sĩ | Sửa kịp thời trước khi thuốc được cấp. | Bác sĩ sửa hoặc bỏ thuốc trong đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ cấp phát. | Đơn thuốc đang ở trạng thái chờ cấp phát. | Đơn thuốc được cập nhật và lưu vết thay đổi. | QTN-12 | Bắt buộc | 3 | NCL-05-CN-001 | Thành viên ba | Đã hoàn thành
23 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-001 | Quản lý danh mục thuốc | Là dược sĩ, tôi muốn quản lý danh mục thuốc, để bác sĩ kê đơn và kho vận hành trên dữ liệu thuốc chuẩn. | Dược sĩ | Chuẩn hóa dữ liệu thuốc cho toàn hệ thống. | Dược sĩ thêm, sửa và ngừng dùng thuốc trong danh mục. | Dược sĩ đã đăng nhập với quyền quản lý kho. | Danh mục thuốc được cập nhật và dùng chung cho kê đơn và kho. |  | Quan trọng | 3 |  | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
24 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-002 | Nhập kho thuốc | Là dược sĩ, tôi muốn nhập thuốc vào kho, để cập nhật tồn kho phục vụ cấp phát theo đơn. | Dược sĩ | Bảo đảm tồn kho phản ánh đúng lượng thuốc thực có. | Dược sĩ tạo phiếu nhập và hệ thống cộng số lượng vào tồn kho. | Thuốc đã có trong danh mục. | Tồn kho được cộng đúng theo phiếu nhập. |  | Quan trọng | 3 | NCL-06-CN-001 | Thành viên hai | Đã hoàn thành
25 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-003 | Cấp phát thuốc theo đơn | Là dược sĩ, tôi muốn cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ, để bệnh nhân nhận đúng thuốc và tồn kho được trừ chính xác. | Dược sĩ | Cấp đúng thuốc và giữ tồn kho chính xác. | Dược sĩ xem đơn ở trạng thái chờ cấp phát, cấp thuốc và hệ thống trừ tồn kho. | Đơn thuốc ở trạng thái chờ cấp phát và tồn kho đủ. | Thuốc được cấp, đơn chuyển sang đã cấp phát và tồn kho giảm đúng. | QTN-06 | Bắt buộc | 5 | NCL-05-CN-001, NCL-06-CN-001 | Thành viên bốn | Đã hoàn thành
26 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-004 | Cảnh báo tồn kho thấp | Là dược sĩ, tôi muốn được cảnh báo khi thuốc sắp hết, để nhập bổ sung kịp thời và không gián đoạn cấp phát. | Dược sĩ | Tránh thiếu thuốc khi cấp phát. | Hệ thống so tồn kho với ngưỡng tối thiểu và cảnh báo khi thấp hơn. | Thuốc có thiết lập ngưỡng tồn kho tối thiểu. | Dược sĩ thấy cảnh báo với các thuốc dưới ngưỡng. | QTN-06 | Nên có | 1 | NCL-06-CN-001 | Thành viên một | Đã hoàn thành
27 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-005 | Nhập thuốc theo lô và hạn dùng | Là dược sĩ, tôi muốn nhập thuốc theo lô kèm hạn dùng, để theo dõi tồn kho và kiểm soát hạn sử dụng chính xác. | Dược sĩ | Quản lý tồn kho chi tiết đến từng lô và hạn dùng. | Dược sĩ tạo phiếu nhập ghi số lượng, số lô và hạn dùng cho từng loại thuốc. | Danh mục thuốc đã có loại thuốc cần nhập. | Tồn kho tăng theo lô và hạn dùng được lưu cho từng lô. | QTN-14 | Quan trọng | 2 | NCL-06-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
28 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-006 | Cảnh báo thuốc gần hết hạn | Là dược sĩ, tôi muốn được cảnh báo các lô thuốc gần hết hạn, để xử lý kịp thời và không cấp phát thuốc quá hạn. | Dược sĩ | Giảm hao hụt và bảo đảm an toàn khi cấp phát. | Hệ thống rà soát hạn dùng của các lô và hiển thị cảnh báo cho lô gần hoặc đã hết hạn. | Có lô thuốc với hạn dùng đã lưu trong kho. | Dược sĩ thấy danh sách lô gần hết hạn và lô hết hạn bị chặn cấp phát. | QTN-14 | Quan trọng | 2 | NCL-06-CN-005 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
29 | NCL-06 | Quản lý kho thuốc và cấp phát | NCL-06-CN-007 | Thiết lập tồn tối thiểu | Là dược sĩ, tôi muốn thiết lập mức tồn tối thiểu cho từng thuốc, để hệ thống cảnh báo bổ sung trước khi hết hàng. | Dược sĩ | Chủ động bổ sung thuốc và tránh gián đoạn cấp phát. | Dược sĩ đặt ngưỡng tồn tối thiểu cho từng loại thuốc để hệ thống dựa vào đó cảnh báo. | Danh mục thuốc đã có các loại thuốc. | Mỗi thuốc có ngưỡng tồn tối thiểu và cảnh báo khi tồn thấp hơn ngưỡng. | QTN-06 | Nên có | 1 | NCL-06-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
30 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-001 | Thu phí khám bệnh | Là lễ tân, tôi muốn thu phí khám và tiền thuốc của bệnh nhân, để hoàn tất lượt khám và ghi nhận thanh toán. | Lễ tân | Thu đúng số tiền và khép kín lượt khám. | Lễ tân tổng hợp phí khám và tiền thuốc rồi ghi nhận khoản thanh toán của bệnh nhân. | Bệnh nhân đã khám xong và đã nhận thuốc. | Khoản thu được ghi nhận và lượt khám chuyển sang hoàn tất. |  | Bắt buộc | 5 | NCL-06-CN-003 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
31 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-002 | Lập hóa đơn | Là lễ tân, tôi muốn lập hóa đơn cho khoản đã thu, để bệnh nhân có chứng từ và phòng khám lưu vết doanh thu. | Lễ tân | Cung cấp chứng từ minh bạch cho bệnh nhân. | Sau khi thu phí, lễ tân lập hóa đơn gắn với lượt khám và khoản thanh toán. | Đã ghi nhận khoản thu cho lượt khám. | Hóa đơn được lập với đầy đủ khoản mục và mã hóa đơn. | QTN-09 | Bắt buộc | 2 | NCL-07-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
32 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-003 | Điều chỉnh hóa đơn | Là quản lý phòng khám, tôi muốn điều chỉnh hóa đơn khi có sai sót, để số liệu doanh thu chính xác và có vết điều chỉnh. | Quản lý phòng khám | Sửa sai minh bạch và giữ số liệu trung thực. | Quản lý phòng khám lập hóa đơn điều chỉnh gắn với hóa đơn gốc và ghi lý do. | Hóa đơn gốc đã được lập. | Hóa đơn điều chỉnh được lập kèm lý do và liên kết hóa đơn gốc. | QTN-09 | Quan trọng | 3 | NCL-07-CN-002 | Thành viên một | Chưa thực hiện
33 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-001 | Báo cáo lượt khám | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem báo cáo lượt khám theo thời gian, để nắm khối lượng công việc và bố trí nhân sự. | Quản lý phòng khám | Hiểu tải khám để điều phối nguồn lực. | Quản lý phòng khám chọn khoảng thời gian và hệ thống tổng hợp số lượt khám. | Đã có dữ liệu lượt khám trong kỳ. | Báo cáo lượt khám hiển thị đúng theo khoảng thời gian. |  | Quan trọng | 3 |  | Thành viên hai | Chưa thực hiện
34 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-002 | Báo cáo doanh thu | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo thời gian, để theo dõi tình hình tài chính của phòng khám. | Quản lý phòng khám | Nắm doanh thu để ra quyết định vận hành. | Quản lý phòng khám chọn kỳ và hệ thống tổng hợp doanh thu từ các hóa đơn. | Đã có hóa đơn trong kỳ báo cáo. | Báo cáo doanh thu hiển thị đúng và loại trừ khoản điều chỉnh. |  | Quan trọng | 2 |  | Thành viên ba | Chưa thực hiện
35 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-003 | Nhật ký truy cập bệnh án | Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký truy cập bệnh án, để giám sát ai đã xem hoặc sửa dữ liệu y tế nhạy cảm. | Quản trị viên | Bảo đảm truy cập dữ liệu y tế minh bạch và có kiểm soát. | Quản trị viên tra cứu nhật ký ghi lại mọi lần xem và sửa bệnh án theo người và thời gian. | Hệ thống đã ghi nhật ký truy cập cho các thao tác bệnh án. | Nhật ký truy cập tra cứu được theo người dùng, bệnh nhân và thời gian. | QTN-02 | Bắt buộc | 5 |  | Thành viên hai | Chưa thực hiện
36 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-004 | Bảng điều khiển vận hành | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem một bảng điều khiển tổng quan, để nắm nhanh tình hình vận hành trong ngày. | Quản lý phòng khám | Nắm bức tranh vận hành tức thời để điều phối. | Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số chính như lượt khám, hàng đợi và doanh thu trong ngày. | Đã có dữ liệu vận hành trong ngày. | Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số chính đúng thời điểm. |  | Có thể phát triển sau | 2 | NCL-08-CN-001, NCL-08-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
37 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-005 | Báo cáo lượt khám theo bác sĩ | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem số lượt khám của từng bác sĩ trong kỳ, để đánh giá khối lượng công việc và phân bổ lịch khám hợp lý. | Quản lý phòng khám | Nhìn thấy xu hướng vận hành theo ngày và tuần. | Quản lý phòng khám chọn khoảng thời gian và xem số lượt khám tách theo từng bác sĩ. | Đã có dữ liệu lượt khám trong kỳ. | Báo cáo hiển thị số lượt khám của từng bác sĩ trong khoảng thời gian đã chọn. |  | Nên có | 3 | NCL-08-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
38 | NCL-08 | Báo cáo vận hành và nhật ký truy cập | NCL-08-CN-006 | Báo cáo thuốc dùng nhiều | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem các thuốc được dùng nhiều nhất, để hỗ trợ dự trù mua sắm và quản lý kho. | Quản lý phòng khám | Dự trù thuốc sát nhu cầu thực tế. | Hệ thống tổng hợp số lượng thuốc đã cấp phát theo kỳ và xếp hạng thuốc dùng nhiều. | Đã có dữ liệu cấp phát thuốc trong kỳ. | Danh sách thuốc dùng nhiều hiển thị đúng theo kỳ đã chọn. |  | Nên có | 2 | NCL-06-CN-003 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
39 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-001 | Quản lý danh mục dịch vụ và giá | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục dịch vụ và giá, để thu phí áp dụng đúng bảng giá đang hiệu lực. | Quản trị viên | Thu phí nhất quán và minh bạch theo bảng giá. | Quản trị viên tạo và cập nhật các dịch vụ khám cùng giá và thời điểm hiệu lực. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Danh mục dịch vụ có giá hiệu lực dùng cho lập hóa đơn. | QTN-16 | Quan trọng | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
40 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-002 | Cấu hình thông tin phòng khám | Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình thông tin và giờ làm việc của phòng khám, để hệ thống hiển thị và vận hành đúng bối cảnh. | Quản trị viên | Vận hành nhất quán theo cấu hình chung của phòng khám. | Quản trị viên khai báo tên phòng khám, giờ làm việc và các phòng khám bệnh. | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị. | Thông tin phòng khám được lưu và dùng chung cho toàn hệ thống. | QTN-01 | Nên có | 1 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
41 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-003 | Điều chỉnh quyền của vai trò có sẵn | Là quản trị viên, tôi muốn bật hoặc tắt từng quyền của các vai trò có sẵn, để phù hợp cách phân công thực tế của phòng khám. | Quản trị viên | Linh hoạt phân quyền ngoài các vai trò mặc định. | Quản trị viên mở bảng quyền của một vai trò có sẵn và bật tắt từng quyền trên từng chức năng. | Hệ thống đã có sáu vai trò chuẩn. | Quyền của vai trò được cập nhật và có hiệu lực ở lần đăng nhập kế tiếp. | QTN-01 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
42 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-004 | Xuất dữ liệu báo cáo | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo ra tệp, để lưu trữ ngoài hệ thống và tổng hợp khi cần. | Quản lý phòng khám | Chia sẻ và lưu trữ số liệu vận hành thuận tiện. | Người dùng chọn báo cáo và khoảng thời gian rồi xuất ra tệp bảng tính mô phỏng. | Đã có báo cáo vận hành với số liệu. | Tệp báo cáo được tạo với đúng số liệu đã chọn. | QTN-01 | Nên có | 2 | NCL-08-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
43 | NCL-09 | Quản trị hệ thống và danh mục dịch vụ | NCL-09-CN-005 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu | Là quản trị viên, tôi muốn sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống, để phòng ngừa mất mát và khôi phục khi có sự cố. | Quản trị viên | Bảo toàn dữ liệu vận hành và giảm rủi ro mất mát. | Quản trị viên tạo bản sao lưu dữ liệu mô phỏng và phục hồi từ bản sao khi cần. | Hệ thống đang có dữ liệu vận hành mô phỏng. | Bản sao lưu được tạo và phục hồi thành công về đúng thời điểm. | QTN-03 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-01-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
44 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-001 | Nhắc tái khám | Là lễ tân, tôi muốn tạo lịch nhắc tái khám theo chỉ định của bác sĩ, để bệnh nhân quay lại đúng hẹn điều trị. | Lễ tân | Tăng tuân thủ điều trị và duy trì liên tục chăm sóc. | Lễ tân tạo lịch nhắc tái khám dựa trên mốc thời gian bác sĩ chỉ định và theo dõi danh sách cần nhắc. | Bệnh nhân đã có lượt khám với chỉ định tái khám. | Lịch nhắc tái khám được tạo và xuất hiện trong danh sách đến hạn. |  | Nên có | 2 | NCL-04-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
45 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-002 | Ghi nhận chăm sóc sau khám | Là lễ tân, tôi muốn ghi nhận nội dung liên hệ chăm sóc sau khám, để lưu vết việc theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân. | Lễ tân | Theo dõi liên tục và có bằng chứng chăm sóc sau khám. | Lễ tân ghi lại kết quả liên hệ nhắc tái khám hoặc dặn dò sau khám cho từng bệnh nhân. | Bệnh nhân đã có lịch nhắc tái khám hoặc lượt khám gần đây. | Nội dung chăm sóc sau khám được lưu và tra cứu theo bệnh nhân. | QTN-02 | Nên có | 1 | NCL-10-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
46 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-003 | Cổng tra cứu kết quả bằng mã hẹn | Là bệnh nhân, tôi muốn tra cứu kết quả khám bằng mã hẹn, để xem kết quả của mình mà không cần đến phòng khám. | Bệnh nhân | Thuận tiện xem kết quả và giảm tải cho lễ tân. | Bệnh nhân nhập mã hẹn hợp lệ vào cổng tra cứu và hệ thống hiển thị kết quả tương ứng của lượt khám đó. | Lượt khám đã hoàn tất và có mã hẹn cùng kết quả. | Bệnh nhân xem được kết quả đúng theo mã hẹn của mình. | QTN-15 | Có thể phát triển sau | 5 | NCL-04-CN-006 | Thành viên một | Chưa thực hiện
47 | NCL-10 | Chăm sóc sau khám và cổng tra cứu bệnh nhân | NCL-10-CN-004 | Xem bệnh án trên thiết bị di động | Là bác sĩ, tôi muốn xem bệnh án và lịch sử khám trên thiết bị di động, để tra cứu nhanh khi không ngồi tại máy tính. | Bác sĩ | Truy cập thông tin bệnh nhân linh hoạt và kịp thời. | Bác sĩ mở giao diện tối ưu cho màn hình nhỏ để xem bệnh án và lịch sử khám của bệnh nhân. | Bác sĩ đã đăng nhập trên thiết bị di động. | Bác sĩ xem được bệnh án và lịch sử khám gọn gàng trên màn hình nhỏ. | QTN-02 | Có thể phát triển sau | 3 | NCL-04-CN-004 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
48 | NCL-07 | Thu phí và hóa đơn | NCL-07-CN-004 | Hoàn tiền và hủy phiếu thu | Là quản lý phòng khám, tôi muốn hoàn tiền và hủy phiếu thu khi bệnh nhân không khám nữa, để số liệu doanh thu phản ánh đúng thực tế. | Quản lý phòng khám | Giữ số liệu tài chính đúng và có vết cho mọi khoản đã hoàn. | Quản lý phòng khám chọn phiếu thu đã lập, ghi lý do hoàn tiền và xác nhận hoàn. | Phiếu thu đã được lập và lượt khám chưa hoàn tất. | Phiếu thu chuyển sang đã hoàn tiền và doanh thu trong kỳ được trừ tương ứng. | QTN-09 | Quan trọng | 3 | NCL-07-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
49 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-001 | Hoàn tất và ký bệnh án | Là bác sĩ, tôi muốn ký xác nhận bệnh án khi khám xong, để bệnh án có giá trị và không ai sửa được nữa. | Bác sĩ | Bệnh án chỉ có giá trị khi đã được người khám ký xác nhận. | Bác sĩ rà lại nội dung bệnh án, bấm ký và hệ thống lưu chữ ký mô phỏng rồi khóa bệnh án. | Bệnh án của lượt khám đã ghi đủ nội dung khám và chẩn đoán. | Bệnh án chuyển sang trạng thái đã ký và khóa, không sửa trực tiếp được nữa. | QTN-17 | Bắt buộc | 5 | NCL-04-CN-001, NCL-04-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
50 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-002 | Lập bản đính chính cho bệnh án đã ký | Là bác sĩ, tôi muốn lập bản đính chính cho bệnh án đã ký, để sửa sai sót mà vẫn giữ nguyên bản gốc. | Bác sĩ | Sửa được sai sót chuyên môn mà không phá vỡ tính toàn vẹn của hồ sơ. | Bác sĩ chọn bệnh án đã ký, ghi lý do đính chính và nhập nội dung mới, hệ thống tạo bản đính chính gắn với bản gốc. | Bệnh án đã ở trạng thái đã ký và khóa. | Bệnh án có thêm một bản đính chính, bản gốc giữ nguyên và hai bản đều tra cứu được. | QTN-18 | Bắt buộc | 5 | NCL-11-CN-001 | Thành viên một | Chưa thực hiện
51 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-003 | Xem lịch sử phiên bản bệnh án | Là quản lý phòng khám, tôi muốn xem toàn bộ phiên bản của một bệnh án, để biết nội dung nào đã thay đổi và ai thay đổi. | Quản lý phòng khám | Chứng minh được tính minh bạch của hồ sơ khi có khiếu nại. | Người dùng mở một bệnh án và xem danh sách các phiên bản kèm người thực hiện và thời điểm. | Bệnh án đã có ít nhất một bản đính chính. | Danh sách phiên bản hiển thị theo thứ tự thời gian kèm người thực hiện và lý do. | QTN-18 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-002 | Thành viên một | Chưa thực hiện
52 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-004 | Cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án | Là quản lý phòng khám, tôi muốn cấp bản sao hồ sơ bệnh án khi người bệnh yêu cầu, để đáp ứng đúng quyền của người bệnh. | Quản lý phòng khám | Đáp ứng quyền được tiếp cận hồ sơ của người bệnh và có vết cho mỗi lần cấp. | Quản lý phòng khám nhận yêu cầu, chọn lượt khám cần cấp và xuất bản sao hồ sơ ở dạng tệp đọc được. | Bệnh án đã ký và người yêu cầu là chính bệnh nhân hoặc người được ủy quyền. | Bản sao hồ sơ được tạo và lần cấp được ghi vào nhật ký. | QTN-19 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
53 | NCL-11 | Ký duyệt và lưu trữ hồ sơ bệnh án | NCL-11-CN-005 | Thiết lập thời hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án | Là quản trị viên, tôi muốn đặt thời hạn lưu trữ cho hồ sơ bệnh án, để hệ thống không cho xóa hồ sơ còn trong thời hạn. | Quản trị viên | Tránh mất hồ sơ do thao tác nhầm và tuân thủ nghĩa vụ lưu trữ. | Quản trị viên đặt số năm lưu trữ tối thiểu, hệ thống chặn mọi lệnh xóa hồ sơ chưa hết hạn. | Hệ thống đã có hồ sơ bệnh án đã ký. | Mọi hồ sơ trong thời hạn đều không xóa được và có thể chuyển sang kho lưu trữ. | QTN-19 | Quan trọng | 3 | NCL-11-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
54 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-001 | Chuẩn hóa trường bắt buộc của đơn thuốc | Là bác sĩ, tôi muốn hệ thống buộc nhập đủ liều dùng và cách dùng cho từng thuốc, để người bệnh dùng thuốc đúng cách. | Bác sĩ | Giảm sai sót dùng thuốc do đơn ghi thiếu thông tin. | Khi kê từng thuốc, bác sĩ phải nhập hàm lượng, liều một lần, số lần mỗi ngày, số ngày dùng và đường dùng. | Bác sĩ đang kê đơn cho một lượt khám. | Đơn thuốc chỉ hoàn tất được khi mọi thuốc trong đơn đã đủ trường bắt buộc. | QTN-20 | Bắt buộc | 3 | NCL-05-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
55 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-002 | Cấp mã đơn thuốc điện tử | Là bác sĩ, tôi muốn mỗi đơn thuốc được cấp một mã riêng, để đơn tra cứu được và không bị nhầm với đơn khác. | Bác sĩ | Mỗi đơn thuốc có định danh duy nhất phục vụ in, tra cứu và liên thông. | Khi đơn thuốc hoàn tất lần đầu, hệ thống cấp một mã đơn duy nhất và gắn cố định với đơn. | Đơn thuốc đã đủ trường bắt buộc. | Đơn thuốc có mã riêng, không đổi trong suốt vòng đời của đơn. | QTN-21 | Bắt buộc | 2 | NCL-12-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
56 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-003 | In và bàn giao đơn thuốc cho người bệnh | Là bác sĩ, tôi muốn in đơn thuốc để đưa cho người bệnh, để người bệnh có đơn mang đi mua thuốc bên ngoài khi cần. | Bác sĩ | Người bệnh cầm được đơn giấy đúng nội dung với đơn trong hệ thống. | Bác sĩ chọn đơn đã hoàn tất và in ra bản có mã đơn, thông tin phòng khám, thuốc và cách dùng. | Đơn thuốc đã hoàn tất và đã có mã đơn. | Bản in đơn thuốc có đủ nội dung và mỗi lần in đều được ghi nhận. | QTN-21 | Quan trọng | 3 | NCL-12-CN-002 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
57 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-004 | Gửi đơn thuốc lên hệ thống liên thông mô phỏng | Là bác sĩ, tôi muốn gửi đơn thuốc lên hệ thống liên thông, để đơn được ghi nhận theo đúng nghĩa vụ của phòng khám. | Bác sĩ | Trình diễn được nghiệp vụ liên thông đơn thuốc mà không cần kết nối thật. | Sau khi đơn hoàn tất, hệ thống gửi đơn tới một dịch vụ liên thông mô phỏng và nhận về kết quả tiếp nhận. | Đơn thuốc đã hoàn tất và đã có mã đơn. | Đơn có trạng thái liên thông là đã gửi thành công hoặc gửi thất bại kèm lý do. | QTN-21 | Quan trọng | 5 | NCL-12-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
58 | NCL-12 | Đơn thuốc điện tử và liên thông quốc gia | NCL-12-CN-005 | Tra cứu trạng thái liên thông của đơn thuốc | Là quản trị viên, tôi muốn tra cứu các đơn chưa liên thông được, để xử lý dứt điểm và không bỏ sót đơn nào. | Quản trị viên | Không để tồn đơn chưa liên thông mà không ai biết. | Quản trị viên lọc đơn theo trạng thái liên thông và gửi lại các đơn thất bại. | Đã có đơn thuốc được gửi liên thông. | Danh sách đơn theo trạng thái liên thông hiển thị đúng và gửi lại được đơn thất bại. | QTN-21 | Nên có | 3 | NCL-12-CN-004 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
59 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-001 | Quản lý danh mục mã bệnh | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục mã bệnh, để bác sĩ chọn đúng mã khi ghi chẩn đoán. | Quản trị viên | Chuẩn hóa cách gọi tên bệnh để tổng hợp được số liệu. | Quản trị viên nhập, sửa và ngừng dùng các mã bệnh trong danh mục theo phân loại bệnh quốc tế. | Người dùng có quyền quản trị danh mục. | Danh mục mã bệnh sẵn sàng cho bác sĩ tra cứu khi ghi chẩn đoán. | QTN-22 | Quan trọng | 3 |  | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
60 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-002 | Ghi chẩn đoán kèm mã bệnh | Là bác sĩ, tôi muốn chọn mã bệnh khi ghi chẩn đoán, để chẩn đoán được chuẩn hóa và tổng hợp được. | Bác sĩ | Số liệu chẩn đoán tổng hợp được theo nhóm bệnh. | Khi ghi chẩn đoán chính, bác sĩ tra cứu và chọn một mã bệnh trong danh mục. | Danh mục mã bệnh đã sẵn sàng và bệnh án đang ở trạng thái đang ghi. | Chẩn đoán được lưu kèm mã bệnh tương ứng. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-13-CN-001, NCL-04-CN-002 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
61 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-003 | Quản lý mẫu bệnh án theo chuyên khoa | Là quản trị viên, tôi muốn tạo mẫu bệnh án cho từng chuyên khoa, để bác sĩ mỗi khoa ghi đúng nội dung cần thiết. | Quản trị viên | Nội dung bệnh án phù hợp từng chuyên khoa thay vì một mẫu chung chung. | Quản trị viên tạo mẫu gồm các mục cần ghi cho một chuyên khoa và gán mẫu đó cho chuyên khoa tương ứng. | Hệ thống đã có cấu trúc bệnh án. | Mỗi chuyên khoa có ít nhất một mẫu bệnh án dùng được. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-04-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
62 | NCL-13 | Mẫu bệnh án chuyên khoa và mã bệnh | NCL-13-CN-004 | Dùng mẫu bệnh án khi khám | Là bác sĩ, tôi muốn chọn mẫu bệnh án theo chuyên khoa khi bắt đầu ghi, để không phải gõ lại các mục quen thuộc. | Bác sĩ | Rút ngắn thời gian ghi bệnh án và giảm bỏ sót mục cần ghi. | Khi mở bệnh án của lượt khám, bác sĩ chọn một mẫu và hệ thống dựng sẵn các mục theo mẫu đó. | Chuyên khoa của lượt khám đã có mẫu bệnh án. | Bệnh án được dựng sẵn các mục theo mẫu và bác sĩ chỉ cần điền nội dung. | QTN-22 | Quan trọng | 3 | NCL-13-CN-003 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
63 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-001 | Đăng ký tài khoản cho người bệnh | Là bệnh nhân, tôi muốn tự tạo tài khoản trên cổng phòng khám, để tự đặt lịch và theo dõi hồ sơ của mình. | Bệnh nhân | Người bệnh chủ động hơn và lễ tân bớt phải nhận điện thoại. | Người bệnh nhập số điện thoại và thông tin cơ bản, hệ thống gắn tài khoản với hồ sơ bệnh nhân nếu đã có. | Người bệnh có số điện thoại dùng được. | Tài khoản bệnh nhân được tạo và gắn đúng hồ sơ bệnh nhân nếu hồ sơ đã tồn tại. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
64 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-002 | Đăng nhập cổng bệnh nhân | Là bệnh nhân, tôi muốn đăng nhập vào cổng bằng tài khoản của mình, để chỉ mình tôi xem được dữ liệu của tôi. | Bệnh nhân | Bảo vệ dữ liệu y tế của từng người bệnh. | Người bệnh đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu, hệ thống giới hạn dữ liệu theo đúng người đăng nhập. | Người bệnh đã có tài khoản trên cổng. | Người bệnh vào được cổng và chỉ thấy dữ liệu của chính mình. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
65 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-003 | Đặt lịch hẹn trực tuyến | Là bệnh nhân, tôi muốn tự chọn bác sĩ và khung giờ còn trống để đặt lịch, để không phải gọi điện cho phòng khám. | Bệnh nhân | Giảm số cuộc gọi tới lễ tân và giảm trùng lịch. | Người bệnh xem các khung giờ còn trống theo bác sĩ và đặt lịch, hệ thống giữ chỗ và báo cho lễ tân. | Người bệnh đã đăng nhập cổng và phòng khám đã cấu hình giờ làm việc. | Lịch hẹn được tạo ở trạng thái đã đặt và hiện trong danh sách của lễ tân. | QTN-04 | Quan trọng | 5 | NCL-14-CN-002, NCL-03-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
66 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-004 | Đổi hoặc hủy lịch hẹn trực tuyến | Là bệnh nhân, tôi muốn tự đổi hoặc hủy lịch hẹn của mình, để phòng khám biết sớm và xếp người khác vào khung giờ đó. | Bệnh nhân | Giảm số ca không đến và tận dụng được khung giờ trống. | Người bệnh mở lịch hẹn sắp tới của mình và chọn đổi giờ hoặc hủy, hệ thống giải phóng khung giờ cũ. | Người bệnh có lịch hẹn chưa tới giờ khám. | Lịch hẹn được đổi giờ hoặc chuyển sang đã hủy và khung giờ cũ được giải phóng. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-003 | Thành viên một | Chưa thực hiện
67 | NCL-14 | Cổng bệnh nhân và đặt lịch trực tuyến | NCL-14-CN-005 | Xem lịch sử khám và đơn thuốc của bản thân | Là bệnh nhân, tôi muốn xem lại các lần khám và đơn thuốc của mình, để theo dõi việc điều trị của bản thân. | Bệnh nhân | Người bệnh nắm được quá trình điều trị mà không cần xin giấy tờ. | Người bệnh mở danh sách lượt khám của mình và xem chẩn đoán cùng đơn thuốc của từng lượt. | Người bệnh đã đăng nhập cổng và đã có ít nhất một lượt khám. | Danh sách lượt khám và đơn thuốc của chính người bệnh hiển thị đầy đủ. | QTN-23 | Quan trọng | 3 | NCL-14-CN-002, NCL-11-CN-001 | Thành viên hai | Chưa thực hiện
68 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-001 | Ghi nhận phiếu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân | Là lễ tân, tôi muốn ghi nhận sự đồng ý của người bệnh về việc xử lý dữ liệu cá nhân, để phòng khám làm đúng quy định. | Lễ tân | Có bằng chứng về sự đồng ý cho mọi hồ sơ được lập. | Khi lập hồ sơ mới, lễ tân đọc nội dung phiếu đồng ý cho người bệnh và ghi nhận việc đồng ý cùng thời điểm. | Người bệnh đang làm thủ tục lập hồ sơ lần đầu. | Hồ sơ bệnh nhân được lưu kèm phiếu đồng ý và thời điểm đồng ý. | QTN-24 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
69 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-002 | Cảnh báo truy cập bệnh án bất thường | Là quản trị viên, tôi muốn được cảnh báo khi có tài khoản mở bệnh án bất thường, để phát hiện sớm việc xem dữ liệu sai mục đích. | Quản trị viên | Phát hiện sớm hành vi xem dữ liệu y tế sai mục đích. | Hệ thống theo dõi số lần mở bệnh án của mỗi tài khoản và cảnh báo khi vượt ngưỡng hoặc mở ngoài giờ làm việc. | Đã có nhật ký truy cập bệnh án. | Quản trị viên nhận được cảnh báo kèm tài khoản, số lần và khoảng thời gian liên quan. | QTN-25 | Quan trọng | 5 | NCL-08-CN-003 | Thành viên ba | Chưa thực hiện
70 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-003 | Ẩn danh dữ liệu bệnh nhân khi trình diễn | Là quản trị viên, tôi muốn chuyển hệ thống sang chế độ ẩn danh khi trình diễn, để không lộ thông tin nhận dạng của người bệnh. | Quản trị viên | Trình diễn sản phẩm an toàn mà vẫn giữ được luồng nghiệp vụ đầy đủ. | Khi bật chế độ ẩn danh, hệ thống che họ tên, số điện thoại và địa chỉ của người bệnh trên mọi màn hình. | Hệ thống đang chạy bằng dữ liệu mô phỏng. | Toàn bộ màn hình hiển thị thông tin nhận dạng đã được che. | QTN-03 | Quan trọng | 3 | NCL-02-CN-001 | Thành viên bốn | Chưa thực hiện
71 | NCL-15 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát an toàn | NCL-15-CN-004 | Rà soát và xuất báo cáo nhật ký truy cập | Là quản trị viên, tôi muốn xuất báo cáo nhật ký truy cập theo kỳ, để lưu hồ sơ giám sát và trình khi được yêu cầu. | Quản trị viên | Có bằng chứng về việc giám sát truy cập dữ liệu y tế. | Quản trị viên chọn khoảng thời gian và xuất báo cáo tổng hợp lượt truy cập bệnh án theo tài khoản. | Đã có nhật ký truy cập bệnh án trong kỳ. | Báo cáo nhật ký được xuất ra tệp và lần xuất được ghi nhận. | QTN-25 | Nên có | 2 | NCL-15-CN-002 | Thành viên ba | Chưa thực hiện

## Acceptance Criteria
Số thứ tự (No.) | Mã User Story (Story ID) | Mã tiêu chí (AC ID) | Loại trường hợp (Scenario Type) | Điều kiện ban đầu (Given) | Hành động (When) | Kết quả mong đợi (Then) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Mức độ quan trọng (Severity)
1 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Người dùng có tài khoản hợp lệ | Nhập đúng tài khoản và mật khẩu | Hệ thống cho vào đúng trang theo vai trò | Tài khoản, mật khẩu, vai trò | Cao
2 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Người dùng nhập sai mật khẩu | Gửi yêu cầu đăng nhập | Hệ thống báo lỗi và không cho vào | Tài khoản, mật khẩu | Cao
3 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-TC-03 | Quá hạn | Phiên làm việc để quá lâu không thao tác | Người dùng thao tác tiếp | Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại | Phiên làm việc | Cao
4 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Người dùng đăng nhập thành công hoặc thất bại | Hoàn tất xác thực | Hệ thống ghi lại thời điểm và kết quả đăng nhập | Nhật ký đăng nhập | Cao
5 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị | Tạo tài khoản mới cho nhân viên | Tài khoản được tạo và gắn vai trò | Họ tên, tài khoản, vai trò | Cao
6 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Tên tài khoản đã tồn tại | Tạo tài khoản trùng tên | Hệ thống báo trùng và không tạo | Tên tài khoản | Cao
7 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa chọn vai trò cho tài khoản | Lưu tài khoản | Hệ thống yêu cầu bổ sung vai trò | Vai trò | Cao
8 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở chức năng quản lý tài khoản | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
9 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên gán vai trò cho tài khoản | Người dùng đăng nhập và thao tác | Hệ thống chỉ mở chức năng được phép | Vai trò, quyền, chức năng | Cao
10 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-TC-02 | Không có quyền | Người dùng cố mở chức năng ngoài quyền | Truy cập trực tiếp chức năng | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Vai trò, chức năng | Cao
11 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-TC-03 | Sai trạng thái | Vai trò bị thay đổi khi đang đăng nhập | Người dùng thao tác tiếp | Hệ thống áp dụng quyền mới ở lần thao tác sau | Vai trò, phiên làm việc | Cao
12 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi quyền của vai trò | Lưu thay đổi phân quyền | Hệ thống ghi lại người và thời điểm thay đổi | Nhật ký phân quyền | Cao
13 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Tài khoản đang hoạt động | Quản trị viên khóa tài khoản | Tài khoản không đăng nhập được nữa | Trạng thái tài khoản | Cao
14 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-TC-02 | Sai trạng thái | Tài khoản đã bị khóa | Khóa lại lần nữa | Hệ thống báo tài khoản đã bị khóa | Trạng thái tài khoản | Cao
15 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-TC-03 | Lưu lịch sử | Có thao tác khóa hoặc mở tài khoản | Xác nhận thao tác | Hệ thống ghi lại lý do và thời điểm | Nhật ký tài khoản | Cao
16 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân chưa có hồ sơ | Nhập thông tin và lưu hồ sơ | Hệ thống tạo hồ sơ và cấp mã duy nhất | Họ tên, ngày sinh, liên hệ | Cao
17 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Đã có hồ sơ trùng thông tin định danh | Lưu hồ sơ mới | Hệ thống cảnh báo trùng và đề nghị tra cứu | Thông tin định danh | Cao
18 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập thông tin bắt buộc | Lưu hồ sơ | Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin | Trường bắt buộc | Cao
19 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải lễ tân | Mở chức năng đăng ký | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
20 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân đã có hồ sơ | Nhập từ khóa tìm kiếm | Hệ thống trả về hồ sơ phù hợp | Tên, mã hồ sơ, số điện thoại | Cao
21 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có hồ sơ khớp từ khóa | Tìm kiếm | Hệ thống báo không tìm thấy và gợi ý đăng ký mới | Từ khóa tìm kiếm | Cao
22 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được phép tra cứu | Mở chức năng tra cứu | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
23 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Đã tìm thấy hồ sơ cần sửa | Sửa và lưu thông tin | Hệ thống lưu thông tin mới | Thông tin liên hệ | Cao
24 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập số điện thoại sai định dạng | Lưu thay đổi | Hệ thống báo lỗi và không lưu | Số điện thoại | Cao
25 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được sửa hồ sơ | Mở chức năng sửa | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
26 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi thông tin hồ sơ | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại người và thời điểm sửa | Nhật ký thay đổi hồ sơ | Cao
27 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân đã có lượt khám trước | Mở lịch sử khám | Hệ thống hiện danh sách lượt khám theo thời gian | Lượt khám, chẩn đoán, đơn thuốc | Cao
28 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Bệnh nhân chưa từng khám | Mở lịch sử khám | Hệ thống báo chưa có lịch sử | Lịch sử khám | Cao
29 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Mở lịch sử khám | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Vai trò người dùng | Cao
30 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Bác sĩ mở bệnh án của bệnh nhân | Xem lịch sử khám | Hệ thống ghi lại lần truy cập bệnh án | Nhật ký truy cập | Cao
31 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Bác sĩ còn khung giờ trống | Chọn khung giờ và tạo lịch hẹn | Lịch hẹn được tạo ở trạng thái đã đặt | Bệnh nhân, bác sĩ, khung giờ | Cao
32 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Bác sĩ đã có lịch trong cùng khung giờ | Tạo lịch hẹn trùng giờ | Hệ thống từ chối và báo trùng lịch | Bác sĩ, khung giờ | Cao
33 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa chọn bác sĩ hoặc khung giờ | Tạo lịch hẹn | Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin | Bác sĩ, khung giờ | Cao
34 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-TC-04 | Quá hạn | Khung giờ đã ở quá khứ | Tạo lịch hẹn | Hệ thống không cho đặt vào thời điểm đã qua | Khung giờ | Cao
35 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Lịch hẹn chưa diễn ra | Hủy lịch hẹn | Lịch chuyển sang đã hủy và giải phóng khung giờ | Lịch hẹn, lý do hủy | Cao
36 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-TC-02 | Sai trạng thái | Lịch hẹn đã hoàn tất hoặc đã hủy | Hủy lịch hẹn | Hệ thống không cho hủy | Trạng thái lịch hẹn | Cao
37 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-TC-03 | Lưu lịch sử | Có thao tác hủy lịch | Xác nhận hủy | Hệ thống ghi lại người hủy và lý do | Nhật ký lịch hẹn | Cao
38 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân quá giờ hẹn mà chưa đến | Đánh dấu không đến | Lịch chuyển sang trạng thái không đến | Lịch hẹn, thời điểm hẹn | Cao
39 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-TC-02 | Quá hạn | Đã qua khung giờ hẹn một khoảng quy định | Hệ thống rà soát lịch quá hạn | Hệ thống gợi ý đánh dấu không đến | Khung giờ, ngưỡng thời gian | Cao
40 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-TC-03 | Sai trạng thái | Bệnh nhân đã check in trước đó | Đánh dấu không đến | Hệ thống không cho đánh dấu | Trạng thái lịch hẹn | Cao
41 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thao tác đánh dấu không đến | Xác nhận thao tác | Hệ thống ghi lại thời điểm và người thao tác | Nhật ký lịch hẹn | Cao
42 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân đã đến khám | Check in vào hàng đợi | Bệnh nhân xuất hiện trong hàng đợi theo thứ tự | Bệnh nhân, thứ tự, bác sĩ | Cao
43 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-TC-02 | Sai trạng thái | Bệnh nhân đã được gọi khám | Đưa lại vào hàng đợi | Hệ thống không thêm trùng vào hàng đợi | Trạng thái hàng đợi | Cao
44 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-TC-03 | Dữ liệu rỗng | Chưa có bệnh nhân nào check in | Mở hàng đợi | Hệ thống hiện hàng đợi trống | Hàng đợi | Cao
45 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-TC-04 | Gửi thông báo | Đến lượt bệnh nhân được gọi | Bác sĩ gọi khám | Hệ thống báo lượt cho quầy tiếp đón | Thông báo gọi khám | Cao
46 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Lịch hẹn còn hiệu lực và sắp đến giờ | Đến mốc nhắc lịch | Hệ thống gửi nhắc lịch cho bệnh nhân | Lịch hẹn, thời điểm nhắc | Cao
47 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-TC-02 | Sai trạng thái | Lịch hẹn đã hủy | Đến mốc nhắc lịch | Hệ thống không gửi nhắc | Trạng thái lịch hẹn | Cao
48 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-TC-03 | Gửi thông báo | Đến thời điểm cần nhắc | Hệ thống tạo nhắc lịch | Nội dung nhắc được ghi vào nhật ký thông báo | Nhật ký thông báo | Cao
49 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Lượt khám đang diễn ra | Nhập và lưu bệnh án | Bệnh án được lưu và gắn với lượt khám | Triệu chứng, khám lâm sàng | Cao
50 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập nội dung khám bắt buộc | Lưu bệnh án | Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung | Trường bắt buộc của bệnh án | Cao
51 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Mở chức năng ghi bệnh án | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký lần truy cập bị từ chối | Tài khoản lễ tân, mã lượt khám | Cao
52 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Bác sĩ mở hoặc sửa bệnh án | Thao tác trên bệnh án | Hệ thống ghi nhật ký truy cập bệnh án | Nhật ký truy cập | Cao
53 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đang mở | Ghi chẩn đoán và chỉ định | Nội dung được lưu vào bệnh án | Chẩn đoán, chỉ định | Cao
54 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa ghi chẩn đoán | Lưu lượt khám | Hệ thống yêu cầu bổ sung chẩn đoán | Chẩn đoán | Cao
55 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Ghi chẩn đoán | Hệ thống từ chối thao tác | Vai trò người dùng | Cao
56 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có ghi hoặc sửa chẩn đoán | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại người và thời điểm | Nhật ký bệnh án | Cao
57 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Có tập tin kết quả mô phỏng | Tải và đính kèm tập tin | Kết quả được lưu kèm bệnh án | Tập tin kết quả, loại xét nghiệm | Cao
58 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Tập tin sai định dạng cho phép | Tải tập tin | Hệ thống từ chối và báo định dạng hợp lệ | Định dạng tập tin | Cao
59 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Đính kèm kết quả | Hệ thống từ chối thao tác | Vai trò người dùng | Cao
60 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đã tồn tại | Mở bệnh án của lượt khám | Hệ thống hiện đầy đủ nội dung bệnh án | Bệnh án, chẩn đoán, chỉ định | Cao
61 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không được xem bệnh án | Mở bệnh án | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Vai trò người dùng | Cao
62 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-TC-03 | Lưu lịch sử | Bác sĩ mở bệnh án | Xem nội dung | Hệ thống ghi lại lần truy cập bệnh án | Nhật ký truy cập | Cao
63 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Lượt khám đang diễn ra | Chọn loại cận lâm sàng và lưu chỉ định | Hệ thống tạo chỉ định gắn với lượt khám | Loại xét nghiệm, lượt khám | Cao
64 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa chọn loại cận lâm sàng nào | Lưu chỉ định | Hệ thống yêu cầu chọn ít nhất một loại | Loại xét nghiệm | Cao
65 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Mở chức năng chỉ định | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
66 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Có chỉ định được tạo | Lưu chỉ định | Hệ thống ghi lại người chỉ định và thời điểm | Nhật ký chỉ định | Cao
67 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-TC-01 | Luồng thành công | Chỉ định đang chờ kết quả | Nhập kết quả và lưu | Hệ thống lưu kết quả gắn với chỉ định | Kết quả, chỉ định | Cao
68 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-TC-02 | Ngoại lệ | Chỉ số nhập vào vượt ngưỡng tham chiếu | Lưu kết quả | Hệ thống đánh dấu chỉ số bất thường và hiện cảnh báo cho bác sĩ | Chỉ số đường huyết mô phỏng vượt ngưỡng | Cao
69 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-TC-03 | Sai trạng thái | Chỉ định đã có kết quả | Nhập lại kết quả mới | Hệ thống ghi nhận là chỉnh sửa có vết | Trạng thái chỉ định | Cao
70 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-TC-04 | Lưu lịch sử | Có kết quả được nhập | Lưu kết quả | Hệ thống ghi lại người nhập và thời điểm | Nhật ký kết quả | Cao
71 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Có chẩn đoán và danh mục thuốc | Chọn thuốc và nhập liều | Đơn thuốc được tạo ở trạng thái chờ cấp phát | Thuốc, liều dùng, số lượng | Cao
72 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập liều dùng cho thuốc | Lưu đơn thuốc | Hệ thống yêu cầu nhập liều dùng | Liều dùng | Cao
73 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Tạo đơn thuốc | Hệ thống từ chối thao tác | Vai trò người dùng | Cao
74 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Có tạo đơn thuốc | Lưu đơn | Hệ thống ghi lại người kê và thời điểm | Nhật ký đơn thuốc | Cao
75 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Hai thuốc trong đơn có tương tác đã biết | Thêm thuốc vào đơn | Hệ thống hiển thị cảnh báo tương tác | Cặp thuốc, mức tương tác | Cao
76 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-TC-02 | Ngoại lệ | Bác sĩ vẫn muốn giữ thuốc dù có cảnh báo | Bỏ qua cảnh báo có ghi lý do | Hệ thống lưu đơn kèm ghi nhận bỏ qua | Lý do bỏ qua cảnh báo | Cao
77 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-TC-03 | Dữ liệu rỗng | Các thuốc trong đơn không có tương tác | Thêm thuốc vào đơn | Hệ thống không hiện cảnh báo | Danh mục tương tác | Cao
78 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có cảnh báo tương tác phát sinh | Bác sĩ xử lý cảnh báo | Hệ thống ghi lại cảnh báo và cách xử lý | Nhật ký cảnh báo | Cao
79 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Đơn thuốc chưa được cấp phát | Sửa nội dung đơn | Đơn thuốc được cập nhật | Thuốc, liều dùng, số lượng | Cao
80 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-TC-02 | Sai trạng thái | Đơn thuốc đã được cấp phát | Sửa đơn thuốc | Hệ thống không cho sửa | Trạng thái đơn thuốc | Cao
81 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-TC-03 | Ngoại lệ | Điều chỉnh làm phát sinh tương tác mới | Lưu đơn đã sửa | Hệ thống kiểm tra lại và cảnh báo | Cặp thuốc tương tác | Cao
82 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có điều chỉnh đơn thuốc | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại nội dung và lý do sửa | Nhật ký đơn thuốc | Cao
83 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Dược sĩ có quyền quản lý danh mục | Thêm thuốc mới vào danh mục | Thuốc xuất hiện trong danh mục dùng chung | Tên thuốc, hoạt chất, đơn vị | Cao
84 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Thuốc đã tồn tại trong danh mục | Thêm thuốc trùng | Hệ thống báo trùng và không thêm | Tên thuốc, hoạt chất | Cao
85 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập đơn vị tính của thuốc | Lưu thuốc | Hệ thống yêu cầu bổ sung đơn vị | Đơn vị tính | Cao
86 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải dược sĩ | Mở quản lý danh mục | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
87 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Thuốc đã có trong danh mục | Tạo phiếu nhập kho | Tồn kho được cộng đúng số lượng | Thuốc, số lượng nhập, lô | Cao
88 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không phải dược sĩ | Tạo phiếu nhập kho | Hệ thống từ chối và không thay đổi tồn kho | Tài khoản lễ tân | Cao
89 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa chọn thuốc cần nhập | Lưu phiếu nhập | Hệ thống yêu cầu chọn thuốc | Thuốc | Cao
90 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có phiếu nhập được lưu | Xác nhận nhập kho | Hệ thống ghi lại người nhập và thời điểm | Nhật ký kho | Cao
91 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Đơn chờ cấp phát và tồn kho đủ | Cấp phát thuốc theo đơn | Đơn chuyển sang đã cấp phát và trừ tồn kho | Đơn thuốc, tồn kho | Cao
92 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-TC-02 | Sai trạng thái | Đơn thuốc đã được cấp phát | Cấp phát lại | Hệ thống không cho cấp lần nữa | Trạng thái đơn thuốc | Cao
93 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-TC-03 | Ngoại lệ | Tồn kho không đủ cho một thuốc trong đơn | Cấp phát thuốc | Hệ thống chặn và báo thiếu tồn kho | Tồn kho, số lượng cần | Cao
94 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có cấp phát thuốc | Xác nhận cấp phát | Hệ thống ghi lại người cấp và thời điểm | Nhật ký cấp phát | Cao
95 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Tồn kho một thuốc xuống dưới ngưỡng | Mở danh sách cảnh báo | Hệ thống liệt kê thuốc dưới ngưỡng | Thuốc, tồn kho, ngưỡng | Cao
96 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không phải dược sĩ | Mở danh sách cảnh báo tồn kho | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản lễ tân | Trung bình
97 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-TC-03 | Gửi thông báo | Có thuốc mới rơi xuống dưới ngưỡng | Hệ thống rà soát tồn kho | Hệ thống tạo thông báo cho dược sĩ | Nhật ký thông báo | Cao
98 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Thuốc đã có trong danh mục | Nhập lô kèm số lượng và hạn dùng | Hệ thống tăng tồn kho theo lô | Số lô, số lượng, hạn dùng | Cao
99 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập hạn dùng trong quá khứ | Lưu phiếu nhập | Hệ thống báo lỗi và không lưu | Hạn dùng | Cao
100 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-TC-03 | Dữ liệu trùng lặp | Số lô đã tồn tại cho cùng một thuốc | Lưu phiếu nhập với số lô trùng | Hệ thống cảnh báo trùng lô và yêu cầu xác nhận gộp | Số lô mô phỏng đã có trong kho | Trung bình
101 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Có phiếu nhập được lưu | Xác nhận nhập kho | Hệ thống ghi lại người nhập và thời điểm | Nhật ký nhập kho | Cao
102 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-TC-01 | Luồng thành công | Có lô thuốc gần hết hạn | Mở màn hình cảnh báo hạn dùng | Hệ thống liệt kê các lô gần hết hạn | Lô thuốc, hạn dùng | Cao
103 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-TC-02 | Sai trạng thái | Lô thuốc đã hết hạn | Cố cấp phát lô hết hạn | Hệ thống chặn cấp phát lô hết hạn | Trạng thái lô | Cao
104 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-TC-03 | Dữ liệu rỗng | Không có lô nào gần hết hạn | Mở màn hình cảnh báo hạn dùng | Hệ thống báo không có cảnh báo | Lô thuốc | Cao
105 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-TC-01 | Luồng thành công | Thuốc đã có trong danh mục | Đặt ngưỡng tồn tối thiểu và lưu | Hệ thống lưu ngưỡng cho thuốc | Ngưỡng tồn tối thiểu | Cao
106 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không phải dược sĩ | Đặt ngưỡng tồn tối thiểu | Hệ thống từ chối và giữ nguyên ngưỡng cũ | Tài khoản lễ tân | Trung bình
107 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-TC-03 | Gửi thông báo | Tồn kho xuống dưới ngưỡng | Cấp phát làm giảm tồn | Hệ thống hiện cảnh báo tồn thấp | Tồn kho, ngưỡng | Cao
108 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Lượt khám đã khám và cấp thuốc xong | Ghi nhận thanh toán | Khoản thu được lưu và lượt khám hoàn tất | Phí khám, tiền thuốc, hình thức thu | Cao
109 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Số tiền thu nhỏ hơn số phải thu | Ghi nhận thanh toán | Hệ thống báo lệch và không cho hoàn tất | Số tiền thu, số phải thu | Cao
110 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-TC-03 | Sai trạng thái | Lượt khám chưa cấp thuốc xong | Thu phí | Hệ thống chưa cho thu và báo còn bước dang dở | Trạng thái lượt khám | Cao
111 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Có khoản thu được ghi nhận | Xác nhận thanh toán | Hệ thống ghi lại người thu và thời điểm | Nhật ký thanh toán | Cao
112 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Khoản thu đã ghi nhận | Lập hóa đơn | Hóa đơn được tạo với mã và khoản mục | Khoản mục, tổng tiền, mã hóa đơn | Cao
113 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Lượt khám đã có hóa đơn | Lập hóa đơn lần nữa | Hệ thống báo đã có hóa đơn | Lượt khám, hóa đơn | Cao
114 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-TC-03 | Thiếu dữ liệu | Chưa có khoản thu ghi nhận | Lập hóa đơn | Hệ thống yêu cầu thu phí trước | Khoản thu | Cao
115 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có hóa đơn được lập | Xác nhận lập hóa đơn | Hệ thống ghi lại người lập và thời điểm | Nhật ký hóa đơn | Cao
116 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Hóa đơn gốc có sai sót | Lập hóa đơn điều chỉnh | Hóa đơn điều chỉnh liên kết hóa đơn gốc | Hóa đơn gốc, khoản điều chỉnh, lý do | Cao
117 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập lý do điều chỉnh | Lưu điều chỉnh | Hệ thống yêu cầu nhập lý do | Lý do điều chỉnh | Cao
118 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản lý phòng khám | Điều chỉnh hóa đơn | Hệ thống từ chối thao tác | Vai trò người dùng | Cao
119 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có điều chỉnh hóa đơn | Xác nhận điều chỉnh | Hệ thống ghi lại người và lý do điều chỉnh | Nhật ký hóa đơn | Cao
120 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Có lượt khám trong khoảng chọn | Chọn khoảng thời gian | Hệ thống hiện số lượt khám theo kỳ | Khoảng thời gian, số lượt khám | Cao
121 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có lượt khám trong khoảng chọn | Xem báo cáo | Hệ thống báo không có dữ liệu | Khoảng thời gian | Cao
122 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xem báo cáo | Mở báo cáo | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
123 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Có yêu cầu xuất báo cáo | Xuất báo cáo | Hệ thống ghi lại người xuất và thời điểm | Nhật ký báo cáo | Cao
124 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Có hóa đơn trong kỳ | Chọn kỳ báo cáo | Hệ thống hiện doanh thu theo kỳ | Kỳ báo cáo, tổng doanh thu | Cao
125 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-TC-02 | Ngoại lệ | Có hóa đơn điều chỉnh trong kỳ | Tính doanh thu | Hệ thống trừ đúng phần điều chỉnh | Hóa đơn điều chỉnh | Cao
126 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xem doanh thu | Mở báo cáo | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
127 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có yêu cầu xuất báo cáo doanh thu | Xuất báo cáo | Hệ thống ghi lại người xuất và thời điểm | Nhật ký báo cáo | Cao
128 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Đã có bản ghi nhật ký truy cập | Lọc nhật ký theo người và thời gian | Hệ thống hiện danh sách truy cập phù hợp | Người dùng, bệnh nhân, thời điểm | Cao
129 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không được xem nhật ký | Mở nhật ký truy cập | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
130 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-TC-03 | Dữ liệu rỗng | Không có truy cập trong khoảng lọc | Lọc nhật ký | Hệ thống báo không có bản ghi | Khoảng thời gian | Cao
131 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Bất kỳ thao tác xem hoặc sửa bệnh án | Thực hiện thao tác bệnh án | Hệ thống ghi thêm bản ghi nhật ký | Nhật ký truy cập | Cao
132 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Có dữ liệu vận hành trong ngày | Mở bảng điều khiển | Hệ thống hiện các chỉ số chính trong ngày | Lượt khám, hàng đợi, doanh thu | Cao
133 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Chưa có hoạt động trong ngày | Mở bảng điều khiển | Hệ thống hiện chỉ số bằng không | Chỉ số vận hành | Cao
134 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xem bảng điều khiển | Mở bảng điều khiển | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
135 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Có lượt khám của nhiều bác sĩ trong kỳ | Chọn khoảng thời gian và xem báo cáo | Hệ thống hiện số lượt khám tách theo từng bác sĩ | Ba bác sĩ mô phỏng, ba mươi lượt khám | Trung bình
136 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có lượt khám trong kỳ | Xem biểu đồ | Hệ thống báo không có dữ liệu | Khoảng thời gian | Cao
137 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xem báo cáo | Mở báo cáo | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
138 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-TC-01 | Luồng thành công | Có dữ liệu cấp phát trong kỳ | Chọn kỳ và xem báo cáo | Hệ thống xếp hạng thuốc dùng nhiều | Thuốc, số lượng cấp phát | Cao
139 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có cấp phát trong kỳ | Xem báo cáo | Hệ thống báo không có dữ liệu | Khoảng thời gian | Cao
140 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xem báo cáo | Mở báo cáo | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
141 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị | Tạo dịch vụ kèm giá và hiệu lực | Hệ thống lưu dịch vụ và giá | Tên dịch vụ, giá, ngày hiệu lực | Cao
142 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Dịch vụ đã tồn tại | Tạo dịch vụ trùng tên | Hệ thống báo trùng và không tạo | Tên dịch vụ | Cao
143 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-TC-03 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập giá là số âm | Lưu dịch vụ | Hệ thống báo lỗi và không lưu | Giá dịch vụ | Cao
144 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi giá dịch vụ | Lưu thay đổi giá | Hệ thống ghi lại giá cũ và thời điểm đổi | Nhật ký giá dịch vụ | Cao
145 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị | Nhập cấu hình và lưu | Hệ thống lưu cấu hình phòng khám | Tên, giờ làm việc, phòng | Cao
146 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập tên phòng khám | Lưu cấu hình | Hệ thống yêu cầu bổ sung tên | Tên phòng khám | Cao
147 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở chức năng cấu hình | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
148 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên mở bảng quyền của một vai trò có sẵn | Tắt quyền xuất dữ liệu của vai trò đó | Hệ thống lưu thay đổi và vai trò không còn xuất được dữ liệu | Vai trò lễ tân, quyền xuất dữ liệu | Trung bình
149 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-TC-02 | Sai trạng thái | Quản trị viên tự bỏ quyền quản trị của chính mình | Lưu thay đổi | Hệ thống chặn và giữ nguyên quyền quản trị | Tài khoản quản trị viên duy nhất | Cao
150 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở bảng quyền của vai trò | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản lễ tân | Cao
151 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi quyền của vai trò | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại người và thời điểm | Nhật ký vai trò | Cao
152 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Báo cáo có số liệu trong kỳ | Chọn kỳ và xuất tệp | Hệ thống tạo tệp đúng số liệu | Loại báo cáo, khoảng thời gian | Cao
153 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có số liệu trong kỳ đã chọn | Xuất tệp | Hệ thống báo không có dữ liệu để xuất | Khoảng thời gian | Cao
154 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không được xuất báo cáo | Yêu cầu xuất tệp | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
155 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị | Tạo bản sao lưu | Hệ thống lưu bản sao kèm thời điểm | Bản sao lưu | Cao
156 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-TC-02 | Sai trạng thái | Bản sao lưu bị lỗi hoặc dở dang | Phục hồi từ bản sao đó | Hệ thống chặn phục hồi bản lỗi | Trạng thái bản sao | Cao
157 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở chức năng sao lưu | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
158 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thao tác sao lưu hoặc phục hồi | Xác nhận thao tác | Hệ thống ghi lại người và thời điểm | Nhật ký sao lưu | Cao
159 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Có chỉ định tái khám | Tạo lịch nhắc theo mốc chỉ định | Hệ thống lưu lịch nhắc tái khám | Mốc tái khám, bệnh nhân | Cao
160 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa có mốc thời gian tái khám | Tạo lịch nhắc | Hệ thống yêu cầu bổ sung mốc thời gian | Mốc tái khám | Cao
161 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-TC-03 | Quá hạn | Lịch nhắc đã tới hạn tái khám | Mở danh sách đến hạn | Hệ thống liệt kê bệnh nhân cần nhắc | Lịch nhắc, hạn tái khám | Cao
162 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh nhân có lịch nhắc hoặc lượt khám | Ghi nội dung chăm sóc và lưu | Hệ thống lưu ghi nhận theo bệnh nhân | Nội dung liên hệ, bệnh nhân | Cao
163 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không thuộc phòng khám | Mở màn hình ghi nhận chăm sóc | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản bệnh nhân | Trung bình
164 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-TC-03 | Lưu lịch sử | Có ghi nhận được lưu | Xác nhận lưu | Hệ thống ghi lại người và thời điểm | Nhật ký chăm sóc | Cao
165 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Mã hẹn hợp lệ và có kết quả | Nhập mã hẹn và tra cứu | Hệ thống hiển thị kết quả của lượt khám | Mã hẹn, kết quả | Cao
166 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập mã hẹn không tồn tại | Tra cứu | Hệ thống báo không tìm thấy | Mã hẹn | Cao
167 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Mã hẹn của bệnh nhân khác | Tra cứu bằng mã đó | Hệ thống chỉ hiển thị kết quả của mã hợp lệ | Mã hẹn, kết quả | Cao
168 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có lượt tra cứu qua cổng | Hoàn tất tra cứu | Hệ thống ghi lại lượt tra cứu | Nhật ký tra cứu | Cao
169 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Bác sĩ đăng nhập trên di động | Mở bệnh án của bệnh nhân | Hệ thống hiển thị bệnh án tối ưu màn hình nhỏ | Bệnh án, lịch sử khám | Cao
170 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-TC-02 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ | Mở bệnh án trên di động | Hệ thống từ chối truy cập | Vai trò người dùng | Cao
171 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-TC-03 | Ngoại lệ | Mất kết nối mạng khi đang xem | Thao tác tiếp | Hệ thống báo mất kết nối và giữ an toàn dữ liệu | Kết nối mạng | Cao
172 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Bác sĩ mở bệnh án trên di động | Xem bệnh án | Hệ thống ghi lại lần truy cập bệnh án | Nhật ký truy cập | Cao
173 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Phiếu thu đã lập và lượt khám chưa hoàn tất | Ghi lý do và xác nhận hoàn tiền | Hệ thống chuyển phiếu thu sang đã hoàn tiền và trừ doanh thu | Phiếu thu mô phỏng ba trăm nghìn đồng | Cao
174 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập lý do hoàn tiền | Xác nhận hoàn tiền | Hệ thống yêu cầu nhập lý do trước khi hoàn | Ô lý do để trống | Trung bình
175 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-TC-03 | Sai trạng thái | Lượt khám đã hoàn tất và thuốc đã cấp phát | Hoàn tiền phiếu thu | Hệ thống chặn và hướng dẫn lập phiếu điều chỉnh | Lượt khám mô phỏng đã hoàn tất | Cao
176 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Có khoản được hoàn | Xác nhận hoàn tiền | Hệ thống ghi lại người hoàn, lý do và thời điểm | Tài khoản quản lý phòng khám | Cao
177 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đã có đủ nội dung khám và chẩn đoán | Bác sĩ bấm ký bệnh án | Hệ thống lưu chữ ký, chuyển sang đã ký và khóa nội dung | Lượt khám mô phỏng của bác sĩ nội khoa | Cao
178 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Bệnh án chưa có chẩn đoán | Bấm ký bệnh án | Hệ thống chặn và yêu cầu nhập chẩn đoán trước khi ký | Bệnh án để trống ô chẩn đoán | Cao
179 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-TC-03 | Không có quyền | Người ký không phải bác sĩ phụ trách lượt khám | Bấm ký bệnh án | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký lần ký bị từ chối | Tài khoản bác sĩ khác | Cao
180 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-TC-04 | Sai trạng thái | Bệnh án đã ký trước đó | Bấm ký lại lần nữa | Hệ thống báo bệnh án đã ký và không tạo chữ ký thứ hai | Bệnh án mô phỏng đã ký | Trung bình
181 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đã ký và có lý do đính chính rõ ràng | Ghi lý do và lưu bản đính chính | Hệ thống tạo bản đính chính gắn với bản gốc và giữ nguyên bản gốc | Bệnh án mô phỏng đã ký | Cao
182 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa nhập lý do đính chính | Lưu bản đính chính | Hệ thống yêu cầu nhập lý do trước khi lưu | Ô lý do để trống | Trung bình
183 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người thao tác không phải bác sĩ phụ trách lượt khám | Lập bản đính chính | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Tài khoản lễ tân | Cao
184 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có bản đính chính được lưu | Xác nhận đính chính | Hệ thống ghi lại người đính chính, lý do và thời điểm | Tài khoản bác sĩ phụ trách | Cao
185 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án có nhiều phiên bản | Mở danh sách phiên bản | Hệ thống hiện các phiên bản theo thứ tự thời gian kèm người và lý do | Bệnh án mô phỏng có hai bản đính chính | Trung bình
186 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Bệnh án chưa có bản đính chính nào | Mở danh sách phiên bản | Hệ thống báo bệnh án chỉ có một bản gốc | Bệnh án mới ký | Trung bình
187 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không có quyền xem bệnh án đó | Mở danh sách phiên bản | Hệ thống từ chối truy cập và ghi nhật ký | Tài khoản dược sĩ | Cao
188 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có người mở danh sách phiên bản | Xem chi tiết một phiên bản | Hệ thống ghi nhật ký lần xem bệnh án | Tài khoản quản lý phòng khám | Trung bình
189 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đã ký và yêu cầu hợp lệ | Chọn lượt khám và xuất bản sao | Hệ thống tạo tệp bản sao đầy đủ nội dung bệnh án | Bệnh nhân mô phỏng có ba lượt khám | Trung bình
190 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-TC-02 | Sai trạng thái | Bệnh án còn ở trạng thái đang ghi | Xuất bản sao | Hệ thống chặn và báo bệnh án chưa được ký | Bệnh án chưa ký | Cao
191 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Người yêu cầu không phải bệnh nhân và không có ủy quyền | Xuất bản sao | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Người yêu cầu không có giấy ủy quyền | Cao
192 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Có bản sao được cấp | Hoàn tất cấp bản sao | Hệ thống ghi lại người cấp, người nhận và thời điểm | Tài khoản quản lý phòng khám | Cao
193 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên đặt thời hạn lưu trữ mười năm | Lưu thiết lập | Hệ thống áp dụng thời hạn cho toàn bộ hồ sơ bệnh án | Thiết lập mười năm | Trung bình
194 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-TC-02 | Sai trạng thái | Hồ sơ còn trong thời hạn lưu trữ | Yêu cầu xóa hồ sơ | Hệ thống từ chối xóa và ghi nhật ký lần thao tác bị từ chối | Hồ sơ lập cách đây hai năm | Cao
195 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Sửa thời hạn lưu trữ | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản quản lý phòng khám | Cao
196 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi thời hạn lưu trữ | Lưu thiết lập | Hệ thống ghi lại người thay đổi và thời điểm | Tài khoản quản trị viên | Trung bình
197 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Bác sĩ nhập đủ trường bắt buộc cho mọi thuốc | Hoàn tất đơn | Hệ thống cho đơn chuyển sang chờ cấp phát | Đơn hai thuốc mô phỏng đủ thông tin | Cao
198 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Một thuốc chưa nhập số ngày dùng | Hoàn tất đơn | Hệ thống chặn và chỉ rõ thuốc còn thiếu trường nào | Đơn thiếu số ngày dùng | Cao
199 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-TC-03 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập số lần mỗi ngày là số âm | Lưu dòng thuốc | Hệ thống báo lỗi và không lưu dòng thuốc | Số lần mỗi ngày là số âm | Trung bình
200 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Đơn được hoàn tất | Xác nhận đơn | Hệ thống ghi lại người kê và thời điểm | Tài khoản bác sĩ | Trung bình
201 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Đơn thuốc hoàn tất lần đầu | Xác nhận đơn | Hệ thống cấp mã đơn duy nhất và hiển thị trên đơn | Đơn thuốc mô phỏng mới | Cao
202 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Hệ thống sinh ra mã đã tồn tại | Cấp mã cho đơn mới | Hệ thống sinh lại mã khác và không cho hai đơn trùng mã | Hai đơn tạo cùng thời điểm | Cao
203 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-TC-03 | Sai trạng thái | Đơn đã có mã | Điều chỉnh đơn rồi xác nhận lại | Hệ thống giữ nguyên mã cũ và không cấp mã mới | Đơn mô phỏng đã có mã | Trung bình
204 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Mã đơn được cấp | Hoàn tất cấp mã | Hệ thống ghi lại thời điểm cấp mã | Đơn thuốc mô phỏng | Trung bình
205 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Đơn thuốc đã hoàn tất và có mã | Bấm in đơn | Hệ thống tạo bản in đủ mã đơn, thuốc, liều dùng và thông tin phòng khám | Đơn ba thuốc mô phỏng | Cao
206 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-TC-02 | Sai trạng thái | Đơn còn ở trạng thái đang soạn | Bấm in đơn | Hệ thống chặn in và báo đơn chưa hoàn tất | Đơn chưa hoàn tất | Trung bình
207 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải bác sĩ hoặc dược sĩ | Bấm in đơn | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản lễ tân | Trung bình
208 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Đơn được in | Hoàn tất lệnh in | Hệ thống ghi lại số lần in, người in và thời điểm | Đơn mô phỏng in hai lần | Trung bình
209 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Đơn đã hoàn tất và dịch vụ liên thông mô phỏng sẵn sàng | Gửi liên thông | Hệ thống nhận kết quả tiếp nhận và ghi trạng thái đã liên thông | Đơn thuốc mô phỏng có mã | Cao
210 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-TC-02 | Ngoại lệ | Dịch vụ liên thông mô phỏng không phản hồi | Gửi liên thông | Hệ thống ghi trạng thái gửi thất bại và cho gửi lại sau | Dịch vụ mô phỏng đang tắt | Cao
211 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-TC-03 | Sai trạng thái | Đơn đã liên thông thành công trước đó | Gửi liên thông lần nữa | Hệ thống báo đơn đã liên thông và không gửi trùng | Đơn đã có trạng thái đã liên thông | Trung bình
212 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Có lần gửi liên thông | Hoàn tất lần gửi | Hệ thống ghi lại thời điểm gửi và kết quả nhận về | Đơn mô phỏng gửi hai lần | Cao
213 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Có đơn ở nhiều trạng thái liên thông khác nhau | Lọc theo trạng thái gửi thất bại | Hệ thống liệt kê đúng các đơn gửi thất bại | Mười đơn mô phỏng, ba đơn thất bại | Trung bình
214 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Mọi đơn đều đã liên thông thành công | Lọc theo trạng thái gửi thất bại | Hệ thống báo không có đơn nào cần xử lý | Toàn bộ đơn đã liên thông | Trung bình
215 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở màn hình tra cứu liên thông | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản dược sĩ | Trung bình
216 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Có đơn được gửi lại | Bấm gửi lại đơn | Hệ thống ghi lại người gửi lại và thời điểm | Đơn thất bại được gửi lại | Trung bình
217 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị danh mục | Thêm một mã bệnh mới | Hệ thống lưu mã bệnh và cho tra cứu ngay | Mã bệnh mô phỏng nhóm hô hấp | Cao
218 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Mã bệnh đã tồn tại trong danh mục | Thêm mã bệnh trùng | Hệ thống báo trùng và không tạo bản ghi mới | Mã bệnh đã có | Trung bình
219 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-TC-03 | Sai trạng thái | Mã bệnh đang được dùng trong bệnh án | Xóa mã bệnh đó | Hệ thống chặn xóa và chỉ cho ngừng sử dụng | Mã bệnh đã dùng trong hai bệnh án | Cao
220 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Sửa danh mục mã bệnh | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản bác sĩ | Trung bình
221 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Bệnh án đang ghi và danh mục mã bệnh sẵn sàng | Chọn mã bệnh và lưu chẩn đoán | Hệ thống lưu chẩn đoán kèm mã bệnh | Mã bệnh mô phỏng viêm họng cấp | Cao
222 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Bác sĩ chưa chọn mã bệnh cho chẩn đoán chính | Lưu chẩn đoán | Hệ thống yêu cầu chọn mã bệnh trước khi lưu | Ô mã bệnh để trống | Cao
223 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-TC-03 | Dữ liệu không hợp lệ | Bác sĩ gõ một mã bệnh không có trong danh mục | Lưu chẩn đoán | Hệ thống báo mã bệnh không tồn tại và không lưu | Mã bệnh không có thật | Trung bình
224 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Chẩn đoán được lưu kèm mã bệnh | Xác nhận lưu | Hệ thống ghi lại người ghi và thời điểm | Tài khoản bác sĩ | Trung bình
225 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên có quyền quản trị danh mục | Tạo mẫu bệnh án cho chuyên khoa nội | Hệ thống lưu mẫu và gán cho chuyên khoa nội | Mẫu mô phỏng gồm sáu mục | Cao
226 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Chuyên khoa đã có mẫu cùng tên | Tạo mẫu trùng tên | Hệ thống báo trùng và không tạo mẫu mới | Tên mẫu đã tồn tại | Trung bình
227 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-TC-03 | Sai trạng thái | Mẫu đang được dùng trong bệnh án | Xóa mẫu đó | Hệ thống chặn xóa và chỉ cho ngừng sử dụng | Mẫu đã dùng trong ba bệnh án | Cao
228 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Sửa mẫu bệnh án | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản bác sĩ | Trung bình
229 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Chuyên khoa của lượt khám có mẫu bệnh án | Chọn mẫu khi mở bệnh án | Hệ thống dựng sẵn các mục theo mẫu đã chọn | Mẫu chuyên khoa nội mô phỏng | Cao
230 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Chuyên khoa chưa có mẫu nào | Mở bệnh án | Hệ thống dùng mẫu chung mặc định và báo cho bác sĩ biết | Chuyên khoa chưa cấu hình mẫu | Trung bình
231 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-TC-03 | Sai trạng thái | Bệnh án đã ghi nội dung và đã ký | Đổi sang mẫu khác | Hệ thống chặn đổi mẫu trên bệnh án đã ký | Bệnh án đã ký | Cao
232 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Bệnh án được dựng theo mẫu | Lưu bệnh án | Hệ thống ghi lại mẫu đã dùng cho bệnh án đó | Bệnh án mô phỏng | Trung bình
233 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Số điện thoại chưa có tài khoản nào | Nhập thông tin và tạo tài khoản | Hệ thống tạo tài khoản và gắn với hồ sơ bệnh nhân trùng khớp | Số điện thoại mô phỏng | Cao
234 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Số điện thoại đã có tài khoản | Tạo tài khoản mới | Hệ thống báo đã tồn tại và mời đăng nhập | Số điện thoại đã đăng ký | Trung bình
235 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-TC-03 | Dữ liệu không hợp lệ | Số điện thoại sai định dạng | Tạo tài khoản | Hệ thống báo lỗi và không tạo tài khoản | Chuỗi ký tự không phải số điện thoại | Trung bình
236 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Tài khoản được tạo | Hoàn tất đăng ký | Hệ thống ghi lại thời điểm tạo và cách tạo tài khoản | Tài khoản bệnh nhân mô phỏng | Trung bình
237 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Tài khoản bệnh nhân hợp lệ | Nhập đúng số điện thoại và mật khẩu | Hệ thống cho vào cổng và hiện dữ liệu của chính người đó | Tài khoản bệnh nhân mô phỏng | Cao
238 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-TC-02 | Dữ liệu không hợp lệ | Nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp | Đăng nhập tiếp | Hệ thống tạm khóa đăng nhập và báo thời gian chờ | Năm lần nhập sai liên tiếp | Cao
239 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-TC-03 | Không có quyền | Người bệnh mở dữ liệu của người khác bằng cách đổi mã trên đường dẫn | Mở dữ liệu đó | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký lần truy cập bị từ chối | Mã hồ sơ của bệnh nhân khác | Cao
240 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-TC-04 | Lưu lịch sử | Có lần đăng nhập | Hoàn tất đăng nhập | Hệ thống ghi lại thời điểm và thiết bị đăng nhập | Tài khoản bệnh nhân mô phỏng | Trung bình
241 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Bác sĩ còn khung giờ trống | Chọn khung giờ và xác nhận đặt lịch | Hệ thống tạo lịch hẹn và hiện trong danh sách của lễ tân | Khung giờ mô phỏng buổi sáng | Cao
242 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-TC-02 | Dữ liệu trùng lặp | Khung giờ vừa có người khác đặt | Xác nhận đặt lịch | Hệ thống báo khung giờ đã hết và mời chọn giờ khác | Hai người đặt cùng khung giờ | Cao
243 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-TC-03 | Quá hạn | Người bệnh chọn khung giờ trong quá khứ | Xác nhận đặt lịch | Hệ thống chặn và chỉ cho chọn khung giờ còn hiệu lực | Khung giờ của hôm trước | Trung bình
244 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Lịch hẹn được tạo | Hoàn tất đặt lịch | Hệ thống ghi lại người đặt, kênh đặt và thời điểm | Lịch hẹn mô phỏng | Trung bình
245 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Lịch hẹn chưa tới giờ khám | Chọn hủy lịch hẹn | Hệ thống chuyển lịch sang đã hủy và giải phóng khung giờ | Lịch hẹn mô phỏng ngày mai | Cao
246 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-TC-02 | Quá hạn | Đã quá giờ hẹn | Chọn đổi giờ | Hệ thống chặn và mời liên hệ lễ tân | Lịch hẹn của hôm trước | Trung bình
247 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Lịch hẹn thuộc về bệnh nhân khác | Mở và hủy lịch hẹn đó | Hệ thống từ chối và ghi nhật ký | Mã lịch hẹn của người khác | Cao
248 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Lịch hẹn được đổi hoặc hủy | Xác nhận thao tác | Hệ thống ghi lại người thao tác, kênh và thời điểm | Lịch hẹn mô phỏng | Trung bình
249 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-TC-01 | Luồng thành công | Người bệnh đã có ba lượt khám | Mở danh sách lượt khám | Hệ thống hiện đủ ba lượt kèm chẩn đoán và đơn thuốc | Bệnh nhân mô phỏng có ba lượt khám | Cao
250 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Người bệnh chưa từng khám | Mở danh sách lượt khám | Hệ thống báo chưa có lượt khám nào | Tài khoản bệnh nhân mới | Trung bình
251 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-TC-03 | Không có quyền | Bệnh án còn ở trạng thái đang ghi và chưa ký | Mở nội dung bệnh án đó | Hệ thống chỉ hiện lượt khám đã ký, không hiện bản chưa ký | Lượt khám đang diễn ra | Cao
252 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-TC-04 | Lưu lịch sử | Người bệnh xem một lượt khám | Mở chi tiết lượt khám | Hệ thống ghi nhật ký lần xem qua cổng | Tài khoản bệnh nhân mô phỏng | Cao
253 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-TC-01 | Luồng thành công | Người bệnh đồng ý cho xử lý dữ liệu | Ghi nhận đồng ý và lưu hồ sơ | Hệ thống lưu hồ sơ kèm phiếu đồng ý và thời điểm | Hồ sơ bệnh nhân mô phỏng | Cao
254 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-TC-02 | Thiếu dữ liệu | Chưa ghi nhận sự đồng ý | Lưu hồ sơ bệnh nhân mới | Hệ thống chặn lưu và yêu cầu ghi nhận sự đồng ý | Ô đồng ý chưa đánh dấu | Cao
255 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-TC-03 | Sai trạng thái | Người bệnh rút lại sự đồng ý | Ghi nhận việc rút lại | Hệ thống đánh dấu hồ sơ ngừng dùng cho mục đích ngoài khám chữa bệnh | Hồ sơ mô phỏng đã đồng ý trước đó | Trung bình
256 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-TC-04 | Lưu lịch sử | Có thay đổi về sự đồng ý | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại người ghi nhận và thời điểm | Tài khoản lễ tân | Cao
257 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-TC-01 | Luồng thành công | Một tài khoản mở số bệnh án vượt ngưỡng trong một giờ | Hệ thống rà soát nhật ký | Hệ thống tạo cảnh báo cho quản trị viên kèm chi tiết | Tài khoản mô phỏng mở ba mươi bệnh án | Cao
258 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-TC-02 | Ngoại lệ | Tài khoản mở bệnh án ngoài giờ làm việc đã cấu hình | Hệ thống rà soát nhật ký | Hệ thống tạo cảnh báo mức thấp và không chặn truy cập | Lần mở lúc nửa đêm | Trung bình
259 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-TC-03 | Dữ liệu rỗng | Không có tài khoản nào vượt ngưỡng | Hệ thống rà soát nhật ký | Hệ thống không tạo cảnh báo nào | Nhật ký một ngày bình thường | Trung bình
260 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-TC-04 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Mở danh sách cảnh báo | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản bác sĩ | Cao
261 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-TC-01 | Luồng thành công | Quản trị viên bật chế độ ẩn danh | Mở các màn hình có thông tin bệnh nhân | Hệ thống che họ tên, số điện thoại và địa chỉ trên mọi màn hình | Mười hồ sơ mô phỏng | Cao
262 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-TC-02 | Sai trạng thái | Chế độ ẩn danh đang bật | Xuất dữ liệu báo cáo | Hệ thống xuất tệp cũng ở dạng đã ẩn danh | Tệp báo cáo mô phỏng | Cao
263 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Tắt chế độ ẩn danh | Hệ thống từ chối và giữ nguyên chế độ | Tài khoản lễ tân | Trung bình
264 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-TC-04 | Lưu lịch sử | Có lần bật hoặc tắt chế độ ẩn danh | Lưu thay đổi | Hệ thống ghi lại người thao tác và thời điểm | Tài khoản quản trị viên | Trung bình
265 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-TC-01 | Luồng thành công | Có nhật ký truy cập trong kỳ | Chọn kỳ và xuất báo cáo | Hệ thống tạo tệp báo cáo tổng hợp theo tài khoản | Nhật ký một tháng mô phỏng | Trung bình
266 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-TC-02 | Dữ liệu rỗng | Không có lượt truy cập nào trong kỳ | Xuất báo cáo | Hệ thống báo không có dữ liệu trong kỳ | Kỳ chưa phát sinh truy cập | Trung bình
267 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-TC-03 | Không có quyền | Người dùng không phải quản trị viên | Xuất báo cáo nhật ký | Hệ thống từ chối truy cập | Tài khoản quản lý phòng khám | Cao
268 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-TC-04 | Lưu lịch sử | Có báo cáo được xuất | Hoàn tất xuất báo cáo | Hệ thống ghi lại người xuất và thời điểm | Tài khoản quản trị viên | Trung bình

## Tasks (Công việc)
Số thứ tự (No.) | Mã User Story (Story ID) | Mã công việc (Task ID) | Tên công việc (Task) | Mô tả kết quả cần đạt (Expected Result) | Nhóm công việc (Task Type) | Người phụ trách đề xuất (Assignee) | Độ ưu tiên (Priority) | Story Point | Sprint | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-CV-01 | Phân tích yêu cầu đăng nhập | Làm rõ các vai trò và điều kiện xác thực | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
2 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-CV-02 | Thiết kế màn hình đăng nhập | Vẽ giao diện nhập tài khoản và thông báo lỗi | Thiết kế giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
3 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-CV-03 | Xây dựng xác thực phía máy chủ | Lập trình kiểm tra tài khoản và cấp phiên làm việc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
4 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-CV-04 | Kiểm tra bảo mật phiên làm việc | Kiểm tra hết hạn phiên và chống thử mật khẩu | Bảo mật | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
5 | NCL-01-CN-001 | NCL-01-CN-001-CV-05 | Viết kiểm thử đăng nhập | Chạy kiểm thử đúng và sai mật khẩu | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
6 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-CV-01 | Phân tích nghiệp vụ tài khoản | Xác định thông tin và vòng đời tài khoản | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
7 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-CV-02 | Thiết kế dữ liệu người dùng | Thiết kế bảng người dùng và vai trò | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
8 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-CV-03 | Xây dựng chức năng quản lý tài khoản | Lập trình tạo, sửa và vô hiệu hóa tài khoản | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
9 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-CV-04 | Xây dựng giao diện quản lý tài khoản | Lập trình danh sách và biểu mẫu tài khoản | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
10 | NCL-01-CN-002 | NCL-01-CN-002-CV-05 | Kiểm thử quản lý tài khoản | Kiểm thử tạo trùng và thiếu vai trò | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
11 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-CV-01 | Phân tích ma trận phân quyền | Xác định quyền của từng vai trò trên từng chức năng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
12 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-CV-02 | Thiết kế dữ liệu phân quyền | Thiết kế bảng vai trò và quyền | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
13 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-CV-03 | Xây dựng lớp kiểm soát truy cập | Lập trình kiểm tra quyền ở phía máy chủ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
14 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-CV-04 | Ràng buộc giao diện theo quyền | Ẩn hoặc chặn chức năng ngoài quyền trên giao diện | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
15 | NCL-01-CN-003 | NCL-01-CN-003-CV-05 | Kiểm thử phân quyền | Kiểm thử truy cập trái phép bị chặn | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
16 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-CV-01 | Xác định quy tắc khóa tài khoản | Làm rõ điều kiện khóa và mở lại | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
17 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-CV-02 | Xây dựng chức năng khóa và mở | Lập trình đổi trạng thái tài khoản | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
18 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-CV-03 | Thêm nút khóa và mở trên giao diện | Bổ sung thao tác vào danh sách tài khoản | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
19 | NCL-01-CN-004 | NCL-01-CN-004-CV-04 | Kiểm thử khóa tài khoản | Kiểm thử tài khoản bị khóa không đăng nhập được | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số một | Đã hoàn thành
20 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-CV-01 | Phân tích thông tin hồ sơ | Xác định trường thông tin và trường bắt buộc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
21 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu bệnh nhân | Thiết kế bảng bệnh nhân và mã hồ sơ | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
22 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng đăng ký | Lập trình tạo hồ sơ và sinh mã duy nhất | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
23 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-CV-04 | Xây dựng biểu mẫu đăng ký | Lập trình biểu mẫu nhập và kiểm tra dữ liệu | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
24 | NCL-02-CN-001 | NCL-02-CN-001-CV-05 | Kiểm thử đăng ký bệnh nhân | Kiểm thử trùng lặp và thiếu dữ liệu | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
25 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-CV-01 | Xác định tiêu chí tìm kiếm | Làm rõ các trường dùng để tra cứu | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
26 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-CV-02 | Xây dựng tìm kiếm phía máy chủ | Lập trình truy vấn theo tên và mã | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
27 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện tìm kiếm | Lập trình ô tìm kiếm và danh sách kết quả | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
28 | NCL-02-CN-002 | NCL-02-CN-002-CV-04 | Kiểm thử tra cứu | Kiểm thử tìm thấy và không tìm thấy | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
29 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-CV-01 | Xác định trường được phép sửa | Làm rõ trường nào được sửa và điều kiện | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
30 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-CV-02 | Xây dựng chức năng cập nhật | Lập trình sửa hồ sơ và lưu vết | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
31 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-CV-03 | Xây dựng biểu mẫu chỉnh sửa | Lập trình biểu mẫu sửa và kiểm tra dữ liệu | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
32 | NCL-02-CN-003 | NCL-02-CN-003-CV-04 | Kiểm thử cập nhật hồ sơ | Kiểm thử dữ liệu sai và lưu vết | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
33 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-CV-01 | Xác định nội dung lịch sử | Làm rõ thông tin cần hiển thị theo lượt khám | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
34 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-CV-02 | Xây dựng truy vấn lịch sử | Lập trình lấy các lượt khám theo bệnh nhân | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
35 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện lịch sử | Lập trình danh sách lượt khám theo thời gian | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
36 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-CV-04 | Ghi nhật ký truy cập bệnh án | Ghi lại mỗi lần mở bệnh án của bệnh nhân | Bảo mật | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
37 | NCL-02-CN-004 | NCL-02-CN-004-CV-05 | Kiểm thử xem lịch sử | Kiểm thử quyền xem và trường hợp rỗng | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
38 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-CV-01 | Phân tích quy tắc lịch hẹn | Làm rõ điều kiện tránh trùng giờ bác sĩ | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
39 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu lịch hẹn | Thiết kế bảng lịch hẹn và trạng thái | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
40 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng đặt lịch | Lập trình tạo lịch và kiểm tra trùng giờ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
41 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện đặt lịch | Lập trình chọn bác sĩ và khung giờ trống | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
42 | NCL-03-CN-001 | NCL-03-CN-001-CV-05 | Kiểm thử đặt lịch | Kiểm thử trùng giờ và thời điểm đã qua | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
43 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-CV-01 | Xác định quy tắc hủy lịch | Làm rõ trạng thái nào được phép hủy | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
44 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-CV-02 | Xây dựng chức năng hủy lịch | Lập trình đổi trạng thái và giải phóng giờ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
45 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-CV-03 | Thêm thao tác hủy trên giao diện | Bổ sung nút hủy và nhập lý do | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
46 | NCL-03-CN-002 | NCL-03-CN-002-CV-04 | Kiểm thử hủy lịch | Kiểm thử hủy sai trạng thái | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
47 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-CV-01 | Xác định ngưỡng không đến | Làm rõ thời gian trễ để coi là không đến | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
48 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-CV-02 | Xây dựng chức năng đánh dấu | Lập trình chuyển trạng thái không đến | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
49 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-CV-03 | Hiển thị lịch quá hạn | Đánh dấu và lọc lịch quá giờ trên giao diện | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
50 | NCL-03-CN-003 | NCL-03-CN-003-CV-04 | Kiểm thử không đến | Kiểm thử quá hạn và đã check in | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
51 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-CV-01 | Phân tích luồng hàng đợi | Làm rõ thứ tự và trạng thái trong hàng đợi | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
52 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-CV-02 | Thiết kế trải nghiệm hàng đợi | Vẽ luồng check in và gọi khám | Thiết kế trải nghiệm | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
53 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-CV-03 | Xây dựng chức năng hàng đợi | Lập trình thêm và gọi bệnh nhân theo thứ tự | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
54 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-CV-04 | Xây dựng bảng hàng đợi | Lập trình màn hình hàng đợi cho lễ tân và bác sĩ | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
55 | NCL-03-CN-004 | NCL-03-CN-004-CV-05 | Kiểm thử hàng đợi | Kiểm thử thứ tự và gọi khám | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Đã hoàn thành
56 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-CV-01 | Xác định quy tắc nhắc lịch | Làm rõ thời điểm và nội dung nhắc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
57 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-CV-02 | Xây dựng bộ nhắc lịch | Lập trình tạo nhắc theo mốc thời gian | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
58 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-CV-03 | Kết nối kênh thông báo mô phỏng | Tích hợp gửi nhắc qua kênh mô phỏng | Tích hợp | Thành viên năm | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
59 | NCL-03-CN-005 | NCL-03-CN-005-CV-04 | Kiểm thử nhắc lịch | Kiểm thử lịch hủy không gửi nhắc | Kiểm thử | Thành viên năm | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
60 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-CV-01 | Phân tích cấu trúc bệnh án | Xác định các phần của bệnh án điện tử | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
61 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu bệnh án | Thiết kế bảng bệnh án gắn với lượt khám | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
62 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng ghi bệnh án | Lập trình lưu và khóa bệnh án theo lượt khám | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
63 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện bệnh án | Lập trình biểu mẫu nhập bệnh án có cấu trúc | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
64 | NCL-04-CN-001 | NCL-04-CN-001-CV-05 | Kiểm thử ghi bệnh án | Chạy các trường hợp ghi, thiếu dữ liệu và không có quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
65 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-CV-01 | Chuẩn bị danh mục chẩn đoán | Lập danh mục chẩn đoán mô phỏng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
66 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-CV-02 | Xây dựng chức năng chẩn đoán | Lập trình lưu chẩn đoán và chỉ định | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
67 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện chẩn đoán | Lập trình chọn chẩn đoán và nhập chỉ định | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
68 | NCL-04-CN-002 | NCL-04-CN-002-CV-04 | Kiểm thử ghi chẩn đoán | Kiểm thử thiếu chẩn đoán và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
69 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-CV-01 | Xác định loại kết quả đính kèm | Làm rõ định dạng và giới hạn tập tin | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Nên có | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
70 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-CV-02 | Xây dựng lưu trữ tập tin | Lập trình tải lên và lưu tập tin kết quả | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Nên có | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
71 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-CV-03 | Xây dựng giao diện đính kèm | Lập trình tải lên và xem danh sách kết quả | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Nên có | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
72 | NCL-04-CN-003 | NCL-04-CN-003-CV-04 | Kiểm thử đính kèm | Kiểm thử định dạng sai và quyền | Kiểm thử | Thành viên hai | Nên có | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
73 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-CV-01 | Xác định nội dung hiển thị | Làm rõ phần bệnh án được xem lại | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
74 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-CV-02 | Xây dựng truy vấn bệnh án | Lập trình lấy chi tiết bệnh án theo lượt khám | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
75 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện xem bệnh án | Lập trình trang chi tiết bệnh án | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
76 | NCL-04-CN-004 | NCL-04-CN-004-CV-04 | Kiểm thử xem bệnh án | Kiểm thử quyền xem và ghi nhật ký | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
77 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-CV-01 | Phân tích danh mục cận lâm sàng | Làm rõ các loại xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần hỗ trợ | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
78 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-CV-02 | Thiết kế dữ liệu chỉ định | Thiết kế bảng chỉ định gắn với lượt khám | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
79 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-CV-03 | Xây dựng chức năng tạo chỉ định | Lập trình tạo và lưu chỉ định theo lượt khám | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
80 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-CV-04 | Xây dựng giao diện chỉ định | Lập trình biểu mẫu chọn loại cận lâm sàng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
81 | NCL-04-CN-005 | NCL-04-CN-005-CV-05 | Kiểm thử chỉ định cận lâm sàng | Kiểm thử thiếu dữ liệu và phân quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số ba | Đã hoàn thành
82 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-CV-01 | Xác định cấu trúc kết quả | Làm rõ các dạng kết quả và tệp đính kèm mô phỏng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
83 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-CV-02 | Thiết kế dữ liệu kết quả | Thiết kế bảng kết quả và liên kết tệp đính kèm | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
84 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-CV-03 | Xây dựng chức năng nhập kết quả | Lập trình lưu kết quả và đính kèm tệp mô phỏng | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
85 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-CV-04 | Xây dựng giao diện nhập kết quả | Lập trình biểu mẫu nhập và xem kết quả | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
86 | NCL-04-CN-006 | NCL-04-CN-006-CV-05 | Kiểm thử nhập kết quả | Kiểm thử dữ liệu sai và chỉnh sửa có vết | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
87 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-CV-01 | Phân tích quy tắc kê đơn | Làm rõ thông tin bắt buộc của đơn thuốc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
88 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu đơn thuốc | Thiết kế bảng đơn thuốc và dòng thuốc | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
89 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng kê đơn | Lập trình tạo đơn gắn với lượt khám | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
90 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện kê đơn | Lập trình chọn thuốc và nhập liều | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
91 | NCL-05-CN-001 | NCL-05-CN-001-CV-05 | Kiểm thử kê đơn | Kiểm thử thiếu liều và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
92 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-CV-01 | Xây dựng luật tương tác cơ bản | Lập bảng cặp thuốc tương tác mô phỏng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
93 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-CV-02 | Xây dựng kiểm tra tương tác | Lập trình đối chiếu thuốc trong đơn với luật | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
94 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-CV-03 | Hiển thị cảnh báo trên giao diện | Lập trình hiển thị và cho ghi lý do bỏ qua | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
95 | NCL-05-CN-002 | NCL-05-CN-002-CV-04 | Kiểm thử cảnh báo tương tác | Kiểm thử có tương tác và không tương tác | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
96 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-CV-01 | Xác định quy tắc điều chỉnh | Làm rõ trạng thái được phép sửa đơn | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
97 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-CV-02 | Xây dựng chức năng điều chỉnh | Lập trình sửa đơn và kiểm tra trạng thái | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
98 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-CV-03 | Cập nhật giao diện điều chỉnh | Bổ sung thao tác sửa và lưu vết | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
99 | NCL-05-CN-003 | NCL-05-CN-003-CV-04 | Kiểm thử điều chỉnh đơn | Kiểm thử sửa sai trạng thái và tương tác mới | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
100 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-CV-01 | Phân tích dữ liệu thuốc | Xác định thuộc tính của thuốc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
101 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu danh mục thuốc | Thiết kế bảng thuốc và trạng thái dùng | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
102 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-CV-03 | Xây dựng quản lý danh mục | Lập trình thêm, sửa và ngừng dùng thuốc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
103 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện danh mục | Lập trình danh sách và biểu mẫu thuốc | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
104 | NCL-06-CN-001 | NCL-06-CN-001-CV-05 | Kiểm thử danh mục thuốc | Kiểm thử trùng và thiếu đơn vị | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
105 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-CV-01 | Xác định quy tắc nhập kho | Làm rõ thông tin phiếu nhập | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
106 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-CV-02 | Xây dựng chức năng nhập kho | Lập trình phiếu nhập và cộng tồn kho | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
107 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện nhập kho | Lập trình biểu mẫu phiếu nhập | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
108 | NCL-06-CN-002 | NCL-06-CN-002-CV-04 | Kiểm thử nhập kho | Kiểm thử số lượng không hợp lệ | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
109 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-CV-01 | Phân tích luồng cấp phát | Làm rõ điều kiện trừ tồn kho theo đơn | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
110 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-CV-02 | Xây dựng chức năng cấp phát | Lập trình cấp thuốc và trừ tồn kho | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
111 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-CV-03 | Xây dựng giao diện cấp phát | Lập trình màn hình cấp thuốc theo đơn | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
112 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-CV-04 | Kiểm tra chặn cấp vượt kho | Kiểm tra không cho cấp khi thiếu tồn | Bảo mật | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
113 | NCL-06-CN-003 | NCL-06-CN-003-CV-05 | Kiểm thử cấp phát | Kiểm thử thiếu kho và cấp trùng | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
114 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-CV-01 | Thiết lập ngưỡng tồn kho | Xác định cách đặt ngưỡng cho thuốc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
115 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-CV-02 | Xây dựng rà soát tồn kho | Lập trình so tồn kho với ngưỡng | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
116 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-CV-03 | Hiển thị cảnh báo tồn kho | Lập trình danh sách thuốc dưới ngưỡng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
117 | NCL-06-CN-004 | NCL-06-CN-004-CV-04 | Kiểm thử cảnh báo tồn kho | Kiểm thử dưới ngưỡng và trên ngưỡng | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Đã hoàn thành
118 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-CV-01 | Phân tích nghiệp vụ nhập theo lô | Làm rõ thông tin lô và hạn dùng cần quản lý | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
119 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-CV-02 | Thiết kế dữ liệu lô thuốc | Thiết kế bảng lô thuốc gắn với danh mục | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
120 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-CV-03 | Xây dựng chức năng nhập theo lô | Lập trình phiếu nhập và cập nhật tồn theo lô | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
121 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-CV-04 | Xây dựng giao diện nhập lô | Lập trình biểu mẫu nhập lô và hạn dùng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
122 | NCL-06-CN-005 | NCL-06-CN-005-CV-05 | Kiểm thử nhập theo lô | Kiểm thử hạn dùng sai và thiếu số lô | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
123 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-CV-01 | Xác định ngưỡng cảnh báo hạn dùng | Làm rõ số ngày trước hạn để cảnh báo | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
124 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-CV-02 | Xây dựng rà soát hạn dùng | Lập trình quét lô và đánh dấu gần hết hạn | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
125 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-CV-03 | Chặn cấp phát lô hết hạn | Bổ sung kiểm tra hạn dùng khi cấp phát | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
126 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-CV-04 | Xây dựng giao diện cảnh báo hạn dùng | Lập trình danh sách cảnh báo hạn dùng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
127 | NCL-06-CN-006 | NCL-06-CN-006-CV-05 | Kiểm thử cảnh báo hạn dùng | Kiểm thử lô gần hạn và lô hết hạn | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
128 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-CV-01 | Xác định cách tính tồn thấp | Làm rõ so sánh tồn hiện tại với ngưỡng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
129 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-CV-02 | Xây dựng thiết lập ngưỡng | Lập trình lưu ngưỡng tồn cho từng thuốc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
130 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-CV-03 | Xây dựng giao diện ngưỡng tồn | Lập trình biểu mẫu đặt ngưỡng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
131 | NCL-06-CN-007 | NCL-06-CN-007-CV-04 | Kiểm thử tồn tối thiểu | Kiểm thử ngưỡng sai và cảnh báo tồn thấp | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
132 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-CV-01 | Phân tích cách tính phí | Xác định thành phần phí khám và tiền thuốc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
133 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-CV-02 | Xây dựng chức năng thu phí | Lập trình tổng hợp và ghi nhận thanh toán | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
134 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-CV-03 | Xây dựng giao diện thu phí | Lập trình màn hình tổng hợp và thu tiền | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
135 | NCL-07-CN-001 | NCL-07-CN-001-CV-04 | Kiểm thử thu phí | Kiểm thử lệch tiền và sai trạng thái | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
136 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-CV-01 | Phân tích cấu trúc hóa đơn | Xác định khoản mục và mã hóa đơn | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
137 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-CV-02 | Thiết kế dữ liệu hóa đơn | Thiết kế bảng hóa đơn và khoản mục | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
138 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-CV-03 | Xây dựng chức năng lập hóa đơn | Lập trình tạo hóa đơn và sinh mã | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
139 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-CV-04 | Xây dựng giao diện hóa đơn | Lập trình xem và in hóa đơn | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
140 | NCL-07-CN-002 | NCL-07-CN-002-CV-05 | Kiểm thử lập hóa đơn | Kiểm thử trùng và thiếu khoản thu | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
141 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-CV-01 | Xác định quy tắc điều chỉnh hóa đơn | Làm rõ điều kiện và cách điều chỉnh | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
142 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-CV-02 | Xây dựng chức năng điều chỉnh | Lập trình lập hóa đơn điều chỉnh liên kết gốc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
143 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-CV-03 | Xây dựng giao diện điều chỉnh | Lập trình biểu mẫu điều chỉnh và lý do | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
144 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-CV-04 | Kiểm tra quyền điều chỉnh | Kiểm tra chỉ quản lý phòng khám được điều chỉnh | Bảo mật | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
145 | NCL-07-CN-003 | NCL-07-CN-003-CV-05 | Kiểm thử điều chỉnh hóa đơn | Kiểm thử thiếu lý do và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
146 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-CV-01 | Xác định chỉ số lượt khám | Làm rõ cách tổng hợp lượt khám | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
147 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-CV-02 | Xây dựng truy vấn tổng hợp | Lập trình tổng hợp lượt khám theo kỳ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
148 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-CV-03 | Xây dựng biểu đồ lượt khám | Lập trình hiển thị báo cáo và xuất tập tin | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
149 | NCL-08-CN-001 | NCL-08-CN-001-CV-04 | Kiểm thử báo cáo lượt khám | Kiểm thử khoảng rỗng và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
150 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-CV-01 | Xác định cách tính doanh thu | Làm rõ tính doanh thu và trừ điều chỉnh | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
151 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-CV-02 | Xây dựng truy vấn doanh thu | Lập trình tổng hợp doanh thu theo kỳ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
152 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-CV-03 | Xây dựng biểu đồ doanh thu | Lập trình hiển thị và xuất báo cáo | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
153 | NCL-08-CN-002 | NCL-08-CN-002-CV-04 | Kiểm thử báo cáo doanh thu | Kiểm thử có điều chỉnh và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
154 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-CV-01 | Xác định nội dung nhật ký | Làm rõ thông tin cần ghi cho mỗi truy cập | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
155 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-CV-02 | Thiết kế dữ liệu nhật ký | Thiết kế bảng nhật ký truy cập bệnh án | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
156 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-CV-03 | Xây dựng ghi và tra cứu nhật ký | Lập trình ghi bản ghi và truy vấn nhật ký | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
157 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-CV-04 | Xây dựng giao diện nhật ký | Lập trình bộ lọc và danh sách nhật ký | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
158 | NCL-08-CN-003 | NCL-08-CN-003-CV-05 | Kiểm thử nhật ký truy cập | Kiểm thử ghi đủ bản ghi và quyền xem | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
159 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-CV-01 | Chọn chỉ số cho bảng điều khiển | Xác định các chỉ số vận hành chính | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Nên có | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
160 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-CV-02 | Xây dựng tổng hợp chỉ số | Lập trình tính các chỉ số trong ngày | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Nên có | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
161 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện bảng điều khiển | Lập trình hiển thị các thẻ chỉ số | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Nên có | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
162 | NCL-08-CN-004 | NCL-08-CN-004-CV-04 | Kiểm thử bảng điều khiển | Kiểm thử ngày rỗng và quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Nên có | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
163 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-CV-01 | Xác định cách nhóm số liệu theo bác sĩ | Làm rõ nhóm theo ngày, tuần và tháng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
164 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-CV-02 | Xây dựng tổng hợp lượt khám theo bác sĩ | Lập trình gộp lượt khám theo mốc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
165 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-CV-03 | Xây dựng bảng báo cáo theo bác sĩ | Lập trình biểu đồ theo thời gian | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
166 | NCL-08-CN-005 | NCL-08-CN-005-CV-04 | Kiểm thử báo cáo theo bác sĩ | Kiểm thử kỳ rỗng và phân quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
167 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-CV-01 | Xác định tiêu chí xếp hạng | Làm rõ cách tính thuốc dùng nhiều theo kỳ | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
168 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-CV-02 | Xây dựng tổng hợp cấp phát | Lập trình gộp số lượng cấp phát theo thuốc | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
169 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-CV-03 | Xây dựng giao diện báo cáo thuốc | Lập trình bảng xếp hạng thuốc dùng nhiều | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
170 | NCL-08-CN-006 | NCL-08-CN-006-CV-04 | Kiểm thử báo cáo thuốc | Kiểm thử kỳ rỗng và phân quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
171 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-CV-01 | Phân tích danh mục dịch vụ | Làm rõ thuộc tính dịch vụ và quy tắc hiệu lực giá | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
172 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu dịch vụ | Thiết kế bảng dịch vụ và bảng giá theo hiệu lực | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
173 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-CV-03 | Xây dựng quản lý dịch vụ | Lập trình tạo, sửa dịch vụ và giá | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
174 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện danh mục dịch vụ | Lập trình danh sách và biểu mẫu dịch vụ | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
175 | NCL-09-CN-001 | NCL-09-CN-001-CV-05 | Kiểm thử danh mục dịch vụ | Kiểm thử trùng lặp và giá không hợp lệ | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
176 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-CV-01 | Xác định thông số cấu hình | Làm rõ các thông tin phòng khám cần khai báo | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
177 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-CV-02 | Xây dựng lưu cấu hình | Lập trình lưu và đọc cấu hình chung | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
178 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện cấu hình | Lập trình biểu mẫu cấu hình phòng khám | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
179 | NCL-09-CN-002 | NCL-09-CN-002-CV-04 | Kiểm thử cấu hình phòng khám | Kiểm thử thiếu dữ liệu và phân quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
180 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-CV-01 | Phân tích bảng quyền theo vai trò có sẵn | Làm rõ cách gán quyền theo nhóm chức năng | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
181 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-CV-02 | Thiết kế dữ liệu bảng quyền | Thiết kế bảng vai trò và quyền chi tiết | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
182 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-CV-03 | Xây dựng chức năng bật tắt quyền | Lập trình tạo vai trò và gán quyền | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
183 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-CV-04 | Xây dựng giao diện bảng quyền | Lập trình bảng chọn quyền theo chức năng | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
184 | NCL-09-CN-003 | NCL-09-CN-003-CV-05 | Kiểm thử bật tắt quyền của vai trò | Kiểm thử trùng tên và ràng buộc xóa | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
185 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-CV-01 | Xác định định dạng xuất | Làm rõ cột và định dạng tệp báo cáo | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
186 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-CV-02 | Xây dựng chức năng xuất tệp | Lập trình tạo tệp bảng tính từ số liệu | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
187 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện xuất báo cáo | Lập trình chọn kỳ và nút xuất | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
188 | NCL-09-CN-004 | NCL-09-CN-004-CV-04 | Kiểm thử xuất báo cáo | Kiểm thử kỳ rỗng và phân quyền | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
189 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-CV-01 | Xác định phạm vi sao lưu | Làm rõ dữ liệu cần sao lưu và cách phục hồi | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
190 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-CV-02 | Xây dựng chức năng sao lưu | Lập trình tạo bản sao dữ liệu mô phỏng | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
191 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-CV-03 | Xây dựng chức năng phục hồi | Lập trình phục hồi dữ liệu từ bản sao | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
192 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-CV-04 | Xây dựng giao diện sao lưu | Lập trình danh sách bản sao và thao tác | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
193 | NCL-09-CN-005 | NCL-09-CN-005-CV-05 | Kiểm thử sao lưu và phục hồi | Kiểm thử phục hồi và bản sao lỗi | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
194 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-CV-01 | Phân tích nghiệp vụ nhắc tái khám | Làm rõ cách xác định mốc và danh sách nhắc | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
195 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu lịch nhắc | Thiết kế bảng lịch nhắc gắn với bệnh nhân | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
196 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng nhắc tái khám | Lập trình tạo lịch và lọc danh sách đến hạn | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
197 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện nhắc tái khám | Lập trình biểu mẫu và danh sách nhắc | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
198 | NCL-10-CN-001 | NCL-10-CN-001-CV-05 | Kiểm thử nhắc tái khám | Kiểm thử thiếu mốc và danh sách đến hạn | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
199 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-CV-01 | Xác định nội dung chăm sóc | Làm rõ thông tin cần ghi nhận sau khám | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc | 1 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
200 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-CV-02 | Xây dựng chức năng ghi nhận | Lập trình lưu ghi nhận theo bệnh nhân | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc | 2 | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
201 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện ghi nhận | Lập trình biểu mẫu và lịch sử chăm sóc | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
202 | NCL-10-CN-002 | NCL-10-CN-002-CV-04 | Kiểm thử ghi nhận chăm sóc | Kiểm thử thiếu nội dung và lưu vết | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
203 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-CV-01 | Phân tích cổng tra cứu | Làm rõ phạm vi dữ liệu hiển thị theo mã hẹn | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
204 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-CV-02 | Thiết kế trải nghiệm tra cứu | Thiết kế luồng nhập mã và xem kết quả | Thiết kế trải nghiệm | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
205 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-CV-03 | Xây dựng tra cứu theo mã hẹn | Lập trình truy vấn kết quả theo mã hợp lệ | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
206 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-CV-04 | Xây dựng giao diện cổng tra cứu | Lập trình trang nhập mã và hiển thị kết quả | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
207 | NCL-10-CN-003 | NCL-10-CN-003-CV-05 | Kiểm thử bảo mật cổng tra cứu | Kiểm thử mã sai và giới hạn phạm vi dữ liệu | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
208 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-CV-01 | Phân tích nhu cầu trên di động | Làm rõ thông tin ưu tiên khi xem trên màn hình nhỏ | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
209 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-CV-02 | Thiết kế giao diện đáp ứng | Thiết kế bố cục thích ứng cho màn hình nhỏ | Thiết kế trải nghiệm | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
210 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện di động | Lập trình giao diện đáp ứng cho bệnh án | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
211 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-CV-04 | Kiểm tra phân quyền và truy cập | Bảo đảm chỉ bác sĩ xem và ghi nhật ký | Bảo mật | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
212 | NCL-10-CN-004 | NCL-10-CN-004-CV-05 | Kiểm thử trên nhiều kích thước màn hình | Kiểm thử hiển thị và mất kết nối | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
213 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-CV-01 | Phân tích quy trình hoàn tiền | Làm rõ các trường hợp được hoàn và không được hoàn. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
214 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-CV-02 | Thiết kế dữ liệu phiếu hoàn tiền | Bổ sung trạng thái và trường lý do cho phiếu thu. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
215 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-CV-03 | Xây dựng chức năng hoàn tiền | Xử lý hoàn tiền và cập nhật doanh thu trong kỳ. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
216 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-CV-04 | Xây dựng giao diện hoàn tiền | Màn hình chọn phiếu thu, nhập lý do và xác nhận hoàn. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
217 | NCL-07-CN-004 | NCL-07-CN-004-CV-05 | Kiểm thử hoàn tiền | Chạy các trường hợp hoàn hợp lệ, thiếu lý do và sai trạng thái. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
218 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-CV-01 | Phân tích quy trình ký và khóa bệnh án | Làm rõ ai được ký, ký lúc nào và khóa những phần nào. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
219 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu chữ ký và khóa bệnh án | Bổ sung trường chữ ký, người ký, thời điểm ký và trạng thái khóa. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
220 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng ký và khóa bệnh án | Xử lý ký, khóa nội dung và chặn mọi thao tác sửa trực tiếp. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
221 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện ký bệnh án | Màn hình xem lại nội dung trước khi ký và hiển thị dấu đã ký. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
222 | NCL-11-CN-001 | NCL-11-CN-001-CV-05 | Kiểm thử ký và khóa bệnh án | Chạy các trường hợp ký đúng, thiếu chẩn đoán, sai người ký và ký lại. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
223 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-CV-01 | Phân tích quy tắc đính chính bệnh án | Làm rõ trường hợp nào được đính chính và giới hạn thời gian. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
224 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-CV-02 | Thiết kế dữ liệu bản đính chính | Thiết kế cách lưu nhiều phiên bản của một bệnh án. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
225 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-CV-03 | Xây dựng chức năng lập bản đính chính | Tạo bản đính chính mới và giữ nguyên bản đã ký. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
226 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-CV-04 | Xây dựng giao diện đính chính | Màn hình nhập lý do và so sánh nội dung cũ với nội dung mới. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
227 | NCL-11-CN-002 | NCL-11-CN-002-CV-05 | Kiểm thử đính chính bệnh án | Chạy các trường hợp đính chính hợp lệ, thiếu lý do và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
228 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-CV-01 | Xác định thông tin cần hiện trên lịch sử phiên bản | Chốt các trường bắt buộc phải hiện cho mỗi phiên bản. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
229 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-CV-02 | Xây dựng truy vấn lịch sử phiên bản | Lấy các phiên bản của một bệnh án theo thứ tự thời gian. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
230 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-CV-03 | Xây dựng giao diện lịch sử phiên bản | Màn hình danh sách phiên bản và xem chi tiết từng bản. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
231 | NCL-11-CN-003 | NCL-11-CN-003-CV-04 | Kiểm thử lịch sử phiên bản | Chạy các trường hợp nhiều phiên bản, chưa có phiên bản và không có quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
232 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-CV-01 | Phân tích quy trình cấp bản sao hồ sơ | Làm rõ ai được nhận bản sao và cần giấy tờ gì. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
233 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-CV-02 | Xây dựng chức năng xuất bản sao hồ sơ | Kết xuất nội dung bệnh án ra tệp đọc được. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
234 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện cấp bản sao | Màn hình chọn lượt khám, ghi người nhận và xuất tệp. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
235 | NCL-11-CN-004 | NCL-11-CN-004-CV-04 | Kiểm thử cấp bản sao hồ sơ | Chạy các trường hợp hợp lệ, bệnh án chưa ký và không có quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
236 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-CV-01 | Xác định quy tắc thời hạn lưu trữ | Chốt thời hạn tối thiểu và cách tính từ ngày kết thúc lượt khám. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
237 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-CV-02 | Xây dựng kiểm soát thời hạn lưu trữ | Chặn xóa hồ sơ chưa hết hạn và cho chuyển sang kho lưu trữ. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
238 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-CV-03 | Xây dựng giao diện thiết lập lưu trữ | Màn hình đặt thời hạn và xem danh sách hồ sơ đã lưu trữ. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
239 | NCL-11-CN-005 | NCL-11-CN-005-CV-04 | Kiểm thử thời hạn lưu trữ | Chạy các trường hợp xóa hồ sơ trong hạn và ngoài hạn. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
240 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-CV-01 | Xác định trường bắt buộc của đơn thuốc | Chốt danh sách trường bắt buộc cho mỗi dòng thuốc. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
241 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-CV-02 | Bổ sung dữ liệu dòng thuốc trong đơn | Thêm các trường liều dùng và đường dùng vào cấu trúc đơn. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
242 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-CV-03 | Xây dựng kiểm tra trường bắt buộc | Chặn hoàn tất đơn khi còn thuốc thiếu thông tin. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
243 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-CV-04 | Cập nhật giao diện kê đơn | Bổ sung các ô nhập liều dùng và cách dùng vào màn hình kê đơn. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
244 | NCL-12-CN-001 | NCL-12-CN-001-CV-05 | Kiểm thử trường bắt buộc của đơn | Chạy các trường hợp đủ, thiếu và sai định dạng. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
245 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-CV-01 | Xác định cách sinh mã đơn thuốc | Chốt quy tắc sinh mã bảo đảm không trùng. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
246 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-CV-02 | Xây dựng chức năng cấp mã đơn | Sinh và gắn mã duy nhất cho mỗi đơn thuốc. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
247 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-CV-03 | Hiển thị mã đơn trên giao diện | Đưa mã đơn lên màn hình đơn thuốc và màn hình cấp phát. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
248 | NCL-12-CN-002 | NCL-12-CN-002-CV-04 | Kiểm thử cấp mã đơn thuốc | Chạy trường hợp tạo nhiều đơn cùng lúc và điều chỉnh đơn đã có mã. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
249 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-CV-01 | Xác định nội dung bản in đơn thuốc | Chốt các mục bắt buộc phải có trên bản in. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
250 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-CV-02 | Thiết kế mẫu in đơn thuốc | Dựng bố cục bản in dễ đọc trên khổ giấy thông dụng. | Thiết kế giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
251 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-CV-03 | Xây dựng chức năng tạo bản in | Kết xuất đơn thuốc theo mẫu in đã duyệt. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
252 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-CV-04 | Đưa nút in vào màn hình đơn thuốc | Cho phép in trực tiếp từ màn hình đơn. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
253 | NCL-12-CN-003 | NCL-12-CN-003-CV-05 | Kiểm thử in đơn thuốc | Chạy các trường hợp in đơn hoàn tất, đơn chưa hoàn tất và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số ba | Chưa thực hiện
254 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-CV-01 | Phân tích nghiệp vụ liên thông đơn thuốc | Làm rõ dữ liệu cần gửi và các trạng thái liên thông. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
255 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-CV-02 | Dựng dịch vụ liên thông mô phỏng | Tạo một dịch vụ giả lập nhận đơn và trả kết quả tiếp nhận. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
256 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-CV-03 | Kết nối gửi đơn sang dịch vụ liên thông | Gửi đơn, nhận kết quả và cập nhật trạng thái liên thông. | Tích hợp | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
257 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-CV-04 | Hiển thị trạng thái liên thông trên đơn | Đưa trạng thái liên thông lên màn hình đơn thuốc. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
258 | NCL-12-CN-004 | NCL-12-CN-004-CV-05 | Kiểm thử gửi liên thông | Chạy các trường hợp gửi thành công, dịch vụ không phản hồi và gửi trùng. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
259 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-CV-01 | Xác định bộ lọc trạng thái liên thông | Chốt các trạng thái cần lọc và thông tin hiện trên danh sách. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
260 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-CV-02 | Xây dựng truy vấn đơn theo trạng thái liên thông | Lấy danh sách đơn theo trạng thái và khoảng thời gian. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
261 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-CV-03 | Xây dựng màn hình tra cứu liên thông | Danh sách đơn kèm nút gửi lại cho đơn thất bại. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
262 | NCL-12-CN-005 | NCL-12-CN-005-CV-04 | Kiểm thử tra cứu liên thông | Chạy các trường hợp có đơn thất bại, không có đơn nào và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
263 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-CV-01 | Thu thập danh mục mã bệnh mô phỏng | Chuẩn bị tập mã bệnh mô phỏng đủ dùng cho trình diễn. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
264 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu danh mục mã bệnh | Thiết kế cấu trúc mã, tên bệnh, nhóm bệnh và trạng thái sử dụng. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
265 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng quản lý mã bệnh | Thêm, sửa, ngừng dùng và tra cứu mã bệnh. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
266 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện danh mục mã bệnh | Màn hình danh sách và tìm kiếm mã bệnh. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
267 | NCL-13-CN-001 | NCL-13-CN-001-CV-05 | Kiểm thử danh mục mã bệnh | Chạy các trường hợp thêm, trùng mã, xóa mã đang dùng và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
268 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-CV-01 | Xác định cách gắn mã bệnh vào chẩn đoán | Chốt chẩn đoán chính bắt buộc mã bệnh, chẩn đoán kèm theo thì không. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
269 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-CV-02 | Bổ sung trường mã bệnh vào chẩn đoán | Thêm liên kết giữa chẩn đoán và danh mục mã bệnh. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
270 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-CV-03 | Xây dựng kiểm tra mã bệnh khi lưu chẩn đoán | Chặn lưu khi chẩn đoán chính chưa có mã bệnh hợp lệ. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
271 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-CV-04 | Bổ sung ô tra cứu mã bệnh trên màn hình khám | Cho bác sĩ tìm nhanh mã bệnh khi ghi chẩn đoán. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
272 | NCL-13-CN-002 | NCL-13-CN-002-CV-05 | Kiểm thử ghi chẩn đoán kèm mã bệnh | Chạy các trường hợp đủ mã, thiếu mã và mã không tồn tại. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
273 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-CV-01 | Phân tích nội dung mẫu theo chuyên khoa | Xác định các mục cần ghi cho từng chuyên khoa mô phỏng. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
274 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-CV-02 | Thiết kế dữ liệu mẫu bệnh án | Thiết kế cấu trúc mẫu gồm các mục và thứ tự hiển thị. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
275 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-CV-03 | Xây dựng chức năng quản lý mẫu bệnh án | Tạo, sửa, gán chuyên khoa và ngừng dùng mẫu. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
276 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-CV-04 | Xây dựng giao diện quản lý mẫu | Màn hình danh sách mẫu và biên soạn các mục của mẫu. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
277 | NCL-13-CN-003 | NCL-13-CN-003-CV-05 | Kiểm thử quản lý mẫu bệnh án | Chạy các trường hợp tạo, trùng tên, xóa mẫu đang dùng và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
278 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-CV-01 | Xác định cách áp mẫu vào bệnh án | Chốt thời điểm chọn mẫu và cách xử lý khi đổi mẫu giữa chừng. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
279 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-CV-02 | Xây dựng chức năng dựng bệnh án theo mẫu | Sinh các mục của bệnh án từ mẫu đã chọn. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
280 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-CV-03 | Bổ sung chọn mẫu trên màn hình khám | Cho bác sĩ chọn mẫu ngay khi mở bệnh án. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
281 | NCL-13-CN-004 | NCL-13-CN-004-CV-04 | Kiểm thử dùng mẫu bệnh án | Chạy các trường hợp có mẫu, không có mẫu và đổi mẫu trên bệnh án đã ký. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số hai | Chưa thực hiện
282 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-CV-01 | Phân tích cách gắn tài khoản với hồ sơ bệnh nhân | Làm rõ cách đối chiếu để không tạo hồ sơ trùng. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
283 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-CV-02 | Thiết kế trải nghiệm đăng ký trên cổng | Vẽ luồng đăng ký ngắn gọn cho người bệnh lớn tuổi. | Thiết kế trải nghiệm | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
284 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-CV-03 | Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản bệnh nhân | Tạo tài khoản và liên kết với hồ sơ bệnh nhân. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
285 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-CV-04 | Xây dựng giao diện đăng ký cổng bệnh nhân | Màn hình đăng ký gọn, hiện lỗi rõ ràng. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
286 | NCL-14-CN-001 | NCL-14-CN-001-CV-05 | Kiểm thử đăng ký tài khoản bệnh nhân | Chạy các trường hợp hợp lệ, trùng số và sai định dạng. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
287 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-CV-01 | Xác định phạm vi dữ liệu của tài khoản bệnh nhân | Chốt danh sách dữ liệu người bệnh được xem. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
288 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-CV-02 | Xây dựng đăng nhập cho cổng bệnh nhân | Xác thực và giới hạn dữ liệu theo người đăng nhập. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Bắt buộc |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
289 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-CV-03 | Xây dựng giao diện đăng nhập cổng | Màn hình đăng nhập và khôi phục mật khẩu. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
290 | NCL-14-CN-002 | NCL-14-CN-002-CV-04 | Kiểm thử phân tách dữ liệu giữa các bệnh nhân | Thử mở dữ liệu của người khác bằng nhiều cách. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số một | Chưa thực hiện
291 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-CV-01 | Phân tích luồng đặt lịch trực tuyến | Làm rõ cách hiện khung giờ trống và cách giữ chỗ. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
292 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-CV-02 | Thiết kế trải nghiệm chọn khung giờ | Vẽ màn hình chọn bác sĩ và khung giờ dễ dùng trên điện thoại. | Thiết kế trải nghiệm | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
293 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-CV-03 | Xây dựng chức năng đặt lịch trực tuyến | Tính khung giờ trống, giữ chỗ và tạo lịch hẹn. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
294 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-CV-04 | Xây dựng giao diện đặt lịch trên cổng | Màn hình chọn bác sĩ, xem giờ trống và xác nhận đặt. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
295 | NCL-14-CN-003 | NCL-14-CN-003-CV-05 | Kiểm thử đặt lịch trực tuyến | Chạy các trường hợp đặt thành công, trùng giờ và giờ trong quá khứ. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
296 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-CV-01 | Xác định quy tắc đổi và hủy lịch trực tuyến | Chốt thời hạn được tự đổi hoặc hủy trước giờ hẹn. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
297 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-CV-02 | Xây dựng chức năng đổi và hủy lịch trực tuyến | Cập nhật lịch hẹn và giải phóng khung giờ cũ. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
298 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-CV-03 | Xây dựng giao diện quản lý lịch hẹn cá nhân | Danh sách lịch hẹn sắp tới kèm nút đổi và hủy. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
299 | NCL-14-CN-004 | NCL-14-CN-004-CV-04 | Kiểm thử đổi và hủy lịch trực tuyến | Chạy các trường hợp hủy hợp lệ, quá hạn và lịch của người khác. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
300 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-CV-01 | Xác định nội dung người bệnh được xem | Chốt phần nào của bệnh án được hiện cho người bệnh. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
301 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-CV-02 | Xây dựng truy vấn lịch sử khám theo bệnh nhân | Lấy các lượt khám đã ký của chính người đăng nhập. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
302 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-CV-03 | Xây dựng giao diện lịch sử khám cá nhân | Màn hình danh sách lượt khám và chi tiết từng lượt. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
303 | NCL-14-CN-005 | NCL-14-CN-005-CV-04 | Kiểm thử phạm vi dữ liệu của cổng bệnh nhân | Thử truy cập dữ liệu chưa ký và dữ liệu của người khác. | Kiểm thử | Thành viên một | Bắt buộc |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
304 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-CV-01 | Soạn nội dung phiếu đồng ý | Viết nội dung phiếu đồng ý ngắn gọn và dễ hiểu. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
305 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-CV-02 | Thiết kế dữ liệu phiếu đồng ý | Bổ sung trường đồng ý, thời điểm và trạng thái rút lại. | Thiết kế dữ liệu | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
306 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-CV-03 | Xây dựng kiểm tra đồng ý khi lập hồ sơ | Chặn lưu hồ sơ mới khi chưa ghi nhận sự đồng ý. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
307 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-CV-04 | Bổ sung phiếu đồng ý vào màn hình lập hồ sơ | Hiện nội dung phiếu và ô xác nhận đồng ý. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
308 | NCL-15-CN-001 | NCL-15-CN-001-CV-05 | Kiểm thử phiếu đồng ý | Chạy các trường hợp có đồng ý, chưa đồng ý và rút lại đồng ý. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số không | Chưa thực hiện
309 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-CV-01 | Xác định dấu hiệu truy cập bất thường | Chốt ngưỡng số lần mở và khung giờ coi là bất thường. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
310 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-CV-02 | Xây dựng rà soát nhật ký truy cập | Quét nhật ký theo chu kỳ và sinh cảnh báo khi vượt ngưỡng. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
311 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-CV-03 | Xây dựng màn hình cảnh báo an toàn | Danh sách cảnh báo kèm chi tiết tài khoản và thời điểm. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
312 | NCL-15-CN-002 | NCL-15-CN-002-CV-04 | Kiểm thử cảnh báo truy cập bất thường | Dựng dữ liệu vượt ngưỡng và dưới ngưỡng để đối chiếu. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số bốn | Chưa thực hiện
313 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-CV-01 | Xác định các trường cần ẩn danh | Chốt danh sách trường thông tin nhận dạng cần che. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
314 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-CV-02 | Xây dựng chế độ ẩn danh | Che các trường nhận dạng ở cả màn hình lẫn tệp xuất ra. | Bảo mật | Thành viên bốn | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
315 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-CV-03 | Bổ sung nút bật tắt chế độ ẩn danh | Đưa thiết lập vào màn hình quản trị hệ thống. | Phát triển phần giao diện | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
316 | NCL-15-CN-003 | NCL-15-CN-003-CV-04 | Kiểm thử chế độ ẩn danh | Rà soát toàn bộ màn hình và tệp xuất khi bật chế độ. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
317 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-CV-01 | Xác định nội dung báo cáo nhật ký | Chốt các cột và cách tổng hợp của báo cáo. | Phân tích nghiệp vụ | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
318 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-CV-02 | Xây dựng kết xuất báo cáo nhật ký | Tổng hợp nhật ký theo tài khoản và xuất ra tệp. | Phát triển phần máy chủ | Thành viên ba | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
319 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-CV-03 | Bổ sung màn hình xuất báo cáo nhật ký | Cho chọn kỳ và tải tệp báo cáo. | Phát triển phần giao diện | Thành viên hai | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện
320 | NCL-15-CN-004 | NCL-15-CN-004-CV-04 | Kiểm thử xuất báo cáo nhật ký | Chạy các trường hợp có dữ liệu, không có dữ liệu và sai quyền. | Kiểm thử | Thành viên một | Quan trọng |  | Chu kỳ số năm | Chưa thực hiện

## Business Rules (Quy tắc)
Mã quy tắc (Rule ID) | Tên quy tắc (Rule Name) | Mô tả đầy đủ (Description) | Vai trò liên quan (Roles) | Đối tượng dữ liệu (Data Object) | Điều kiện áp dụng (Condition) | Kết quả khi thỏa mãn (Then) | Xử lý khi không thỏa mãn (Else) | User Story liên quan (Related Stories)
QTN-01 | Phân quyền truy cập theo vai trò | Mỗi vai trò chỉ truy cập chức năng và dữ liệu được phép. | Toàn bộ vai trò | Chức năng và dữ liệu y tế | Người dùng thao tác trên một chức năng | Cho phép thao tác khi vai trò có quyền | Từ chối truy cập và ghi nhật ký | NCL-01-CN-001, NCL-01-CN-003, NCL-02-CN-002, NCL-04-CN-004
QTN-02 | Ghi nhật ký truy cập bệnh án | Mọi lần xem hoặc sửa bệnh án đều phải được ghi nhật ký. | Bác sĩ và quản trị viên | Bệnh án và nhật ký truy cập | Có thao tác xem hoặc sửa bệnh án | Ghi lại người dùng, bệnh nhân và thời điểm | Không cho hoàn tất thao tác nếu không ghi được nhật ký | NCL-02-CN-004, NCL-04-CN-001, NCL-04-CN-004, NCL-08-CN-003
QTN-03 | Chỉ dùng dữ liệu mô phỏng | Hệ thống chỉ dùng dữ liệu bệnh nhân mô phỏng và không thu thập dữ liệu thật. | Toàn bộ vai trò | Dữ liệu bệnh nhân | Nhập hoặc đính kèm dữ liệu bệnh nhân | Chấp nhận dữ liệu mô phỏng cho mục đích trình diễn | Nhắc rõ đây là dữ liệu mô phỏng và không dùng dữ liệu thật | NCL-02-CN-001, NCL-04-CN-003
QTN-04 | Không trùng lịch một bác sĩ | Một bác sĩ không được có hai lịch hẹn trong cùng khung giờ. | Lễ tân | Lịch hẹn | Tạo lịch hẹn cho bác sĩ ở một khung giờ | Tạo lịch khi khung giờ còn trống | Từ chối và báo trùng lịch | NCL-03-CN-001
QTN-05 | Cảnh báo tương tác thuốc | Khi kê đơn có cặp thuốc tương tác thì phải cảnh báo cho bác sĩ. | Bác sĩ | Đơn thuốc | Đơn thuốc có từ hai thuốc trở lên | Hiển thị cảnh báo khi có tương tác | Cho lưu đơn nhưng ghi nhận việc bỏ qua cảnh báo kèm lý do | NCL-05-CN-001, NCL-05-CN-002
QTN-06 | Không cấp phát vượt tồn kho | Không được cấp phát thuốc vượt quá số lượng tồn kho. | Dược sĩ | Kho thuốc và đơn thuốc | Cấp phát thuốc theo đơn | Cho cấp khi tồn kho đủ và trừ tồn kho | Chặn cấp phát và báo thiếu tồn kho | NCL-06-CN-003, NCL-06-CN-004
QTN-07 | Khóa bệnh án sau khi kết thúc | Bệnh án bị khóa khi lượt khám kết thúc và chỉ được bổ sung có lý do. | Bác sĩ | Bệnh án | Lượt khám đã kết thúc | Chỉ cho bổ sung kèm ghi lý do | Không cho sửa trực tiếp nội dung đã khóa | NCL-04-CN-001
QTN-08 | Chuyển trạng thái khi không đến | Lịch hẹn quá giờ mà bệnh nhân không đến thì chuyển sang trạng thái không đến. | Lễ tân | Lịch hẹn | Đã quá khung giờ hẹn một khoảng quy định | Đánh dấu không đến và đưa vào thống kê | Không đánh dấu nếu bệnh nhân đã check in | NCL-03-CN-003
QTN-09 | Điều chỉnh hóa đơn có vết | Hóa đơn đã lập chỉ được sửa bằng hóa đơn điều chỉnh kèm lý do. | Quản lý phòng khám | Hóa đơn | Phát hiện sai sót trên hóa đơn đã lập | Lập hóa đơn điều chỉnh liên kết hóa đơn gốc | Không cho xóa hoặc sửa ngầm hóa đơn gốc | NCL-07-CN-002, NCL-07-CN-003
QTN-10 | Mã bệnh nhân duy nhất | Mỗi bệnh nhân có một mã hồ sơ duy nhất và không trùng. | Lễ tân | Hồ sơ bệnh nhân | Tạo hồ sơ bệnh nhân mới | Cấp mã duy nhất cho hồ sơ | Cảnh báo trùng và đề nghị tra cứu hồ sơ đã có | NCL-02-CN-001
QTN-11 | Chỉ bác sĩ ghi chuyên môn | Chỉ bác sĩ được ghi chẩn đoán và kê đơn thuốc. | Bác sĩ | Chẩn đoán và đơn thuốc | Thực hiện ghi chẩn đoán hoặc kê đơn | Cho phép khi người thực hiện là bác sĩ | Từ chối thao tác với vai trò khác | NCL-04-CN-002, NCL-05-CN-001
QTN-12 | Chỉ sửa đơn khi chưa cấp phát | Đơn thuốc chỉ được điều chỉnh khi còn ở trạng thái chờ cấp phát. | Bác sĩ | Đơn thuốc | Yêu cầu sửa đơn thuốc | Cho sửa khi đơn chưa được cấp phát | Từ chối sửa khi đơn đã cấp phát | NCL-05-CN-003
QTN-13 | Cận lâm sàng gắn với lượt khám | Mỗi kết quả cận lâm sàng phải gắn với một chỉ định và lượt khám cụ thể. | Bác sĩ | Chỉ định và kết quả cận lâm sàng | Nhập kết quả cho một chỉ định cận lâm sàng | Cho lưu kết quả gắn đúng chỉ định và lượt khám | Từ chối lưu kết quả không thuộc chỉ định hợp lệ | NCL-04-CN-005, NCL-04-CN-006, NCL-10-CN-003
QTN-14 | Không cấp phát thuốc quá hạn dùng | Không được cấp phát thuốc thuộc lô đã hết hạn dùng. | Dược sĩ | Lô thuốc | Cấp phát thuốc từ một lô | Cho cấp phát khi lô còn hạn dùng | Chặn cấp phát lô hết hạn và cảnh báo dược sĩ | NCL-06-CN-005, NCL-06-CN-006
QTN-15 | Giới hạn phạm vi cổng tra cứu | Cổng tra cứu chỉ hiển thị kết quả của lượt khám ứng với mã hẹn hợp lệ. | Bệnh nhân | Kết quả khám qua cổng tra cứu | Tra cứu bằng một mã hẹn | Hiển thị đúng kết quả của mã hẹn hợp lệ | Không hiển thị dữ liệu và báo mã không hợp lệ | NCL-10-CN-003
QTN-16 | Giá dịch vụ theo hiệu lực | Giá dịch vụ áp dụng theo bảng giá đang hiệu lực tại thời điểm lập hóa đơn. | Quản trị viên và lễ tân | Dịch vụ và giá | Lập hóa đơn cho một dịch vụ | Áp dụng giá đang hiệu lực cho dịch vụ | Từ chối áp dụng giá không còn hiệu lực | NCL-09-CN-001
QTN-17 | Bệnh án phải được bác sĩ ký trước khi khóa | Bệnh án chỉ có giá trị khi bác sĩ phụ trách lượt khám ký xác nhận, sau đó hệ thống khóa nội dung. | Bác sĩ | Bệnh án | Bác sĩ bấm ký bệnh án của lượt khám do mình phụ trách | Lưu chữ ký mô phỏng, chuyển bệnh án sang đã ký và khóa nội dung | Từ chối ký và báo rõ người ký không phải bác sĩ phụ trách | NCL-11-CN-001, NCL-04-CN-001
QTN-18 | Sửa bệnh án đã ký phải lập bản đính chính | Sau khi bệnh án đã ký, mọi thay đổi đều phải tạo bản đính chính có lý do và giữ nguyên bản gốc. | Bác sĩ | Bệnh án | Có yêu cầu sửa nội dung của bệnh án đã ký | Tạo bản đính chính mới gắn với bản gốc và ghi nhật ký | Chặn thao tác sửa trực tiếp trên bản đã ký | NCL-11-CN-002, NCL-11-CN-003
QTN-19 | Thời hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án | Hồ sơ bệnh án được giữ tối thiểu mười năm kể từ ngày lượt khám kết thúc và không được xóa trước hạn. | Quản trị viên | Bệnh án | Có yêu cầu xóa hoặc dọn dẹp hồ sơ bệnh án | Cho phép chuyển sang kho lưu trữ và chỉ cho xem | Từ chối xóa và ghi nhật ký lần thao tác bị từ chối | NCL-11-CN-005, NCL-11-CN-004
QTN-20 | Đơn thuốc phải đủ trường bắt buộc | Mỗi thuốc trong đơn phải có hàm lượng, liều dùng một lần, số lần mỗi ngày, số ngày dùng và đường dùng. | Bác sĩ | Đơn thuốc | Bác sĩ hoàn tất kê đơn | Cho phép chuyển đơn sang chờ cấp phát | Chặn hoàn tất đơn và chỉ rõ thuốc nào còn thiếu trường bắt buộc | NCL-12-CN-001, NCL-05-CN-001
QTN-21 | Đơn thuốc điện tử có mã định danh duy nhất | Mỗi đơn thuốc điện tử được cấp một mã duy nhất, dùng để in, tra cứu và liên thông. | Bác sĩ | Đơn thuốc | Đơn thuốc được hoàn tất lần đầu | Cấp mã đơn thuốc và gắn cố định với đơn | Không cho phát hành đơn khi chưa cấp được mã | NCL-12-CN-002, NCL-12-CN-003, NCL-12-CN-004
QTN-22 | Chẩn đoán phải gắn mã bệnh | Mỗi chẩn đoán chính phải chọn được một mã bệnh trong danh mục mã bệnh của hệ thống. | Bác sĩ | Bệnh án | Bác sĩ lưu chẩn đoán của lượt khám | Lưu chẩn đoán kèm mã bệnh và cho phép tổng hợp báo cáo theo mã bệnh | Yêu cầu bác sĩ chọn mã bệnh trước khi lưu | NCL-13-CN-001, NCL-13-CN-002
QTN-23 | Bệnh nhân chỉ xem được dữ liệu của chính mình | Tài khoản bệnh nhân chỉ truy cập được hồ sơ, lịch hẹn, đơn thuốc và hóa đơn gắn với chính bệnh nhân đó. | Bệnh nhân | Hồ sơ bệnh nhân | Bệnh nhân mở một dữ liệu qua cổng bệnh nhân | Hiển thị dữ liệu khi dữ liệu thuộc về chính bệnh nhân đang đăng nhập | Từ chối truy cập và ghi nhật ký lần truy cập bị từ chối | NCL-14-CN-002, NCL-14-CN-005, NCL-14-CN-004
QTN-24 | Phải có phiếu đồng ý trước khi xử lý dữ liệu cá nhân | Hồ sơ bệnh nhân mới chỉ được lưu khi đã ghi nhận sự đồng ý của người bệnh về việc xử lý dữ liệu cá nhân. | Lễ tân | Hồ sơ bệnh nhân | Lễ tân lưu hồ sơ bệnh nhân mới | Lưu hồ sơ kèm phiếu đồng ý và thời điểm đồng ý | Chặn lưu hồ sơ và yêu cầu ghi nhận sự đồng ý | NCL-15-CN-001, NCL-02-CN-001
QTN-25 | Cảnh báo khi truy cập bệnh án bất thường | Khi một tài khoản mở quá nhiều bệnh án trong thời gian ngắn hoặc mở bệnh án ngoài giờ làm việc thì hệ thống cảnh báo. | Quản trị viên | Nhật ký truy cập | Số lần mở bệnh án của một tài khoản vượt ngưỡng đã cấu hình | Tạo cảnh báo cho quản trị viên và giữ nguyên nhật ký | Không tạo cảnh báo và vẫn ghi nhật ký bình thường | NCL-15-CN-002, NCL-15-CN-004